ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 января 2021 г. № 28

О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы

Изменения и дополнения:

[Постановление](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=555430&a=1#a1) Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2022 г. № 237 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.04.2022, 5/50159);

[Постановление](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=621930&a=1#a1) Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2022 г. № 926 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2023, 5/51171)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную [программу](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (далее – Государственная программа) (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Государственной [программы](#a2) на Министра здравоохранения, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей государственных органов и иных государственных организаций, являющихся заказчиками Государственной [программы](#a2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  [Постановление](#a1) Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2021 № 28 |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы

ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа подготовлена на основе ключевых положений Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, ежегодных посланий Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, других стратегических и программных документов отраслевого и регионального развития, а также с учетом параметров демографического прогноза численности и структуры населения Республики Беларусь.

Государственная программа является комплексной, межведомственной и будет способствовать достижению индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической безопасности, а также достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), объявленных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в том числе цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Приоритетными направлениями в области охраны здоровья и демографической безопасности на 2021–2025 годы являются:

разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения;

совершенствование системы поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи;

развитие амбулаторно-поликлинической службы;

переход от постатейного финансирования организаций здравоохранения к системе финансирования на основе достигнутых результатов;

внедрение национальной системы медицинской аккредитации организаций здравоохранения;

развитие здравоохранения регионов, в том числе межрегиональных и межрайонных центров.

Анализ реализации мероприятий Государственной [программы](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=318352&a=2#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (далее – Государственная программа на 2016–2020 годы), свидетельствует о достижении к 2020 году значений основных показателей по совершенствованию системы охраны материнства и детства, укреплению института семьи, стабилизации уровня смертности населения, улучшению показателей здоровья населения путем формирования самосохранительного поведения, снижения распространения негативных явлений пьянства и алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза.

Вместе с тем демографическая ситуация в Республике Беларусь остается сложной. За 2016–2019 годы численность населения сократилась на 96,3 тысячи человек. Коэффициент естественной убыли населения в целом по республике в 2019 году составил 3,5 на 1000 человек населения (в 2016 году – 0,2).

Отмечена тенденция снижения рождаемости. Так, если в 2016 году родилось 117,8 тысячи детей и рождаемость составила 12,4 на 1000 человек населения, то в 2019 году родилось 87,6 тысячи детей, или 9,3 на 1000 человек населения.

Сокращение рождаемости происходит по причинам снижения численности женщин репродуктивного возраста, повышения возраста материнства, снижения количества заключенных браков и увеличения уровня разводов.

Благодаря проводимой в организациях здравоохранения работе по обеспечению высокого уровня оказания медицинской помощи матерям и детям в стране отмечаются низкие показатели младенческой, детской и материнской смертности, обеспечено благополучное завершение беременности у женщин с тяжелым сахарным диабетом, пороками сердца, онкологией, редкими заболеваниями, после трансплантаций органов. Как следствие, младенческая смертность снизилась в 2019 году до 2,4 на 1000 родившихся живыми (в 2016 году – 3,2).

При стабилизации за 5 лет показателя общей смертности на уровне 12,6–12,8 промилле отмечается рост смертности населения трудоспособного возраста с 3,9 промилле в 2016–2017 годах до 4,1–4,3 в 2018–2019 годах за счет негативной тенденции старения населения.

Необходимо отметить, что основными причинами смертности трудоспособного населения по-прежнему являются болезни системы кровообращения (36,1 процента – 2019 год), новообразования (21,9 процента – 2019 год) и внешние причины (22,7 процента – 2019 год).

За пять лет смертность от внешних причин в республике снизилась на 9,5 процента (с 92,5 процента в 2015 году до 83,7 процента в 2019 году на 100 тысяч человек). В структуре внешних причин смертности случаи гибели в результате несчастных случаев, связанных с транспортными средствами, заняли в 2019 году четвертое место (9,2 процента). Удельный вес этих причин в структуре смертности остается высоким, что обусловливает его социальную значимость и необходимость межведомственного взаимодействия в целях снижения.

По итогам реализации Государственной [программы](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=318352&a=2#a2) на 2016–2020 годы в 2019 году из 20 показателей выполнено 18. Не обеспечено достижение сводного целевого показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – 74,5 года при плане 75 лет. Это связано в основном с сокращением общей численности населения и увеличением смертности населения трудоспособного возраста.

Не выполнен показатель «Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс. человек» подпрограммы «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» (17,2 случая на 100 тысяч человек при плане 11,3 случая на 100 тысяч человек). Данный показатель не выполнен в связи с сохранением в структуре потребления алкоголя высокой доли крепких алкогольных напитков, в том числе незарегистрированного алкоголя, недостаточной реализацией мер по ограничению доступности алкогольных напитков для населения.

Министерством здравоохранения обеспечивается стабильное финансирование системы здравоохранения на основании индикативного среднесрочного программно-целевого планирования, ориентированного на результат. Совместно с заинтересованными ведомствами осуществляется системная работа по совершенствованию и повышению оплаты труда работников отрасли, что позволяет сохранять на протяжении последних лет лидирующую позицию по уровню среднемесячной заработной платы среди отраслей социальной сферы.

ГЛАВА 2  
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Государственной программы является создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения.

Подтверждение достижения цели Государственной программы обеспечивается сведениями о сводном целевом показателе и целевых показателях Государственной программы согласно [приложению 1](#a45).

Сведения о сопоставимости сводного целевого и целевых показателей Государственной программы с индикаторами Целей устойчивого развития приведены согласно [приложению 2](#a4).

Государственная программа включает следующие подпрограммы:

[подпрограмма 1](#a15) «Семья и детство»;

[подпрограмма 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»;

[подпрограмма 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья»;

[подпрограмма 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза»;

[подпрограмма 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции»;

[подпрограмма 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь».

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач.

Задачами [подпрограммы 1](#a15) «Семья и детство» являются:

совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности;

популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни.

Задачами [подпрограммы 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» являются:

снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды;

обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи;

снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний.

Задачами [подпрограммы 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» являются:

снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ;

охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов.

Задачами [подпрограммы 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» являются:

предотвращение смертности от туберкулеза;

совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости туберкулезом;

обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.

Задачами [подпрограммы 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» являются:

обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе;

исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи;

снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и повышение эффективности информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Задачами [подпрограммы 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» являются:

создание условий для развития здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи для всего населения и наращивание экспорта услуг в области здравоохранения;

повышение устойчивости системы здравоохранения к вероятным внешним воздействиям и возможному резкому росту инфекционной заболеваемости.

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации комплекса мероприятий Государственной программы согласно [приложению 3](#a5).

Ответственный заказчик Государственной программы – Министерство здравоохранения.

Заказчики [подпрограммы 1](#a15) «Семья и детство» – Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство информации, Министерство архитектуры и строительства, Министерство спорта и туризма, Федерация профсоюзов Беларуси, закрытое акционерное общество «Второй национальный телеканал», облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» – Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство информации, Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство спорта и туризма, Министерство архитектуры и строительства, Министерство иностранных дел, Национальная государственная телерадиокомпания, Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» – Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство информации, Министерство спорта и туризма, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по стандартизации, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная государственная телерадиокомпания, Национальная академия наук Беларуси, Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» – Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» – Министерство здравоохранения, Министерство информации, Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Государственный пограничный комитет, Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком.

Заказчики [подпрограммы 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» – Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Государственный пограничный комитет, Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Комитет государственной безопасности, общественное объединение «Белорусское общество глухих», Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, облисполкомы, Минский горисполком.

ГЛАВА 3  
ПОДПРОГРАММА 1 «СЕМЬЯ И ДЕТСТВО»

Здоровая и крепкая семья – это основная составляющая демографической политики государства.

Семейная политика в Республике Беларусь включает масштабный комплекс мер поддержки семей, прежде всего многодетных, и реализуется посредством:

выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей;

предоставления семейного капитала многодетным семьям;

предоставления государственной поддержки многодетным семьям при строительстве (реконструкции) жилья;

предоставления бесплатного набора продуктов питания для детей первых двух лет жизни и других видов государственной адресной социальной помощи;

осуществления социального обслуживания семей с детьми;

предоставления гарантий и льгот в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства;

поощрения труда материнства государственной наградой – орденом Матери.

Результаты пятилетней (2015–2019 годы) программы семейного капитала доказали ее эффективность. Темпы роста количества детей, рожденных третьими и последующими в 2015–2019 годах, составили 140,4 процента по сравнению с 2010–2014 годами. В стране проживает 108,7 тысячи многодетных семей. Программа семейного капитала продлена до 2024 года.

С 2016 года наметилась тенденция снижения общего числа родившихся детей. В 2019 году число родившихся по сравнению в 2016 годом уменьшилось на 25,6 процента. Суммарный коэффициент рождаемости за данный период уменьшился с 1,73 до 1,38 ребенка на одну женщину фертильного возраста.

Удельный вес первых рождений снизился с 41,2 процента в 2016 году до 38,7 процента в 2019 году, вторых рождений – с 39,9 процента в 2016 году до 38,3 процента в 2019 году. Доля третьих и последующих рождений увеличилась с 18,9 процента до 23 процентов соответственно.

Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости в предстоящий период является развитие системы поддержки семей с акцентом на рождение вторых и последующих детей.

Продолжает оставаться актуальной проблема неустойчивости брачных союзов. Ценность и значимость официального брака для большинства населения сохраняется, но количество браков снижается наряду с увеличивающимся числом разводов. В 2019 году коэффициент заключенных браков составил 6,7 на 1000 человек, а коэффициент разводов – 3,7 (в 2016 году – 6,8 и 3,4 соответственно).

В связи с этим особого внимания требует оказание содействия семьям в укреплении брака, расширении различных форм просвещения родителей по вопросам воспитания, культурного развития и сохранения здоровья детей, подготовки молодежи к семейной жизни.

Несмотря на снижение числа абортов за последние 5 лет на 27,2 процента, частота искусственного прерывания беременности в стране остается высокой (9,7 на 1000 женщин фертильного возраста в 2019 году).

Это свидетельствует о необходимости продолжения комплекса мероприятий, направленных на профилактику и снижение абортов, включая проведение предабортного психологического консультирования.

В современных условиях отмечается неуклонный рост гинекологических заболеваний, высокий уровень женского и мужского бесплодия. Значительное число бесплодных семей нуждаются в применении вспомогательных репродуктивных технологий. Число женщин, страдающих бесплодием, составляет около 750–780 на 100 тысяч женского населения 18–49 лет, мужчин – около 100–200 на 100 тысяч мужского населения в возрасте 18 лет и старше. Эффективность применения экстракорпорального оплодотворения колеблется в пределах 41–43 процентов. Треть родоразрешений осуществляется путем операции кесарево сечение.

Остается высокой частота осложнений во время беременности и родов, что приводит к рождению недоношенных и маловесных детей, которые нуждаются в продолжительном лечении и реабилитации.

Ситуация в стране характеризуется высокой потребностью в медицинской реабилитации детей при наиболее распространенных и приводящих к инвалидности заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях. Особую категорию среди детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, представляют дети, родившиеся с низкой и экстремально низкой массой тела.

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить поставленные задачи, являются:

совершенствование государственной поддержки семей с детьми (развитие программы семейного капитала, системы государственных пособий, социальных услуг и другое);

содействие гармоничному совмещению родительских и профессиональных обязанностей, ответственному родительству;

повышение качества информационной работы по укреплению института семьи и семейных ценностей;

создание условий для воспитания в семьях детей-инвалидов, в том числе из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

внедрение в учреждениях общего среднего образования родительских университетов и обеспечение подготовки к семейной жизни обучающихся;

охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения, в том числе увеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий;

проведение комплексной пренатальной диагностики;

развитие фетальной и неонатальной хирургии – инновационных направлений оказания медицинской помощи внутриутробно;

внедрение новых технологий неонатального скрининга как основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 к 2025 году:

суммарный коэффициент рождаемости – 1,32–1,46 рождения на одну женщину;

коэффициент младенческой смертности – 3,0 на 1000 родившихся живыми;

детская смертность – 30,0 на 100 000 детского населения (0–17 лет);

количество учреждений общего среднего образования, в которых реализуются программы педагогического просвещения родителей и (или) программы факультативных занятий, содержащие вопросы подготовки обучающихся к семейной жизни, – 100 процентов.

ГЛАВА 4  
ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

В профилактике неинфекционных заболеваний основное внимание уделяется информационно-образовательной работе с населением. Данная работа проводится комплексно на основе эффективного межведомственного и межсекторального взаимодействия с использованием современных информационных технологий.

Для информационной работы с населением активно используются республиканский интернет-портал «Здоровые люди» и ресурсы социальной рекламы. Актуальная информация по вопросам сохранения и укрепления здоровья размещается на сайтах организаций здравоохранения и в социальных сетях.

В настоящее время в республике реализуются 2 республиканских профилактических проекта – государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки», в рамках которого создается национальная сеть «Здоровые города и поселки», и межведомственный профилактический проект для учреждений общего среднего образования «Школа – территория здоровья», а также более 160 региональных профилактических проектов. Проводится работа по созданию и поддержке инициативных волонтерских групп в местных сообществах по профилактике неинфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни.

Создание национальной сети «Здоровые города и поселки» будет способствовать достижению цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» ЦУР, а также других ЦУР, достижение которых невозможно без улучшения качества среды жизнедеятельности и улучшения здоровья населения.

Реализация профилактических мероприятий позволит к 2025 году обеспечить:

снижение уровня распространенности употребления табака лицами в возрасте 16 лет и старше до 27,4 процента;

снижение количества лиц в возрасте 18–69 лет, физическая активность которых не отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) (менее 150 минут в неделю), до 12,4 процента;

охват диспансеризацией взрослого населения, подлежащего обслуживанию в организации здравоохранения, на уровне не менее 90 процентов.

В Республике Беларусь, как и в других странах мира, неинфекционная заболеваемость стала основной причиной высокой смертности населения и экономических потерь в связи с возникающей нетрудоспособностью и затратами на медицинское обслуживание. Согласно данным ВОЗ, доля неинфекционных болезней в Республике Беларусь по показателю совокупного ущерба в основных группах болезней составляет 5,4 процента от ВВП.

Основными неинфекционными болезнями являются болезни системы кровообращения, новообразования, сахарный диабет и хронические болезни легких.

Болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее место в структуре смертности и инвалидности населения, при этом лидирующими являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни.

В республике активно проводится работа по профилактике данных, внедряются современные методы диагностики и лечения, включая интервенционные технологии лечения острого коронарного синдрома, нарушений ритма, гибридные технологии, реализуется программа создания межрайонных интервенционных центров для лечения пациентов с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Принципиально новым в Государственной программе является смещение акцентов на профилактику болезней системы кровообращения, начиная с раннего детского возраста, школьников, молодежи, активного выявления заболеваний, своевременного качественного их лечения.

Ключевыми направлениями деятельности в области кардиологии являются:

снижение влияния факторов риска развития болезней системы кровообращения;

создание структурной, функциональной и материальной базы в первичном звене здравоохранения для реализации профилактики, ранней диагностики, оценки риска и стратегически ориентированной терапии пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, а также лиц с высоким риском их развития;

реализация образовательных программ для различных групп населения по формированию приоритета здоровья и потребности в здоровом образе жизни;

создание системы обучения врачей-специалистов первичного звена по выявлению и динамическому наблюдению пациентов с артериальной гипертензией, профилактике ее осложнений;

разработка и внедрение современных организационных технологий оказания неотложной кардиологической помощи на всех этапах ее оказания;

развитие аритмологической помощи и организация таких профильных центров;

создание межрайонных интервенционных центров для обеспечения высокотехнологичной помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

Ожидаемые итоги реализации указанных мероприятий к 2025 году:

количество выполненных чрескожных коронарных вмешательств на артериях сердца – 1207,4 на 1 млн. населения;

количество выполненных имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств – 445,5 на 1 млн. населения.

Несмотря на снижение показателя заболеваемости взрослого населения цереброваскулярными болезнями, показатель смертности от них увеличился.

При снижении уровня смертности в общем количестве населения по причине острого нарушения мозгового кровообращения в 2019 году (на 2,9 процента по сравнению с 2016 годом) среди трудоспособного населения наблюдается его рост на 10 процентов.

В последние годы отмечается рост числа пациентов с эпилепсией и рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз является самой распространенной причиной инвалидности нетравматического происхождения у пациентов молодого возраста (средний возраст выявления заболевания – 20–40 лет), заболеваемость при котором в 2 раза выше у женщин, чем у мужчин. Заболеваемость рассеянным склерозом в 2019 году в республике составила 59,2 случая на 100 тысяч человек, смертность – 1 на 100 тысяч человек.

Ключевыми направлениями деятельности в области неврологии являются:

совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при остром нарушении мозгового кровообращения;

разработка новых диагностических и лечебных стратегий при заболеваниях нервной системы;

совершенствование лекарственного обеспечения пациентов с рассеянным склерозом, продолжение проведения контролируемого лечения за счет бюджетных средств, совершенствование нейрохирургической помощи пациентам с использованием рентгеноэндоваскулярных методов лечения;

разработка и внедрение методов клеточной терапии острых очаговых поражений головного мозга и глиальных новообразований;

совершенствование организации и повышение качества оказания диагностической и специализированной неврологической помощи пациентам с рассеянным склерозом и другими заболеваниями нервной системы.

Ожидаемые итоги реализации указанных мероприятий к 2025 году:

охват комплексным обследованием пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения – 95 процентов;

показатель летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – не выше 13,5 процента.

В настоящее время во всем мире наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. В Республике Беларусь в последние годы регистрируется более 50 тысяч новых случаев таких заболеваний ежегодно.

Несмотря на то, что за последние 20 лет частота выявления опухолей на I стадии увеличилась более чем в 2 раза, проблема профилактики, качественной и своевременной диагностики остается актуальной.

Частота рака IV стадии среди вновь выявляемых случаев составила в 2019 году около 17 процентов, одногодичная летальность – 21,5 процента.

Ключевыми направлениями деятельности в области онкологии являются:

совершенствование программ скрининга опухолей различных локализаций и мероприятий по ранней диагностике рака в целях выявления предопухолевых заболеваний и опухолей на ранних стадиях;

совершенствование образовательных технологий и обеспечение подготовки врачей всех специальностей по вопросам ранней диагностики и скрининга, расширение форм обучения без отрыва от практической деятельности;

разработка и внедрение инновационных лечебно-диагностических технологий, включая проведение позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии;

внедрение технологий персонифицированного лечения злокачественных новообразований на основе молекулярно-генетических исследований;

разработка методов реконструктивно-восстановительного хирургического лечения онкологических пациентов с проведением реабилитационных мероприятий, направленных на повышение выживаемости и улучшение качества жизни за счет восстановления утраченных органов и функций;

создание искусственных органов на основе клеточных технологий в целях замещения удаленных при хирургическом лечении.

Благодаря применению современных клинических протоколов диагностики и лечения общая пятилетняя выживаемость детей со злокачественными новообразованиями составляет 72 процента.

Ключевыми направлениями деятельности в области детской онкологии являются:

совершенствование специализированной медицинской помощи и улучшение качества диагностической помощи пациентам с онкологическими, гематологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами;

улучшение качества хирургической и интенсивной медицинской помощи пациентам с онкологической патологией;

внедрение новых высокотехнологичных методов лечения;

совершенствование клеточных технологий, применяемых для лечения пациентов с онкологической, гематологической патологией и первичными иммунодефицитами.

Целевой индикатор, который необходимо достичь к 2025 году, – одногодичная летальность – 22,2 процента.

В 2015–2019 годах число травм и других несчастных случаев в Республике Беларусь ежегодно составляло около 700 тысяч.

Отмечается рост числа пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов. В течение последних лет инвалидность вследствие болезней суставов впервые устанавливалась в среднем у 1500 человек. Наибольший ее уровень отмечен в возрастной группе 70 лет и старше.

В республике сохраняется высокий уровень эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. На 1 января 2020 г. операцию эндопротезирования тазобедренных суставов ожидали 7079 пациентов, коленных – 9131 пациент.

В 2019 году число операций эндопротезирования крупных суставов составило 0,78 на 1000 человек. Планируется к 2025 году увеличить число этих операций до уровня 0,83 на 1000 человек.

Ключевыми направлениями в области травматологии и ортопедии являются:

развитие межрайонных центров по оказанию ортопедо-травматологической помощи;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста при переломах проксимального отдела бедренной кости и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов.

Сахарный диабет – одно из наиболее социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, рост распространенности которого требует безотлагательных мер по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации. В 2019 году зарегистрировано 466 тысяч пациентов с сахарным диабетом.

В Республике Беларусь выросла заболеваемость раком щитовидной железы, 20–30 процентов случаев рака щитовидной железы диагностируются в запущенных стадиях.

Ключевыми направлениями деятельности в области эндокринологии являются:

обеспечение мониторинга эндокринной заболеваемости и ее осложнений;

совершенствование методов профилактики осложнений сахарного диабета;

разработка и внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний.

Целевыми индикаторами подпрограммы 2 являются:

показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста – 50 процентов;

коэффициент смертности трудоспособного населения – 3,9 на 1000 человек соответствующего возраста;

охват населения работой команд врачей общей практики – 95 процентов.

ГЛАВА 5  
ПОДПРОГРАММА 3 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА, ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

В Республике Беларусь проводится последовательная государственная политика, направленная на предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма.

В соответствии с методикой, применяемой в международной практике, потребление зарегистрированного алкоголя в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе в 2010 году составило 13,3 литра, в 2019 году – 10,5 литра.

За последние 5 лет отмечено снижение общего числа пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, находящихся на диспансерном наблюдении, на 7,6 процента, в том числе среди женщин на 9,4 процента.

Уровень суицидов в стране уменьшился с 18,1 до 17,7 случая на 100 тысяч человек. В рейтинге стран по данному показателю Республика Беларусь находится в категории стран со средним уровнем суицидов (до 20 случаев на 100 тысяч человек).

Повышение эффективности противодействия росту алкоголизации населения возможно только при комплексном подходе, включающем ценовые, образовательные, ограничительные, культурные и информационно-профилактические мероприятия.

Принципиально новым в Государственной программе является развитие системы медико-социальной реабилитации лиц, длительное время употребляющих психоактивные вещества, а также реализация комплекса мероприятий по сохранению и укреплению психического здоровья населения и снижению уровня суицидов, включающих оказание качественной и своевременной помощи лицам в кризисных и стрессовых состояниях, в том числе несовершеннолетним.

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить поставленные задачи, являются:

создание структурной, функциональной и материальной базы в первичном звене здравоохранения для реализации профилактики, выявления и оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами;

создание социальных и медицинских предпосылок для уменьшения потребления населением алкоголя, информационное воздействие на население в целях предоставления полной и исчерпывающей информации о вреде чрезмерного употребления алкоголя, формирования культуры потребления алкогольных напитков;

разработка комплекса мероприятий по профилактике суицидального поведения населения и оказания медицинской и психологической помощи лицам, совершившим суицидальные попытки;

обеспечение социальной помощи и психологической поддержки лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами, повышение уровня их реадаптации и ресоциализации;

формирование эффективного межведомственного взаимодействия для выработки государственной политики, направленной на профилактику формирования зависимости от психоактивных веществ, своевременное оказание медицинской и психологической помощи лицам, находящимся в кризисных состояниях;

повышение эффективности и безопасности заместительной терапии синдрома зависимости от опиоидов, стимулирование обращаемости за оказанием наркологической помощи, снижение уровня латентной наркомании;

совершенствование системы подготовки медицинских кадров психиатрической и наркологической службы, а также врачей общей практики в части оказания медицинской помощи при психических и поведенческих расстройствах по желанию пациента.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

снижение потребления алкоголя до 9,8 литра на душу населения в возрасте 15 лет и старше;

увеличение охвата реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, до 10 процентов;

снижение смертности от суицидов до 16,8 случая на 100 тысяч человек.

ГЛАВА 6  
ПОДПРОГРАММА 4 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА»

Благодаря принимаемым мерам по профилактике и борьбе с туберкулезом показатель смертности населения по сравнению с 2015 годом снизился в 2019 году на 45 процентов (с 4 до 2,2 на 100 тысяч человек), показатель заболеваемости туберкулезом за этот же период снизился на 43,1 процента (с 32,7 до 18,6 на 100 тысяч человек). Однако на 35,3 процента увеличился удельный вес пациентов с множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом в общем количестве пациентов (с 54,7 процента в 2015 году до 74 процентов в 2019 году).

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить имеющиеся проблемы, являются:

повышение доступности профилактики, диагностики и лечения туберкулеза для уязвимых групп населения (лица, страдающие хроническим алкоголизмом, потребители наркотических веществ, пациенты с ВИЧ-инфекцией);

пересмотр действующих и разработка новых нормативных правовых актов по оказанию специализированной медицинской помощи пациентам с туберкулезом;

обеспечение постоянного межведомственного и межсекторального взаимодействия по предотвращению распространения и снижению заболеваемости туберкулезом;

обмен актуальной информацией с международными организациями в целях сравнительного анализа эпидемической ситуации в республике по сравнению с мировыми показателями и принятия соответствующих управленческих решений;

обеспечение в достаточном количестве противотуберкулезными лекарственными средствами, а также лекарственными средствами для предотвращения нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных лекарственных средств в целях непрерывного лечения пациентов на всех этапах;

закупка лекарственных средств для лечения пациентов с лекарственно-чувствительным и рифампицин-устойчивым туберкулезом не только за счет средств республиканского и местных бюджетов, но и за счет привлечения средств из иных источников;

лечение больных рифампицин-устойчивым туберкулезом эффективными модифицированными укороченными режимами лечения в рамках международного мультистранового операционного исследования в соответствии с рекомендациями ВОЗ;

разработка и внедрение лечения пациентов с множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом органов дыхания в сочетании с вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией;

проведение мероприятий по усилению лечения пациентов с туберкулезом путем внедрения государственного социального заказа при оказании фтизиатрической помощи в регионах.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

снижение смертности населения от туберкулеза до 2,11 на 100 тысяч человек населения;

снижение заболеваемости туберкулезом (с учетом рецидивов) до 19,3 на 100 тысяч человек;

увеличение доли пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (9–24 месяца), в общем количестве таких пациентов до 79 процентов.

ГЛАВА 7  
ПОДПРОГРАММА 5 «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»

Система противодействия распространению ВИЧ/СПИД, организации медицинской помощи, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь базируется на принципах, соответствующих концепции ЦУР.

Благодаря реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции в партнерстве с международными организациями (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (далее – ЮНЭЙДС), Программа развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (далее – ЮНИСЕФ), негосударственными объединениями при поддержке Глобального фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со СПИД (далее – Глобальный фонд) в стране за последние 10 лет удалось добиться значительного ограничения распространения ВИЧ-инфекции.

Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения Республики Беларусь стабильно удерживается на уровне 0,2 процента. Оценочная численность людей, живущих с ВИЧ, по данным за 2019 год составляет 28 тыс. человек, 26,9 процента таких людей находятся в стадии СПИД.

Число новых случаев СПИД в 2018–2019 годах снизилось по сравнению с 2016–2017 годами на 20 процентов и составило 4 случая на 100 тысяч человек.

Смертность от СПИД стабилизировалась и в 2018–2019 годах оставалась на уровне 2,8–2,9 случая на 100 тысяч человек.

Значительная доля новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется при заключении в места лишения свободы. Распространенность ВИЧ среди заключенных составляет около 3,5 процента.

Распространение ВИЧ-инфекции в стране происходит преимущественно половым путем (более 80 процентов вновь выявляемых случаев заболевания). Доля парентерального инфицирования ВИЧ при инъекционном употреблении наркотиков составляет 17 процентов вновь выявленных случаев. В г. Минске данный показатель в 2 раза выше и составляет 32,6 процента.

Показатель вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку с 2016 года остается ниже 2 процентов и в 2019 году составил 1,7 процента.

По классификации ВОЗ эпидемическая ситуация в Беларуси оценивается как концентрированная стадия эпидемии ВИЧ с распространением инфекции преимущественно в группах населения с высоким риском инфицирования ВИЧ.

Одним из приоритетных направлений национальной системы противодействия распространению ВИЧ является достижение стратегической цели ЮНЭЙДС – 90-90-90, которая включает знание своего ВИЧ-положительного статуса 90 процентами людей, живущих с ВИЧ, охват антиретровирусной терапией 90 процентов таких людей, знающих о своем диагнозе ВИЧ-инфекции, и достижение неопределяемой вирусной нагрузки (<1000 копий) у 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусные препараты.

В настоящее время в Республике Беларусь о своем ВИЧ-положительном статусе знают 80,5 процента людей, живущих с ВИЧ, и неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 77,3 процента из них.

В местах лишения свободы охват антиретровирусной терапией составляет 84 процента. При этом неопределяемая вирусная нагрузка достигнута лишь у 53 процентов пациентов, получающих такую терапию.

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить поставленные задачи, являются:

совершенствование механизмов всеобщего доступа к современным методам диагностики и высокоэффективному лечению ВИЧ/СПИД;

устранение социально-правовых барьеров в доступе к услугам по профилактике, лечению, поддержке в связи с ВИЧ/СПИД;

создание благоприятной правовой среды для реализации мероприятий по профилактике, уходу, лечению и поддержке в связи с ВИЧ/СПИД, предупреждению дискриминации лиц, живущих с ВИЧ;

совершенствование законодательной базы для обеспечения государственного финансирования мероприятий по профилактике, уходу, лечению и поддержке пациентов в связи с ВИЧ/СПИД, реализуемых за счет средств грантов Глобального фонда;

оптимизация национальных расходов, направленная на расширение программ профилактики среди ключевых групп населения.

Ожидаемые результаты подпрограммы 5:

обеспечение охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус, – не менее 92 процентов;

поддержание вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку на уровне не более 2 процентов;

охват основных ключевых групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ профилактическими мероприятиями – не менее 64 процентов.

ГЛАВА 8  
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Функционирование организаций здравоохранения Республики Беларусь в 2021–2025 годах будет обеспечивать улучшение качества оказываемых медицинских услуг на основе модернизации ресурсной базы, создания условий для инновационного развития отрасли, развития персонифицированной медицины с применением информационно-коммуникационных технологий и путем внедрения передовых достижений в клиническую практику.

В 2016–2020 годах:

осуществлен поэтапный переход к общеврачебной практике с внедрением организации работы участковой службы по принципу команды;

начата реализация пилотного проекта «Заботливая поликлиника», направленного на создание комфортной среды для пациентов посредством изменения работы регистратуры, четкой маршрутизации пациентов, оптимизации рабочих мест медицинских работников;

начата реализация Концепции развития службы скорой медицинской помощи в Республике Беларусь на 2018–2022 годы;

реализован пилотный проект по изменению финансирования и организации пациент-ориентированного контролируемого лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в Брестской области, с 2019 года аналогичная работа проводится во всех регионах страны;

осуществлялся постоянный контроль за обеспечением онкологических пациентов таргетными препаратами, в том числе отечественного производства;

выстроена система взаимодействия медицинских служб учреждений социального обслуживания, учреждений здравоохранения и негосударственных организаций;

обеспечен ежегодный рост экспорта услуг в области здравоохранения;

введены в эксплуатацию новые объекты здравоохранения;

осуществлены закупки медицинских изделий, в том числе отечественного производства.

В настоящее время реализуется национальная стратегия электронного здравоохранения. В ней представлены основные принципы создания системы электронного здравоохранения и возможности для ее интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему. В отрасли эксплуатируются 11 информационных систем национального уровня, 10 информационных медицинских регистров (ВИЧ/СПИД, туберкулез, сахарный диабет и другие).

Проводятся работы по расширению зоны функционирования автоматизированной информационной системы обращения электронных рецептов. В 2019 году выписка рецептов в электронном формате обеспечивалась 599 учреждениями здравоохранения, в том числе в 19 – республиканского уровня и 9 ведомственных. К системе подключено 1864 государственных и 1287 коммерческих аптек.

Около 90 процентов врачей получили возможность выписывать рецепты в электронном виде.

Активно используются технологии телемедицинского консультирования в 262 организациях здравоохранения, в 2019 году проведено более 21 тысячи консультаций (2018 год – около 8 тысяч). Это позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению независимо от места проживания.

За 2019 год темпы роста экспорта услуг в области здравоохранения составили 110,5 процента к 2018 году. Медицинская помощь была оказана более 165 тысячам иностранных граждан из 139 стран мира.

Развитие внешнеэкономической деятельности будет осуществляться в соответствии с ежегодными планами совместных действий Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить поставленные задачи, являются:

повышение эффективности использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов отрасли, в том числе за счет развития механизмов государственного социального заказа;

переход от постатейного финансирования организаций здравоохранения к системе финансирования на основе достигнутых результатов;

ускорение инновационного развития отрасли здравоохранения на основе создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и использования лекарственных средств;

цифровая трансформация здравоохранения, применение интеллектуальных систем для дистанционного мониторинга здоровья, роботизация проведения высокотехнологичных операций;

поэтапное внедрение новых методов персонифицированной медицины для повышения результативности оказания медицинской помощи;

расширение объемов финансирования за счет развития государственно-частного партнерства, а также стимулирования населения к добровольному медицинскому страхованию;

внедрение системы медицинской аккредитации организаций здравоохранения;

обеспечение постоянного межведомственного и межсекторального взаимодействия при оказании медицинской помощи;

развитие экспорта телемедицинских услуг, решение вопроса о доступе иностранных граждан к белорусским телемедицинским услугам;

строительство и модернизация инфраструктуры организаций здравоохранения, в первую очередь научно-практических центров;

проведение анализа закупок открытых и закрытых лабораторно-диагностических систем для принятия решения о целесообразности ограничения закупок таких систем;

проведение информационной кампании по продвижению экспорта медицинских услуг;

реализация программ дополнительного профессионального образования и внедрение образовательных стандартов в сфере медицинского туризма;

увеличение запасов кислорода медицинского;

модернизация систем подачи и распределения медицинских газов в организациях здравоохранения;

обеспечение устойчивости лекарственного обеспечения;

укрепление материально-технической базы;

продолжение активной вакцинации населения;

создание производства отечественной вакцины против коронавирусной инфекции.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6:

обеспеченность системы здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, медицинским оборудованием. Перспективный план закупки товаров приведен согласно [приложению 4](#a6);

создание и оснащение 26 межрайонных хирургических центров;

цифровая трансформация системы здравоохранения, широкое применение интеллектуальных систем для дистанционного мониторинга здоровья, роботизация проведения ряда высокотехнологичных операций;

строительство (реконструкция) ряда объектов здравоохранения. Развитие медицинской инфраструктуры регионов предусматривается в соответствии с перечнем объектов строительства, реконструкции, модернизации, в том числе в рамках государственной инвестиционной программы и региональных инвестиционных программ, согласно [приложению 5](#a7);

увеличение экспорта услуг в области здравоохранения до 144,7 процента к уровню 2020 года;

доля мероприятий подпрограммы, выполненных не менее чем на 90 процентов, в общем количестве таких мероприятий.

ГЛАВА 9  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Государственной программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных источников, не запрещенных законодательством, с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год.

На реализацию Государственной программы потребуются средства в размере 47 625 195 859,93 рубля (2021 год – 8 641 373 169 рублей, 2022 год – 9 985 771 669,87 рубля, 2023 год – 9 265 289 285,67 рубля, 2024 год – 9 674 361 335 рублей, 2025 год – 10 058 400 400,39 рубля), в том числе средства республиканского бюджета – 11 668 734 606,43 рубля, из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 523 240 617,4 рубля, на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности – 11 896 757 рублей, погашение основного долга – 7 047 306 рублей, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 11 991 565,43 рубля, государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) – 124 139 968 рублей, займы – 384 617 561 рубль, средства местных бюджетов – 32 519 020 972,73 рубля, из них средства на финансирование капитальных вложений региональных инвестиционных программ – 1 538 253 975,68 рубля, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 5 682 852 рубля, погашение основного долга – 3 565 422 рубля, собственные средства организаций – 514 700 рублей, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций – 3 192 622 713,37 рубля, кредитные ресурсы – 151 000 057,4 рубля, из них кредитные ресурсы открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – ОАО «Банк развития Республики Беларусь») – 102 790 057,4 рубля, кредитные ресурсы открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») – 21 532 000 рублей, заем Кувейтского фонда арабского экономического развития – 26 678 000 рублей, иные источники – 93 302 810 рублей.

Объем финансирования мероприятий [подпрограммы 1](#a15) «Семья и детство» составляет 2 136 222 889,53 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 1 986 396 528,43 рубля, из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности – 72 000 рублей, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк» – 3 551 476,43 рубля, средства местных бюджетов – 124 659 061,1 рубля, собственные средства организаций – 514 700 рублей, кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» – 21 532 000 рублей, средства Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (далее – ЮНФПА), ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ – 3 120 600 рублей.

На финансирование мероприятий [подпрограммы 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» будет направлено 279 354 202,8 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 61 565 985 рублей, местных бюджетов – 209 898 667,8 рубля, Международной организации по миграции (далее – МОМ), ВОЗ, ЮНФПА, ПРООН – 7 889 550 рублей.

Объем финансирования мероприятий [подпрограммы 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» составляет 26 724 650,69 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 18 154 149 рублей, из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности – 5 561 000 рублей, государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) – 1 780 000 рублей, средства местных бюджетов – 3 826 601,69 рубля, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций – 265 600 рублей, средства Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (далее – УНП ООН), ЮНЭЙДС, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН – 4 478 300 рублей.

На финансирование мероприятий [подпрограммы 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» будет направлено 112 569 532,93 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 39 923 674 рубля, из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности – 6 263 757 рублей, средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) – 2 974 218 рублей, местных бюджетов – 42 210 268,93 рубля, средства Глобального фонда, ПРООН, ВОЗ, МОМ – 30 435 590 рублей.

Объем финансирования мероприятий [подпрограммы 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» составляет 84 256 853,3 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 29 450 669 рублей, местных бюджетов – 11 983 364,3 рубля, средства Глобального фонда, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, МОМ, УНП ООН – 42 822 820 рублей.

Объем финансирования мероприятий [подпрограммы 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» составляет 44 986 067 730,68 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 9 533 243 601 рубль, из них средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) – 523 240 617,4 рубля, погашение основного долга – 7 047 306 рублей, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 8 440 089 рублей, средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) – 119 385 750 рублей, займы – 384 617 561 рубль, средства местных бюджетов – 32 126 443 008,91 рубля, из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) – 1 538 253 975,68 рубля, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 5 682 852 рубля, погашение основного долга – 3 565 422 рубля, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций – 3 192 357 113,37 рубля, кредитные ресурсы – 129 468 057,4 рубля, из них кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – 102 790 057,4 рубля, заем Кувейтского фонда арабского экономического развития – 26 678 000 рублей, средства ВОЗ – 4 555 950 рублей.

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий Государственной программы представлены согласно [приложению 6](#a8).

ГЛАВА 10  
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При выполнении Государственной программы влияние на достижение установленных показателей могут оказать:

медицинские риски, связанные с эпидемиями (пандемиями) заболеваний. Преодоление указанных рисков возможно посредством выполнения масштабных профилактических мероприятий, принятия мер экстренного реагирования, направленных на локализацию эпидемий (пандемий) и минимизацию последствий, осуществления постоянного контроля за уровнем заболеваемости населения;

социально-демографические риски, связанные с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста, увеличением возраста женщин при рождении первого ребенка, планированием семьями деторождений на более поздний срок. Минимизация указанных рисков возможна путем проведения разъяснительной работы среди населения, начиная с подросткового возраста, по вопросам планирования семьи, обеспечения социально-экономической стабильности в обществе, повышения образовательного уровня лиц репродуктивного возраста и оказания социальной помощи молодым семьям;

медико-социальные риски, связанные с ранним формированием вредных привычек у населения. Данная группа рисков может быть устранена или минимизирована только в процессе масштабной профилактической работы с населением по формированию мотивации к здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками при условии привлечения широких слоев населения к занятию физической культурой, туризмом, к культурным мероприятиям и повышению уровня образования;

правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительным периодом формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков на этапе разработки нормативных правовых актов планируется привлекать к их обсуждению заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве. Меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы определены согласно [приложению 7](#a9);

финансовые риски могут быть вызваны недостаточностью объемов финансирования, сокращением предусмотренных средств на выполнение мероприятий. Преодоление таких рисков возможно путем ежегодного уточнения объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов, определения приоритетов для первоочередного финансирования;

экологические риски, связанные с природными и техногенными катастрофами. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется осуществление мониторинга за природно-погодными условиями в стране, состоянием производств, выполнением превентивных мероприятий во избежание последствий природных и техногенных катастроф;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, межведомственным взаимодействием, дефицитом квалифицированных кадров. Основными условиями минимизации организационных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией подпрограмм, повышение межведомственного взаимодействия при их реализации, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения, своевременная корректировка мероприятий подпрограмм Государственной программы.

Влияние названных рисков может повлечь невыполнение задач подпрограмм Государственной программы, снижение эффективности и качества выполнения мероприятий, недостижение плановых значений показателей, в том числе:

снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении ниже 76,5 года;

снижение суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,32 рождения на одну женщину;

увеличение уровня младенческой смертности свыше 3,0 на 1000 родившихся живыми;

рост объема потребления алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше свыше 9,8 литра;

рост смертности от туберкулеза свыше 2,11 случая на 100 тысяч человек;

снижение охвата комбинированной антиретровирусной терапией ниже 92 процентов ВИЧ-инфицированных пациентов.

ГЛАВА 11  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основными источниками получения сведений о выполнении сводного целевого и целевых показателей Государственной программы являются официальная статистическая информация, бухгалтерская и финансовая отчетность, а также административная информация.

Оценка эффективности реализации Государственной программы и ее подпрограмм осуществляется ответственным заказчиком и заказчиками Государственной программы ежегодно. Результаты такой оценки представляются в составе годового (итогового) отчета ответственного заказчика о результатах реализации Государственной программы.

Оценка эффективности хода выполнения и результатов реализации Государственной программы осуществляется в пять этапов.

На первом этапе оценивается степень выполнения мероприятий подпрограммы как среднее арифметическое значение степени выполнения всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

C:\fake\image0.png

где    СМ – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

*M* – степень реализации мероприятий подпрограммы;

*m* – количество мероприятий в подпрограмме.

Степень выполнения направленных на достижение конкретного результата мероприятий, реализованных в течение отчетного периода, определяется в 100 процентов, и при ее расчете используется значение «1». Если мероприятие реализовано не в полном объеме, степень его выполнения определяется с учетом доли выполненных работ от запланированного объема. При расчете степени реализации такого мероприятия используется соответствующий коэффициент (числовое значение указанной степени делится на 100).

Если мероприятие направлено на оказание помощи, включая осуществление материальных выплат, отдельным категориям населения, степень его реализации оценивается при условии оказания помощи во всех заявленных (выявленных) случаях.

Мероприятия, предусматривающие получение конкретного результата за конкретный период, оцениваются с учетом степени завершенности проекта в соответствии с объемом запланированных работ на отчетный период.

Мероприятия, реализуемые в рамках проектов, финансируемых за счет средств международных организаций (ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ПРООН, УНП ООН, МОМ, ВОЗ), включая проекты «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь» и «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», оцениваются исходя из степени выполнения (завершенности) предусмотренных конкретным проектом объема работ и достигнутых результатов.

Степень выполнения мероприятий, направленных на обеспечение функционирования учреждений здравоохранения, определяется экспертным путем исходя из полноты решения соответствующих задач.

В случае возникновения рисков, указанных в [главе 10](#a24) Государственной программы, мероприятия считаются выполненными и степень их выполнения принимается равной 1.

На втором этапе оценивается степень решения задач отдельной подпрограммы по следующей формуле:

C:\fake\image1.png

где    СЗпп – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году;

СДц – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи отдельной подпрограммы;

*n* – количество целевых показателей.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение или стабилизация значений:

СДц = ЗПф / ЗПп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДц = ЗПп / ЗПф,

где   ЗПф – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп – плановое значение целевого показателя.

Если значение СЗпп больше 1, то при расчете степени решения задач отдельной подпрограммы оно принимается равным 1.

На третьем этапе определяется эффективность реализации отдельной подпрограммы как отношение степени решения задач и выполнения мероприятий отдельной подпрограммы к степени соответствия фактического объема финансирования этой подпрограммы его запланированному объему в отчетном году по следующей формуле:

C:\fake\image2.png

где    Эпп – эффективность реализации отдельной подпрограммы в отчетном году;

СЗпп – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году;

СМ – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

СФпп – степень соответствия фактического объема финансирования отдельной подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном периоде, определяемая по следующей формуле:

СФпп = Фф / Фп,

где    Фф – фактический объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде;

Фп – плановый объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение Эпп составляет не менее 0,9;

средней, если значение Эпп составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение Эпп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной (за исключением признания высокого уровня влияния рисков, указанных в [главе 10](#a24) Государственной программы).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, если плановые значения каждого целевого показателя, установленного по регионам, выполнены не менее чем на 90 процентов.

На четвертом этапе оценивается степень достижения цели Государственной программы по следующей формуле:

СДсп = ЗСПф / ЗСПп,

где    СДсп – степень достижения планового значения сводного целевого показателя;

ЗСПф – значение сводного целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗСПп – плановое значение сводного целевого показателя.

Если значение СДсп больше 1, то при расчете степени достижения планового значения сводного целевого показателя оно принимается равным 1.

На пятом этапе определяется эффективность реализации Государственной программы по следующей формуле:

C:\fake\image3.png

где    Э – эффективность реализации Государственной программы;

Эпп – эффективность реализации отдельной подпрограммы в отчетном году.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение Э составляет не менее 0,9 и при этом плановые значения сводного целевого показателя, установленные по регионам, выполнены всеми регионами, эффективность реализации не менее двух подпрограмм признается высокой, а эффективность реализации других подпрограмм не ниже средней;

средней, если значение Э составляет не менее 0,8 и при этом эффективность реализации не менее двух подпрограмм признается не ниже средней, а эффективность реализации других подпрограмм не ниже удовлетворительной;

удовлетворительной, если значение Э составляет не менее 0,7 и при этом эффективность реализации каждой подпрограммы признана не ниже удовлетворительной.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной (за исключением признания высокого уровня влияния рисков, указанных в [главе 10](#a24) Государственной программы).

При определении эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом оценивается степень выполнения сводного целевого и целевых показателей, отражающих результат принятых мер за весь анализируемый период, путем сопоставления фактического и планового значений показателя за последний год анализируемого периода.

При оценке степени соответствия фактического объема финансирования подпрограммы запланированному нарастающим итогом сопоставляются суммарные значения фактического и планового объемов финансирования подпрограмм в каждом году анализируемого периода.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

СВЕДЕНИЯ  
о сводных целевых показателях и целевых показателях Государственной [программы](#a2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Заказчики | Единицы измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сводные целевые показатели | | | | | | | |
| Государственная [программа](#a2) | | | | | | | |
| 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Минздрав | лет | 75,2 | 75,5 | 75,7 | 76,0 | 76,5 |
| Брестский облисполком |  | 74,6 | 74,8 | 75,1 | 75,3 | 75,5 |
|  | Витебский облисполком |  | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,2 | 75,5 |
|  | Гомельский облисполком |  | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | 75,7 |
|  | Гродненский облисполком |  | 75,0 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 |
|  | Минский облисполком |  | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 |
|  | Могилевский облисполком |  | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 |
|  | Минский горисполком |  | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | 77,2 |
| 2. Доступность качественных медицинских услуг, не менее | Минздрав | процентов | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Брестский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Витебский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Минский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Минский горисполком |  | – | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](#a15) «Семья и детство» | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности | | | | | | | |
| 3. Суммарный коэффициент рождаемости | Минздрав | число рождений | 1,35–1,38 | 1,34–1,39 | 1,33–1,41 | 1,32–1,43 | 1,32–1,46 |
|  | Брестский облисполком |  | 1,5 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 |
|  | Витебский облисполком |  | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 |
|  | Гомельский облисполком |  | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,51 |
|  | Гродненский облисполком |  | 1,49 | 1,49 | 1,5 | 1,5 | 1,51 |
|  | Минский облисполком |  | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,57 |
|  | Могилевский облисполком |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Минский горисполком |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 4. Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | Минздрав | промилле | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Брестский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Витебский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Минский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Минский горисполком |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5. Детская смертность на 100 тысяч детского населения (0–17 лет) | Минздрав | просантимилле | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Брестский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Витебский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Гомельский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Минский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Минский горисполком |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Задача 2. Популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни | | | | | | | |
| 6. Доля учреждений общего среднего образования, в которых реализуются программы педагогического просвещения родителей и (или) программы факультативных занятий, содержащие вопросы подготовки обучающихся к семейной жизни, в общем количестве таких учреждений | Минобразование | процентов | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Брестский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Витебский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Гомельский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Гродненский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Минский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| Могилевский облисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
|  | Минский горисполком |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды | | | | | | | |
| 7. Снижение уровня распространенности употребления табака лицами в возрасте 16 лет и старше | Минздрав | процентов | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
| Брестский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
| Витебский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
| Гомельский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
|  | Гродненский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
|  | Минский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
|  | Могилевский облисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
|  | Минский горисполком |  | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,4 |
| 8. Снижение количества лиц в возрасте 18–69 лет, физическая активность которых не отвечает рекомендациям ВОЗ (менее 150 минут в неделю) | Минздрав | » | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| Брестский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| Витебский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| Гомельский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| Гродненский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
|  | Минский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
|  | Могилевский облисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
|  | Минский горисполком |  | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| 9. Снижение риска неблагоприятных последствий (случаи заболеваний, смерти), связанных с воздействующим фактором среды обитания человека | Минздрав | » | 5,0 | – | – | – | – |
| 91. Охват диспансеризацией взрослого населения, подлежащего обслуживанию в организации здравоохранения, не менее | Минздрав | » | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Брестский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Витебский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Минский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Минский горисполком |  | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Задача 2. Обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи | | | | | | | |
| 10. Охват населения работой команд врачей общей практики | Минздрав | процентов | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
| Брестский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
| Витебский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Минский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
|  | Минский горисполком |  | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний | | | | | | | |
| 11. Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста | Минздрав | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Брестский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Витебский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Гомельский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Минский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Минский горисполком |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12. Количество выполненных интервенционных чрескожных вмешательств на артериях сердца | Минздрав | количество вмешательств на 1 миллион населения | 1082,2 | 1113,5 | 1144,8 | 1176,1 | 1207,4 |
| Брестский облисполком | 1238,0 | 1274,0 | 1310,0 | 1346,0 | 1382,0 |
| Витебский облисполком | 1255,3 | 1291,9 | 1328,5 | 1365,0 | 1401,7 |
| Гомельский облисполком | 775,6 | 798,2 | 820,8 | 843,4 | 866,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 941,5 | 968,9 | 996,3 | 1023,7 | 1051,1 |
|  | Минский облисполком |  | 726,5 | 747,7 | 768,9 | 790,1 | 811,3 |
|  | Могилевский облисполком |  | 888,8 | 914,7 | 940,6 | 966,5 | 992,4 |
|  | Минский горисполком |  | 1271,8 | 1308,8 | 1345,8 | 1382,8 | 1419,8 |
| 13. Количество выполненных имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств | Минздрав | » | 399,1 | 410,7 | 422,3 | 433,9 | 445,5 |
| Брестский облисполком | 339,8 | 349,7 | 359,6 | 369,5 | 379,4 |
| Витебский облисполком | 247,9 | 255,1 | 262,3 | 269,5 | 276,7 |
| Гомельский облисполком | 298,9 | 307,6 | 316,3 | 325,0 | 333,7 |
|  | Гродненский облисполком |  | 364,9 | 375,5 | 386,1 | 396,7 | 407,3 |
|  | Минский облисполком |  | 269,9 | 277,8 | 285,7 | 293,6 | 301,5 |
|  | Могилевский облисполком |  | 296,5 | 305,1 | 313,7 | 322,3 | 330,9 |
|  | Минский горисполком |  | 481,4 | 495,4 | 509,4 | 523,4 | 537,4 |
| 14. Охват комплексным обследованием пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения | Минздрав | процентов | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Брестский облисполком |  | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Витебский облисполком |  | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Гомельский облисполком |  | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Минский облисполком |  | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 |
|  | Минский горисполком |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 15. Показатель летальности от острого нарушения мозгового кровообращения | Минздрав | » | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 |
| Брестский облисполком |  | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,5 |
| Витебский облисполком |  | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
|  | Минский облисполком |  | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
|  | Минский горисполком |  | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,9 |
| 16. Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях | Минздрав | » | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 |
| Брестский облисполком |  | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| Витебский облисполком |  | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 |
|  | Гомельский облисполком |  | 24,0 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 |
|  | Гродненский облисполком |  | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 |
|  | Минский облисполком |  | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 22,8 |
|  | Могилевский облисполком |  | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 |
|  | Минский горисполком |  | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| 17. Коэффициент смертности трудоспособного населения | Минздрав | промилле | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Брестский облисполком |  | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Витебский облисполком |  | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|  | Гомельский облисполком |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
|  | Минский облисполком |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
|  | Могилевский облисполком |  | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
|  | Минский горисполком |  | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| [Подпрограмма 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ | | | | | | | |
| 18. Объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе | Минздрав, МАРТ, МВД | литров | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| Брестский облисполком |  | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
| Витебский облисполком |  | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| Гомельский облисполком |  | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
|  | Гродненский облисполком |  | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
|  | Минский облисполком |  | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |
|  | Минский горисполком |  | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
| 19. Охват реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ | Минздрав, Минобразование, МВД | процентов | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Брестский облисполком |  | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,8 |
| Витебский облисполком |  | 5,0 | 7,5 | 9,2 | 11,2 | 13,9 |
| Гомельский облисполком |  | 2,5 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,1 |
|  | Гродненский облисполком |  | 3,6 | 6,5 | 7,4 | 10,0 | 12,5 |
|  | Минский облисполком |  | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 11,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,8 |
|  | Минский горисполком |  | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Задача 2. Охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов | | | | | | | |
| 20. Смертность от суицидов на 100 тысяч человек | Минздрав, Минобразование | просантимилле | 17,8 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 16,8 |
| Брестский облисполком |  | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| Витебский облисполком |  | 21,3 | 21,1 | 20,7 | 20,4 | 20,1 |
| Гомельский облисполком |  | 17,5 | 17,3 | 17,0 | 16,8 | 16,5 |
|  | Гродненский облисполком |  | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,7 |
|  | Минский облисполком |  | 21,7 | 21,5 | 21,1 | 20,8 | 20,5 |
|  | Могилевский облисполком |  | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,7 | 21,3 |
|  | Минский горисполком |  | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 |
| [Подпрограмма 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» | | | | | | | |
| Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза | | | | | | | |
| 21. Смертность населения от туберкулеза на 100 тысяч человек | Минздрав | просантимилле | 2,2 | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,11 |
| Брестский облисполком |  | 1,92 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,85 |
| Витебский облисполком |  | 1,73 | 1,72 | 1,7 | 1,68 | 1,66 |
| Гомельский облисполком |  | 3,74 | 3,71 | 3,67 | 3,63 | 3,6 |
|  | Гродненский облисполком |  | 2,02 | 2,0 | 1,98 | 1,96 | 1,94 |
|  | Минский облисполком |  | 2,98 | 2,95 | 2,92 | 2,89 | 2,86 |
|  | Могилевский облисполком |  | 2,31 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,22 |
|  | Минский горисполком |  | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| Задача 2. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости туберкулезом | | | | | | | |
| 22. Заболеваемость туберкулезом (с учетом рецидивов) на 100 тысяч человек | Минздрав | просантимилле | 21,8 | 21,1 | 20,5 | 19,9 | 19,3 |
| Брестский облисполком |  | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 20,3 | 19,7 |
| Витебский облисполком |  | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 16,3 |
| Гомельский облисполком |  | 29,6 | 28,8 | 28,0 | 27,2 | 26,4 |
|  | Гродненский облисполком |  | 21,2 | 20,6 | 20,0 | 19,4 | 18,8 |
|  | Минский облисполком |  | 24,1 | 23,4 | 22,7 | 22,0 | 21,4 |
|  | Могилевский облисполком |  | 27,2 | 26,5 | 25,7 | 24,9 | 24,2 |
|  | Минский горисполком |  | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,0 |
| Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза | | | | | | | |
| 23. Доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (9–24 месяца), в общем количестве таких пациентов | Минздрав | процентов | 71,9 | 74,0 | 76,3 | 78,0 | 79,0 |
| [Подпрограмма 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе | | | | | | | |
| 24. Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус | Минздрав | процентов | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| Брестский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| Витебский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
|  | Минский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
|  | Минский горисполком |  | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 |
| Задача 2. Исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи | | | | | | | |
| 25. Риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку | Минздрав | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Брестский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Витебский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Минский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Минский горисполком |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Задача 3. Снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и повышение эффективности информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ | | | | | | | |
| 26. Охват основных ключевых групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ-профилактическими мероприятиями | Минздрав, МВД | процентов | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| Брестский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| Витебский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
|  | Минский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
|  | Минский горисполком |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| [Подпрограмма 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи для всего населения и наращивание экспорта услуг в области здравоохранения | | | | | | | |
| 27. Доля мероприятий [подпрограммы](#a20), выполненных не менее чем на 90 процентов, в общем количестве таких мероприятий | Минздрав | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Брестский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Витебский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Гомельский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Гродненский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Минский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Могилевский облисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Минский горисполком |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 28. Экспорт услуг в области здравоохранения (к предыдущему году) | Минздрав | » | 103,8 | 104,0 | 106,0 | 107,7 | 111,2 |
| Задача 2. Повышение устойчивости системы здравоохранения к вероятным внешним воздействиям и возможному резкому росту инфекционной заболеваемости | | | | | | | |
| 29. Доля мероприятий [подпрограммы](#a20), выполненных не менее чем на 90 процентов, в общем количестве таких мероприятий | Минздрав | процентов | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

СВЕДЕНИЯ  
о сопоставимости сводного целевого и целевых показателей Государственной [программы](#a2) с индикаторами достижения Целей устойчивого развития

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Цели устойчивого развития | Задачи | Национальные показатели Цели устойчивого развития | Соответствующие цель и задачи Государственной [программы](#a2) | Сопоставимые показатели Государственной [программы](#a2) |
| Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте |  |  | цель Государственной [программы](#a2) – создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения | доступность качественных медицинских услуг (сводный целевой показатель) |
|  | задача 3.2. К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений | 3.2.1. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет | [задача 1](#a29) подпрограммы 1 «Семья и детство» – совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности | детская смертность на 100 000 детского населения (0–17 лет) |
|  |  | 3.2.2. Коэффициент неонатальной смертности | [задача 1](#a29) подпрограммы 1 «Семья и детство» – совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности | коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся живыми |
|  | задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИД, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями | 3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам населения | [задача 1](#a30) подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» – обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе | охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус |
|  |  |  | [задача 2](#a31) подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» – исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи | риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку |
|  |  | 3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек | [задача 2](#a32) подпрограммы 4 «Противодействие распространению туберкулеза» – совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости туберкулезом | заболеваемость туберкулезом (с учетом рецидивов) на 100 000 человек |
|  |  |  | [задача 3](#a33) подпрограммы 4 «Противодействие распространению туберкулеза» – обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза | доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (9–24 месяца), в общем количестве таких пациентов |
|  | задача 3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия | 3.4.1. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний | [задача 3](#a34) подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» – снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний | показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста количество выполненных интервенционных чрескожных вмешательств на артериях сердца количество выполненных имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств охват комплексным обследованием пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения показатель летальности от острого нарушения мозгового кровообращения одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях коэффициент смертности трудоспособного населения |
|  |  | 3.4.2. Смертность от самоубийств | [задача 2](#a35) подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» – охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов | смертность от суицидов (на 100 000 человек) |
|  | задача 3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем | 3.5.1. Охват лечением расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные услуги и услуги по последующему уходу) | [задача 1](#a36) подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» – снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ | охват реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ |
|  |  | 3.5.2. Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше), в литрах чистого спирта в календарный год |  | объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном алкоголе |
|  | задача 3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех | 3.8.1. Охват основными медико-санитарными услугами | [задача 2](#a37) подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» – обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи | охват населения работой команд врачей общей практики охват диспансеризацией взрослого населения |
|  | задача 3.a. Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах | 3.a.1. Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте 15 лет и старше | [задача 1](#a38) подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» – снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды | снижение распространенности употребления табака лицами в возрасте 16 лет и старше |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
Государственной [программы](#a2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Заказчики | Источники финансирования |
| [Подпрограмма 1](#a15) «Семья и детство» | | | |
| Задача 1. Совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности | | | |
| 1. Укрепление службы планирования семьи, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, Минский горисполком | республиканский бюджет, республиканский бюджет – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк», местный бюджет, кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» |
| 1.1. оказание финансовой поддержки супружеским парам, страдающим бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения | 2021–2025 | Минздрав | республиканский бюджет, республиканский бюджет – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк», кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» |
| 1.2. внедрение новых методов, включая хирургические, для получения сперматозоидов при различных видах мужского бесплодия (МЕСЕ, ТЕСЕ) | 2023–2024 | » | республиканский бюджет |
| 1.3. разработка, внедрение и техническое со-провождение программного продукта «Городской центр бесплодия (женского и мужского)» | 2021–2025 | Минский горисполком | местный бюджет |
| 2. Совершенствование медицинской помощи лицам репродуктивного возраста, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, средства ПРООН, ЮНФПА |
| 2.1. укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин | 2021–2025 | » | средства ПРООН, ЮНФПА |
| 2.2. оснащение медицинским оборудованием Городского центра репродуктивного здоровья | 2021–2022 | Минский горисполком | местный бюджет |
| 3. Совершенствование медико-генетической службы, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ | республиканский и местные бюджеты, средства ПРООН, ЮНФПА |
| 3.1. развитие пренатального скрининга беременных и организация неинвазивной пренатальной диагностики хромосомных болезней, расширение неонатального скрининга, совершенствование методов диагностики редких заболеваний, организация внутриутробного тестирования резус-принадлежности плода, включая закупку расходных материалов для медико-генетических исследований | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 3.2. организация молекулярно-генетической лаборатории Гомельской области на базе консультации «Брак и семья» | 2021 | Гомельский облисполком | местный бюджет |
| 3.3. укрепление семьи как среды для формирования и развития человеческого потенциала, формирование информационной среды и платформы для сопровождения семей до и при рождении детей с врожденными пороками и (или) аномалиями | 2021–2025 | Минздрав, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | средства ПРООН, ЮНФПА |
| 4. Обеспечение безопасной и эффективной акушерско-гинекологической помощи беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим пациенткам, включая разработку и внедрение новых методов медицинской помощи, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ |
| 4.1. укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения для внедрения новых методов развития фетальной хирургии | 2021–2025 | » | местные бюджеты |
| 4.2. сертификация медицинских учреждений в рамках реализации инициативы «Больница доброжелательного отношения к ребенку», разработка плана, программы и реализация цикла обучающих тренингов для сотрудников учреждений здравоохранения, соответствующих статусу «Больница, доброжелательная ребенку» | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ, ВОЗ |
| 4.3. пропаганда грудного вскармливания, подготовка образовательных видео- и аудиоматериалов по вопросам грудного вскармливания, их размещение на общедоступных информационных площадках | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ |
| 4.4. разработка и внедрение рекомендаций по здоровому питанию и физической активности для беременных и кормящих женщин | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА |
| 4.5. создание референтного (экспертного) центра современных технологий в перинатальной помощи | 2021–2025 | » | средства ЮНФПА |
| 4.6. внедрение методов определения вероятности и ранней диагностики осложнений беременности, родов и послеродового периода | 2023 | Минздрав | – |
| 4.7. профилактика осложнений беременности у женщин с сахарным диабетом с использованием современных медицинских технологий | 2021–2023 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 4.8. внедрение методик скрининга рака шейки матки и пилотных программ скрининга | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНФПА |
| 4.9. разработка, подготовка и внедрение национальной программы вакцинации против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека | 2021–2025 | » | » |
| 4.10. повышение потенциала специалистов в области раннего выявления рака шейки матки | 2021–2025 | » | » |
| 4.11. совершенствование системы аудита и мониторинга критических состояний в акушерстве | 2021–2025 | » | » |
| 4.12. дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием перинатальных центров | 2021–2025 | » | местные бюджеты |
| 4.13. внедрение методик непрерывного симуляционного обучения в перинатальных клиниках | 2021–2025 | » | средства ЮНФПА |
| 5. Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе: | 2021–2025 | » | республиканский и местные бюджеты, средства ЮНИСЕФ |
| 5.1. профилактика основных стоматологических заболеваний среди детского населения | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 5.2. открытие кабинетов неотложной помощи в детских поликлиниках | 2021–2025 | » | » |
| 5.3. дооснащение отделений интенсивной терапии и реанимации медицинскими изделиями для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 5.4. создание системы межведомственного взаимодействия центра раннего вмешательства и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации при организации оказания помощи по раннему вмешательству | 2021–2022 | Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| 5.5. внедрение новых методов оказания медицинской помощи детям с сосудистыми мальформациями | 2021–2025 | » | – |
| 5.6. улучшение качества лучевой диагностики врожденных пороков развития у детей с использованием новых высокотехнологичных методов и оборудования | 2021 | » | республиканский бюджет |
| 5.7. улучшение качества хирургических вмешательств при коррекции врожденных пороков развития у детей | 2021 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 5.8. развитие эндоскопии детей и новорожденных с выполнением высокотехнологичных функциональных исследований желудочно-кишечного тракта и эндоскопических хирургических вмешательств детям | 2021–2025 | Минздрав | – |
| 5.9. развитие оказания специализированной помощи детям с мочекаменной болезнью и внедрение малоинвазивных высокотехнологичных методов лечения врожденных аномалий мочеполовых органов, развитие методик малоинвазивного дробления камней | 2021–2022 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 5.10. повышение потенциала системы оказания офтальмологической помощи | 2021 | » | » |
| 5.11. создание условий и разработка методов оказания гастроэнтерологической, эндоскопической и нутрициологической помощи детям, включая создание республиканских регистров пациентов с иммунопатологией органов пищеварения, кишечной недостаточностью (в том числе с синдромом короткой кишки), стомированных пациентов, оперированных по поводу врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта | 2021–2025 | » | » |
| 5.12. совершенствование системы аудиологического скрининга | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 5.13. закупка технических средств реабилитации для детей | 2021–2025 | » | » |
| 5.14. создание Республиканского центра катамнестического наблюдения недоношенных детей на базе РНПЦ «Мать и дитя» | 2021 | Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| 6. Совершенствование оказания медицинской помощи подросткам на базе центров, дружественных подросткам (далее – ЦДП), в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ | средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА |
| 6.1. создание 6 областных информационно-методических ресурсных ЦДП | 2021–2022 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 6.2. оказание информационно-методической помощи и координация деятельности ЦДП, включая мониторинг и оценку качества оказания медицинской и консультативной помощи | 2021–2023 | » | » |
| 6.3. проведение региональных мероприятий по присвоению ЦДП звания «Модель ЦДП» на конкурсной основе | 2022 | Минздрав | » |
| 6.4. расширение услуг по консультированию подростков по вопросам репродуктивного здоровья на базе ЦДП, внедрение в работу интерактивных методов, проведение акций, конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА |
| 6.5. обучение специалистов, укрепление институционального потенциала (включая совершенствование нормативной правовой базы) и расширение услуг по консультированию подростков по вопросам репродуктивного и психического здоровья, профилактики суицидального поведения, употребления психоактивных веществ на базе ЦДП, внедрение в работу интерактивных методов, проведение акций, конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ |
| 6.6. оказание мультидисциплинарной помощи подросткам, пережившим кризисные ситуации | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ, ЮНФПА |
| 6.7. повышение информированности и формирование компетенций родителей по вопросам оказания помощи и поддержки подростков в кризисной ситуации | 2021–2025 | » | средства ЮНИСЕФ |
| 6.8. разработка и тиражирование (на договорной основе) печатного информационно-образовательного материала (брошюры, листовки, плакаты) по вопросам особенностей подросткового возраста | 2021–2025 | Минздрав, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 6.9. совершенствование оказания медицинской и консультативной помощи в ЦДП, включая привлечение узких специалистов, обеспечение работы по перенаправлению в немедицинские организации (социальные, юридические услуги) | 2021–2025 | Минздрав | » |
| 6.10. сопровождение работы сайта ЦДП junior.medcenter.by, обеспечение продвижения сайта, корпоративного программного обеспечения, актуализации и расширения возможностей сайта | 2021 | » | » |
| 6.11. подготовка и привлечение подростков к профилактической работе по принципу «Равный обучает равного», включая использование интерактивных инновационных методов работы (чат-бот, онлайн-консультирование), в том числе через сайт junior.medcenter.by | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 6.12. повышение потенциала системы здравоохранения в оказании помощи пострадавшим от домашнего насилия | 2021–2025 | » | средства ЮНФПА |
| 7. Развитие модельных центров по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ | средства ЮНИСЕФ, ВОЗ |
| 7.1. совершенствование системы функционирования модельных центров | 2022 | Минздрав, Минобразование | средства ЮНИСЕФ |
| 7.2. разработка информационно-методических материалов, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам профилактики детского травматизма на базе модельных центров | 2021 | » | » |
| 7.3. обучение врачей и среднего медицинского персонала первичного звена по вопросам профилактики травматизма и гибели детей дома | 2022–2025 | Минздрав | » |
| 7.4. формирование и реализация плана обучающих мероприятий для медицинских работников, консультирующих население по вопросам безопасности жизнедеятельности, профилактики детского травматизма, гибели несовершеннолетних от внешних причин | 2023–2025 | Минздрав, МЧС | средства ВОЗ |
| 7.5. подготовка образовательных видео- и аудиоматериалов, их размещение на общедоступных информационных площадках | 2021–2022 | Минздрав, Минобразование, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 8. Разработка мер по совершенствованию государственной поддержки семей с детьми (в сфере социальной защиты, жилищной политики) | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры, Минздрав, Минобразование | – |
| 9. Предоставление семейного капитала при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет |
| 10. Осуществление единовременной выплаты семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 11. Выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Республике Беларусь, в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на 1 августа календарного года | 2021–2025 | » | » |
| 12. Предоставление денежной выплаты многодетным матерям, награждаемым орденом Матери | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет |
| 13. Выполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир) многодетных семей, иных категорий семей, воспитывающих детей, в том числе установка автономных пожарных извещателей, внедрение технических решений по соединению автономных пожарных извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передача сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС и их техническое обслуживание, приведение печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 14. Проведение конкурсов и других мероприятий, направленных на обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, в том числе республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей», республиканского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений «Школа безопасности», республиканского детского полевого лагеря «Спасатель», республиканского слета юных спасателей-пожарных | 2021–2025 | МЧС | республиканский бюджет |
| 15. Содействие гармоничному совмещению родительских и профессиональных обязанностей, в том числе: | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ФПБ | республиканский бюджет – средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |
| 15.1. разработка концепции «Компания, дружественная родителям» с учетом национального законодательства для применения в организациях Республики Беларусь | 2021 | Минтруда и соцзащиты, ФПБ | – |
| 15.2. проведение мероприятий, направленных на продвижение концепции «Компания, дружественная родителям» и ее популяризацию среди нанимателей (совместно с ОО «Белорусский союз женщин») | 2022–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, ФПБ | – |
| 15.3. разработка научно обоснованных предложений по развитию услуг по уходу за детьми раннего возраста в системе социального обслуживания (мероприятие по научному обеспечению) | 2021 | Минтруда и соцзащиты | республиканский бюджет – средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |
| 15.4. проведение пилотного проекта по реализации результатов научно-исследовательской работы «Разработка научно обоснованных предложений по развитию услуг по уходу за детьми раннего возраста в системе социального обслуживания» | 2022–2023 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| Задача 2. Популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни | | | |
| 16. Разработка методических материалов по работе с семьями, воспитывающими детей, в трудной жизненной ситуации для специалистов органов по труду, занятости и социальной защиты, территориальных центров социального обслуживания населения | 2021 | Минтруда и соцзащиты | средства ЮНИСЕФ |
| 17. Информационное сопровождение вопросов семейной политики, в том числе: | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, Мининформ, ЗАО «Второй национальный телеканал», Минобразование, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет, средства ЮНИСЕФ, собственные средства ЗАО «Второй национальный телеканал» |
| 17.1. подготовка и размещение в эфире телерадиовещательных средств массовой информации специальных сюжетов, информационных материалов, а также публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам продвижения образа благополучной многодетной семьи в качестве социальной нормы, охраны материнства и детства, планирования семьи, социально-экономической поддержки семей с детьми, формирования здорового образа жизни, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, Минздрав, Мининформ, Минобразование, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 17.2. создание и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление семьи и семейных ценностей, продвижение ответственного родительства | 2021–2025 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет, средства ЮНИСЕФ |
| 17.3. размещение в социальных сетях тематических хэштегов, направленных на продвижение позитивного образа семьи с детьми, ответственного родительства | 2021–2025 | » | – |
| 17.4. реализация информационного проекта «Сямейная газета» в газете «Звязда» с отражением широкого спектра вопросов семьи, материнства, отцовства, детства, пропаганды семейных ценностей | 2021–2025 | Мининформ (РИУ «Издательский дом «Звязда») | – |
| 17.5. реализация телевизионного проекта «Талент краiны», обеспечение участия в проекте одаренных детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 | облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ, ЗАО «Второй национальный телеканал», Минобразование | собственные средства ЗАО «Второй национальный телеканал» |
| 17.6. реализация социально-творческого проекта «Семейное чтение» (инициатива ОО «Белорусский союз женщин») | 2021–2025 | Мининформ (РУП «Издательство «Мастацкая лiтаратура») | – |
| 17.7. разработка и реализация региональных информационных проектов по продвижению наилучшего опыта семейной жизни, крепких межпоколенных связей, вклада семей в жизнь региона | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 17.8. реализация проекта «В Беларуси ни одного брошенного ребенка» (инициатива ОО «Белорусский союз женщин») | 2021–2025 | » | – |
| 17.9. развитие сети музеев Матери (инициатива ОО «Белорусский союз женщин») | 2021–2025 | » | – |
| 18. Проведение республиканского творческого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации «Крепка семья – крепка держава» (инициатива ОО «Белорусский союз женщин») | 2021–2025 | Мининформ | республиканский бюджет, собственные средства ОО «Белорусский союз женщин» |
| 19. Проведение республиканского конкурса «Семья года» (региональный этап и финал) | 2022, 2024 | Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 20. Проведение республиканского спортивного фестиваля многодетных семей (совместно с ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей») | 2021–2025 | Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 21. Проведение на безвозмездной основе акций по консультированию нотариусами и юристами родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню юриста, Дню Конституции | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 22. Разработка практических пособий по формированию родительских компетенций и укреплению детско-родительских отношений (с возможностью их применения с использованием информационных технологий), проведение образовательных мероприятий для родителей | 2021–2023 | Минобразование, Минздрав, Минтруда и соцзащиты | средства ЮНИСЕФ |
| 23. Проведение фестивалей, конкурсов, выставок по тематике создания и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 24. Реализация проекта международной технической помощи по вопросам демографической безопасности «Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития» | 2021–2023 | Минтруда и соцзащиты | – |
| [Подпрограмма 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | | | |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды | | | |
| 25. Проведение эпидемиологических исследований степени распространенности поведенческих и биологических факторов риска с применением международной методики STEPS «Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь», а также исследования уровня потребления соли в Республике Беларусь | 2022–2023, 2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ВОЗ |
| 26. Проведение социологических исследований распространенности поведенческих факторов риска среди населения: потребление табачной продукции, физическая активность (доля лиц с физической активностью менее 150 минут в неделю) | 2022–2024 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 27. Проведение информационно-образовательной работы с населением по вопросам формирования здорового образа жизни и самосохранительного поведения, профилактики неинфекционных заболеваний посредством проведения широкомасштабных акций, культурных мероприятий, информационных кампаний, единых дней здоровья, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе с освещением в средствах массовой информации, издания и распространения специализированной полиграфической продукции | 2021–2025 | Минздрав, Минспорт, Мининформ, Минкультуры, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 28. Обеспечение здорового городского планирования, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, создание безбарьерной среды, дополнительное озеленение, создание и (или) обновление внутригородских и пригородных зон отдыха, маршрутов здоровья на административных территориях и развитие сети малых спортивных объектов по месту жительства (площадок «Воркаут», дорожек, велодорожек и троп здоровья, уголков здоровья, оборудование детских игровых площадок) | 2021 | Минстройархитектуры, Минспорт, облисполкомы, Минский горисполком | средства ВОЗ |
| 29. Развитие национальной сети «Здоровые города и поселки» посредством: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 29.1. проведения республиканских мероприятий по обмену опытом реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | 2021–2025 | » | – |
| 29.2. отбора населенных пунктов административных территорий, в которых успешно реализуется проект «Здоровые города и поселки» | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 29.3. обобщения и распространения лучших практик, инициатив по сохранению и укреплению здоровья населения в рамках реализации проекта «Здоровые города и поселки» | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 29.4. организации и проведения исследований по показателям «Профиля здоровья» | 2022, 2024 | облисполкомы, Минский горисполком, районные (городские) исполкомы | – |
| 30. Вхождение (сертификация) национальной сети «Здоровые города и поселки» в Европейскую региональную сеть ВОЗ «Здоровые города» | 2024–2025 | Минздрав, МИД | республиканский бюджет |
| 31. Реализация информационного профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в учреждениях общего среднего образования | 2021–2025 | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 32. Разработка и внедрение информационной стратегии здорового образа жизни среди мигрантов и пострадавших от торговли людьми | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства МОМ |
| 33. Профилактика неинфекционных заболеваний и продвижение здорового образа жизни: репликация (масштабирование) лучших практик и реализация новых инициатив в продвижении здорового образа жизни, контроль за состоянием здоровья в условиях распространения инфекции COVID-19 и других вирусных инфекций (на конкурсной основе) | 2021–2025 | » | средства ПРООН |
| 34. Развитие механизмов продвижения здорового образа жизни на местном уровне посредством проведения конкурса местных инициатив, вовлечение сообществ путем создания инициативных волонтерских групп, организация обучения населения здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 35. Разработка и размещение социальной телевизионной и интернет-рекламы по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний и зависимостей | 2021, 2023 | Минздрав, Минспорт, Мининформ, Белтелерадиокомпания | республиканский бюджет |
| 36. Проведение информационных кампаний по вопросам негативного влияния потребления табака на здоровье человека, предупреждения и лечения табачной зависимости в рамках Всемирных дней здоровья, тренингов для сотрудников организаций, направленных на отказ от курения | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ, Минобразование, Минспорт, Минкультуры, Белтелерадиокомпания, МЧС, МВД | – |
| 37. Подготовка учебного модуля по профилактике табакокурения | 2021–2025 | Минобразование, Минздрав | – |
| 38. Разработка предложений по законодательному ограничению рекламы продуктов с высоким содержанием соли, сахара, жира | 2023–2025 | Минздрав | – |
| 39. Радиационно-гигиеническая паспортизация территорий, на которых размещены объекты с источниками ионизирующего излучения, относящимися к 1 и 2 категориям по радиационной опасности | 2021–2025 | » | – |
| 40. Совершенствование подходов к оценке влияния факторов среды обитания на здоровье человека, включая укрепление материально-технической базы для проведения биомониторинговых исследований | 2022–2023 | » | – |
| 41. Проведение диспансеризации населения | 2022–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 42. Разработка и внедрение алгоритма формирования приверженности к здоровому образу жизни у населения | 2022–2024 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 43. Принятие мер, направленных на контролируемое лечение пациентов с психическими расстройствами на амбулаторном этапе | 2021–2025 | Минский горисполком | местный бюджет |
| Задача 2. Обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи | | | |
| 44. Развитие сети амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, работающих по принципу «Заботливая поликлиника» | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 45. Организация обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, Минспорт, МЧС, МВД, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 46. Проведение информационно-образовательных кампаний по профилактике сахарного диабета, артериальной гипертензии, острых нарушений мозгового кровообращения, бронхиальной астмы и другого | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 47. Обучение и укрепление потенциала медицинских работников первичной медицинской помощи для предоставления мотивационного консультирования по факторам риска неинфекционных заболеваний | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ВОЗ |
| 48. Проведение исследования распространенности рискованного поведения среди мужчин разных возрастных групп и выработка мер по снижению смертности мужчин от неинфекционных заболеваний и внешних причин | 2021–2022 | » | средства ПРООН, ЮНФПА |
| 49. Развитие условий для обеспечения активного долголетия мужчин и женщин разных возрастных групп | 2021–2022 | Минздрав | » |
| 50. Использование механизмов государственного социального заказа для оказания медико-социальной помощи, ухода за гражданами с ограничениями в жизнедеятельности, в том числе на дому | 2021 | Минздрав, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 51. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, негосударственным организациям здравоохранения, негосударственным некоммерческим организациям на оказание медицинской помощи, участие в оказании медицинской помощи, реализацию проектов в области здравоохранения, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи | 2022–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | местные бюджеты |
| 52. Поддержка информационного ресурса по вопросам помощи пожилым людям | 2021–2022 | Минздрав | – |
| 53. Развитие государственно-частного партнерства в сфере оказания услуг пожилым людям | 2021–2025 | Минздрав, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 54. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи для проведения сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе, в том числе в процессе медицинской транспортировки, включая: | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 54.1. обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе замена автомобилей класса А на автомобили класса В и С (реанимобиль) в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза |  |  |  |
| 54.2. оснащение станций и автомобилей скорой медицинской помощи |  |  |  |
| 54.3. внедрение мобильной цифровой транкинговой связи и создание единой областной сети цифровой транкинговой связи |  |  |  |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний | | | |
| 55. Ранняя диагностика болезней системы кровообращения | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 56. Внедрение современных медицинских технологий при оказании кардиологической и неврологической помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения | 2021–2025 | » | » |
| 57. Оказание своевременной и качественной кардиологической и кардиохирургической помощи, в том числе пациентам с острым коронарным синдромом, аритмологической помощи пациентам посредством создания сети аритмологических отделений в регионах республики | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 58. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в том числе путем: | 2021–2025 | » | – |
| 58.1. улучшения организации догоспитального этапа и оптимизации логистики доставки пациентов в больничную организацию, включая телекоммуникационную поддержку |  |  |  |
| 58.2. улучшения стационарного этапа оказания экстренной медицинской помощи и оптимизации алгоритма системной тромболитической терапии пациентам с ишемическим инсультом при поступлении в больничную организацию |  |  |  |
| 58.3. улучшения ранней диагностики острых нарушений мозгового кровообращения и создания ресурсных центров для анализа КТ- и МРТ-исследований на базе межрегиональных центров |  |  |  |
| 58.4. увеличения охвата пациентов тромболитической терапией в острейшем периоде инфаркта головного мозга |  |  |  |
| 59. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом путем организации кабинетов рассеянного склероза с койками дневного пребывания на базе организаций здравоохранения г. Минска и областей | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 60. Организация работы центра инвазивной нейростимуляции на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» | 2021–2025 | Минздрав | – |
| 61. Совершенствование системы обучения пациентов в «Школах диабета» путем проведения семинаров, мастер-классов для работников «Школ диабета», разработки методических материалов, пособий для обучения | 2022–2025 | » | республиканский бюджет |
| 62. Расширение возможностей оценки компенсации сахарного диабета путем закупки расходных материалов для анализаторов гликированного гемоглобина | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 63. Реализация Концепции обеспечения лекарственными средствами инсулина пациентов с сахарным диабетом в Республике Беларусь, включая использование современных средств введения инсулина | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 64. Совершенствование мероприятий по ранней диагностике осложнений сахарного диабета путем проведения скрининга хронических осложнений сахарного диабета в рамках эпидемиологического исследования | 2022 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 65. Внедрение стационарзамещающих технологий путем совершенствования эндоскопических методов диагностики и лечения | 2022–2025 | » | – |
| 66. Совершенствование работы республиканского специализированного центра гастроэнтерологии | 2021–2022 | » | – |
| 67. Улучшение диагностики микрокристаллических артритов (подагра, псевдоподагра) на ранней стадии с помощью поляризационной микроскопии | 2021, 2024 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 68. Улучшение ранней диагностики остеоартритов и артритов и расширение внутрисуставного введения лекарственных средств под контролем ультразвукового исследования (стационарзамещающие технологии) | 2021, 2024 | » | » |
| 69. Совершенствование ранней диагностики, применение электрофизиологических исследований органа зрения, лазерных и микрохирургических методов для профилактики, скрининга, лечения и мониторинга заболеваний сетчатки, внутриглазных новообразований, глаукомы | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 70. Организация и создание республиканского банка костных аллографтов | 2023 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 71. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста при переломах проксимального отдела бедренной кости и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 72. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи на базе крупных районных организаций здравоохранения путем создания межрайонных (межрегиональных) центров оказания специализированной медицинской помощи | 2021–2022 | » | – |
| 73. Профилактика злокачественных новообразований: скрининг рака молочной железы, предстательной железы, шейки матки, колоректального рака | 2021–2025 | » | республиканский и местные бюджеты |
| 74. Совершенствование лабораторной и патологоанатомической диагностики онкологических заболеваний | 2021–2022, 2024 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 75. Развитие и модернизация лучевой терапии и диагностики | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 76. Совершенствование системы медико-социальной экспертизы, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 76.1. разработка (совершенствование) и внедрение параметров оценки нарушений, ограничений жизнедеятельности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, используемых при проведении медицинских экспертиз | 2022–2023 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 76.2. разработка новых критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2021–2024 | » | – |
| 76.3. разработка перечня заболеваний, травм, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании | 2022–2023 | » | республиканский бюджет |
| 76.4. обеспечение функционирования Республиканской информационно-аналитической системы по медицинской экспертизе и реабилитации | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 77. Совершенствование системы медицинской реабилитации и абилитации пациентов, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 77.1. разработка новых и совершенствование имеющихся методов, технологий и способов медицинской реабилитации в соответствии с развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению и внедрение их на всех уровнях оказания медицинской помощи | 2021–2025 | » | – |
| 77.2. разработка протоколов медицинской реабилитации пациентов с социально значимой инвалидизирующей патологией с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья | 2022–2025 | » | республиканский бюджет |
| 77.3. разработка новой формы индивидуальной [программы](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=461607&a=48#a48) медицинской реабилитации, абилитации пациента | 2022 | » | » |
| 78. Обеспечение государственными организациями здравоохранения[1](#a10) нуждающихся пациентов техническими средствами социальной реабилитации | 2021 | » | » |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 79. Оснащение реабилитационных организаций здравоохранения, структурных подразделений организаций здравоохранения тренажерами и другим специальным оборудованием для реабилитации | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 80. Организация комплекса мер по профилактике и медико-социальной помощи пациентам, перенесшим инфекцию COVID-19 | 2021–2022 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 81. Развитие анестезиологической и реанимационной помощи, включая закупку медицинских изделий | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 82. Совершенствование работы патологоанатомической службы | 2021–2025 | » | » |
| 83. Создание Республиканского референс-центра на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова» по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний, мягкотканных, гастроинтестинальных опухолей, онкогинекологической патологии и злокачественных новообразований молочной железы | 2021–2022 | Минздрав | – |
| 84. Создание Республиканского референс-центра на базе кафедры патологической анатомии УО «Белорусский государственный медицинский университет» по диагностике и лечению урологических, нефрологических, дерматологических заболеваний, в том числе с патологией ротовой полости и аногенитальной зоны, а также с патологией плаценты | 2021–2022 | » | – |
| 85. Укрепление материально-технической базы медицинских частей учреждений уголовно-исполнительной системы | 2022–2024 | МВД (Департамент исполнения наказаний) | республиканский бюджет |
| [Подпрограмма 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» | | | |
| Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ | | | |
| 86. Разработка концепции антиалкогольной политики Республики Беларусь, направленной на сокращение потребления алкоголя населением и снижение социально-экономического ущерба, связанного с социальными негативными явлениями вследствие злоупотребления алкоголем | 2021–2022 | НАН Беларуси, Минздрав, МВД, МАРТ, Минобразование, Минкультуры | средства ЮНИСЕФ |
| 87. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию проектов (оказание услуг) в области здравоохранения, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе реабилитационных услуг, лицам, употребляющим наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, в рамках выполнения государственного социального заказа | 2022–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 88. Принятие комплексных мер, направленных на снижение алкоголизации населения, в том числе: | 2021–2025 | МВД, ГТК, Госпогранкомитет, Госстандарт, Минздрав, МАРТ, МНС, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 88.1. проработка вопроса об увеличении предельных минимальных цен на крепкие алкогольные напитки в размере, превышающем прогнозный уровень базовой инфляции на 20–40 процентов | 2025 | МАРТ, Минздрав | – |
| 88.2. внесение изменений в законодательство в части ограничения продажи энергетических напитков несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет | 2021 | Госстандарт, МАРТ, МВД, Минобразование, Минздрав | – |
| 88.3. проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на пресечение изготовления, хранения, продажи и приобретения самогона, самогонной браги, аппаратов для их изготовления, а также фальсифицированных алкогольных напитков | 2021–2025 | МВД, ГТК, Госпогранкомитет, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 88.4. проведение комплексных мероприятий по пресечению деятельности лиц, занимающихся нелегальной поставкой в Республику Беларусь алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в целях ее последующей реализации населению либо транзита по территории республики | 2021–2025 | МВД, ГТК, Госпогранкомитет, МНС, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 89. Проведение социологических исследований по изучению негативных экономических и социальных последствий распространенности алкоголизма и наркомании, в том числе среди молодежи | 2021, 2024 | НАН Беларуси, Минобразование, Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| 90. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «База данных о гражданах, направляемых, находящихся и прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях» | 2021–2022 | МВД (Департамент исполнения наказаний), Минтруда и соцзащиты, Минздрав | республиканский бюджет |
| 91. Разработка и внедрение алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики, индивидуальной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво | 2021 | Минобразование, Минздрав, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 92. Оказание социальной, психологической, правовой и иной помощи семьям, в которых один из членов семьи злоупотребляет алкоголем, включая инициирование вопроса об ограничении дееспособности таких лиц в соответствии с законодательством | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 93. Повышение качества оказания наркологической помощи, эффективности медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля, расширение сети государственных реабилитационных центров за счет улучшения материально-технической базы организаций здравоохранения наркологического профиля | 2021 | Минский горисполком | местный бюджет |
| 94. Открытие круглосуточного контакт-центра наркологической службы г. Минска | 2021–2022 | » | » |
| 95. Проведение пресс-мероприятий по профилактике асоциальных проявлений, в том числе пьянства и алкоголизма, а также правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, по популяризации здорового образа жизни | 2021–2025 | Мининформ, Минздрав, Минспорт, Белтелерадиокомпания, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 96. Участие журналистов в рейдах по безопасности дорожного движения, посещению неблагополучных семей, соблюдению правил торговли спиртными напитками и табачными изделиями, соблюдению правил охраны труда во время проведения сельскохозяйственных кампаний с последующим их освещением в средствах массовой информации | 2021–2025 | МВД, Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 97. Обеспечение взаимодействия республиканских и местных органов государственного управления со средствами массовой информации по вопросам освещения работы по профилактике пьянства и потребления психоактивных веществ | 2021–2025 | республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 98. Информирование населения о вредных последствиях употребления самогона, непищевой спиртосодержащей продукции | 2021–2022 | Минздрав, МВД, Мининформ, Белтелерадиокомпания, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 99. Информирование населения о работе организаций и учреждений, занимающихся профилактикой потребления психоактивных веществ, оказанием помощи лицам, злоупотребляющим алкоголем и другими психоактивными веществами, в том числе посредством размещения наружной рекламы на улицах населенных пунктов, в наземном и подземном транспорте, а также трансляции роликов социальной рекламы в телеэфире и сети Интернет | 2021–2024 | Минздрав, Белтелерадиокомпания, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 100. Размещение в местах проведения массового досуга, по месту работы и учебы населения информации по вопросам оказания помощи и профилактики потребления психоактивных веществ | 2021–2024 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 101. Подготовка специальных публикаций, информационных материалов, теле- и радиосюжетов, пропагандирующих трезвый образ жизни, отказ от вредных привычек, профилактику, лечение и реабилитацию пациентов с наркологическими расстройствами, в том числе среди подростков и молодежи, с участием врачей-специалистов и психологов | 2021–2023 | Минздрав, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 102. Создание и размещение в эфире телерадиовещательных средств массовой информации материалов и роликов социальной рекламы антиалкогольной направленности | 2021–2025 | Минздрав, Белтелерадиокомпания, МВД | – |
| 103. Разработка программы и организация постоянно действующих семинаров для руководителей и специалистов учреждений образования по работе с детьми и учащейся молодежью по вопросам предупреждения употребления психоактивных веществ | 2021–2022 | Минобразование, Минздрав, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 104. Реализация профилактического проекта «Трезвый Я – лучше!» по профилактике потребления алкоголя среди молодежи в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования | 2021–2024 | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 105. Проведение долгосрочных широкомасштабных кампаний среди населения под лозунгами: «Я не пью за рулем!», «Алкоголь только для взрослых!» | 2021–2024 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 106. Проведение республиканских акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Забег трезвости» (с привлечением к участию в областных и Минском городском пробеге населения) | 2021–2025 | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ, МЧС | – |
| 107. Разработка и введение в образовательные программы среднего образования занятий по формированию негативного отношения подростков к употреблению алкоголя и наркотических средств | 2021 | Минобразование | средства ЮНИСЕФ |
| 108. Реализация программы профилактики передозировок психоактивными веществами «Остановить передозировки безопасно!»: проведение тренингов для сотрудников правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, врачей общей практики, реанимационных отделений, наркологической службы, представителей негосударственных общественных организаций | 2021–2025 | Минздрав, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | средства УНП ООН, ВОЗ |
| 109. Разработка методических рекомендаций по профилактике нехимических зависимостей у обучающихся в учреждениях общего среднего образования | 2021–2022 | Минздрав, Минобразование | – |
| 110. Поддержка реализации Информационной стратегии по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь | 2021–2025 | МВД, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | средства УНП ООН, ЮНЭЙДС |
| 111. Разработка и реализация системы мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей (программа УНП ООН/ВОЗ «Здоровая семья») | 2021–2025 | Минобразование, Минздрав, МВД, облисполкомы, Минский горисполком | средства УНП ООН |
| 112. Разработка и публикация информационно-образовательных материалов для врачей, сотрудников правоохранительных органов и социальной службы, негосударственных общественных организаций и пациентов по лечению, реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ | 2021–2025 | Минздрав, МВД, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 113. Организация обучения врачей-психиатров-наркологов, врачей общей практики, сотрудников социальной службы, представителей негосударственных общественных организаций и пациентов по вопросам лечения, реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, на основании комплексного межсекторального научно обоснованного подхода | 2021–2025 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 114. Обучение представителей министерств, организаций образования, здравоохранения, правоохранительных органов, негосударственных общественных организаций по вопросам профилактики и потребления психоактивных веществ | 2021–2025 | МВД, Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства УНП ООН |
| 115. Организация работы антинаркотических площадок по профилактике потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи | 2022–2023 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 116. Проведение оценки эффективности мероприятий по профилактике наркопотребления, в том числе Информационной стратегии по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь | 2022–2024 | МВД | средства УНП ООН |
| 117. Пересмотр протоколов лечения и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, с учетом особенностей наркологической ситуации для улучшения качества и доступности научно обоснованных услуг в соответствии с международными стандартами | 2021 | Минздрав | » |
| 118. Поддержка работы сайта POMOGUT.BY и консультантов колл-центра по профилактике потребления психоактивных веществ, консультированию и перенаправлению на получение медицинских, социальных и юридических услуг лиц, потребляющих психоактивные вещества и освободившихся из мест лишения свободы | 2021–2025 | Минский горисполком | » |
| 119. Внедрение схем перенаправления на получение медицинских и социальных услуг по ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, в том числе освободившихся из мест лишения свободы | 2021–2025 | МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства УНП ООН, ВОЗ |
| 120. Разработка и реализация программ медико-социальной реабилитации в амбулаторных условиях лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, с учетом требований индивидуальных программ социальной реабилитации и оценкой эффективности реализации данных программ | 2021–2025 | Минздрав | средства УНП ООН |
| 121. Проведение Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья социологических исследований по вопросам потребления алкоголя молодежью и лицами трудоспособного возраста | 2021–2025 | » | республиканский бюджет |
| 122. Выработка предложений по совершенствованию национального законодательства по вопросам реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, а также находящихся в учреждениях пенитенциарной системы и (или) освободившихся из мест лишения свободы | 2021–2025 | МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрав | средства УНП ООН |
| 123. Разработка организационных стратегий и систем мониторинга оценки их эффективности в наркологии: | 2022–2025 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 123.1. разработка системы мониторинга наркологической ситуации на районном, областном и республиканском уровнях | 2022–2023 |  |  |
| 123.2. разработка метода оценки эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий в наркологии | 2022–2024 |  |  |
| 123.3. разработка и внедрение эффективных организационных подходов к профилактике смертности сельского населения от внешних причин (случайные отравления алкоголем, суициды) | 2022–2023 |  |  |
| 123.4. разработка системы индикаторов оценки эффективности профилактических программ и мероприятий антиалкогольной направленности | 2022–2025 |  |  |
| 124. Проведение мероприятий по научному обеспечению работы по снижению уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ | 2021–2025 | Минздрав | республиканский бюджет – средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций |
| Задача 2. Охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов | | | |
| 125. Совершенствование знаний врачей-специалистов, улучшение доступности и качества диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств (заболеваний) на этапе оказания первичной медицинской помощи в целях профилактики суицидов | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 126. Организация постоянного контроля за проведением мероприятий по профилактике суицидов советами по демографической безопасности областных, городских, районных администраций | 2021–2025 | » | – |
| 127. Анализ информации о суицидальной активности населения по материалам и уголовным делам, включая сведения по полу, возрастным группам, установленным мотивам, побудившим лицо к суициду, в целях выявления факторов и причин формирования суицидального кризиса в регионе | 2021–2025 (один раз в полугодие (к 20 июля и 20 января) | облисполкомы, Минский горисполком, Следственный комитет | – |
| 128. Создание информационного портала по вопросам психологического благополучия подростков и молодежи | 2021–2022 | Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| 129. Развитие системы психологического просвещения руководителей всех уровней, обучение их формам и методам работы по выявлению признаков суицидального поведения | 2021–2025 | Минздрав, МВД, МЧС, Минобороны, Минобразование | – |
| 130. Проведение информационно-образовательных акций среди населения, в том числе в учреждениях образования, в целях повышения осведомленности в вопросах, связанных с психическим здоровьем | 2021–2023 | Минздрав, Минобразование, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 131. Размещение на безвозмездной основе в печатных средствах массовой информации, на интернет-ресурсах государственных органов номеров «телефонов доверия», «горячих линий», адресов и номеров телефонов государственных антикризисных и психотерапевтических центров, ЦДП | 2021–2025 | Минздрав, Мининформ, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 132. Проведение исследования факторов риска и защитных факторов, связанных с использованием детьми сети Интернет, с применением международной терминологии | 2021 | Минздрав, Минобразование | средства ЮНИСЕФ |
| 133. Разработка и размещение информационных материалов, организация и проведение массовых акций, радио- и телепередач, размещение информации в сети Интернет и социальных сетях по вопросам психического здоровья подростков и молодежи, профилактики суицидального поведения | 2021–2024 | Минздрав, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 134. Поддержка пилотных инициатив по обучению населения навыкам преодоления кризисных ситуаций, сохранения и укрепления психического здоровья | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование | средства ПРООН |
| 135. Проведение информационной кампании в целях повышения лояльности населения к психологической и психиатрической помощи, а также распространения навыков выявления и работы со стрессом среди населения | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 136. Размещение в государственных печатных и электронных средствах массовой информации тематических материалов, популяризующих здоровый образ жизни и самосохранительное поведение, информации о профилактике суицидального поведения | 2021–2025 | Минздрав, Мининформ, Белтелерадиокомпания | – |
| 137. Организация онлайн-конференций, семинаров по профилактике суицидов | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 138. Проведение лекционных занятий для работников учреждений образования, социального обслуживания населения, МЧС, органов внутренних дел по вопросам профилактики суицидов с привлечением врачей-психиатров-наркологов, психологов | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, МЧС, МВД, Минтруда и соцзащиты | – |
| 139. Проработка вопроса о трудоустройстве лиц с психическими расстройствами и обеспечении охранительной среды для данных работников, в том числе за счет введения механизма квотирования рабочих мест на предприятиях для лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и имеющих группу инвалидности | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 140. Информирование граждан об услугах, предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания населения, в том числе о возможности проживания в «кризисных комнатах» | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Минтруда и соцзащиты | – |
| 141. Организация в учреждениях социального обслуживания социально-психологической помощи лицам из «групп риска» по совершению суицида, членам их семей и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 142. Совершенствование системы охраны психического здоровья путем улучшения материально-технической базы организаций здравоохранения психиатрического профиля, проведения их капитального и текущего ремонта | 2021–2024 | Минздрав | республиканский бюджет, в том числе средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды) |
| 143. Организация в структуре областных и городских больниц областных центров и городов областного подчинения психиатрических отделений для лечения психосоматических расстройств, психиатрических отделений для лечения кризисных состояний | 2021–2023 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 144. Развитие стационарзамещающих технологий в целях оказания психиатрической помощи детскому населению Гродненской, Минской и Могилевской областей | 2021–2025 | облисполкомы | местные бюджеты |
| 145. Организация психологических кабинетов в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в соответствии с примерными штатными нормативами медицинских и других работников поликлиник, в том числе детских поликлиник (поликлинических отделений), утвержденными Минздравом, и укомплектование их соответствующими специалистами | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 146. Совершенствование оказания психиатрической помощи пациентам с фармакорезистентными формами психических расстройств с помощью альтернативных методов лечения (электросудорожной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции) | 2023 | облисполкомы | местные бюджеты |
| 147. Совершенствование механизма медицинской и социальной реабилитации взрослых людей с разным типом инвалидности, с расстройствами аутистического спектра, а также с иными психическими и когнитивными расстройствами | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ПРООН |
| 148. Организация доступной медико-социальной помощи пожилым мужчинам и женщинам с деменцией (иными когнитивными расстройствами) и членам их семей | 2021–2025 | » | » |
| 149. Проведение цикла семинаров для врачей общей практики, врачей-терапевтов, врачей-педиатров в соответствии с рекомендациями ВОЗ по преодолению пробелов в сфере психического здоровья (mhGAP-IG) | 2021–2022 | Минздрав | средства ЮНИСЕФ, ВОЗ |
| 150. Подготовка информационных материалов по распознаванию факторов суицидального риска, суицидальных признаков и алгоритма действий при их выявлении для педагогических работников, психологов, специалистов по социальной работе, сотрудников органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих, средств массовой информации с учетом специфики их деятельности | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, Минобороны, МВД, МЧС, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 151. Создание школы адаптации для родителей и детей с хроническими инвалидизирующими психическими расстройствами (заболеваниями) | 2021–2022 | Минздрав | – |
| 152. Проведение в учреждениях образования адаптационных тренингов с учащимися нового набора | 2021–2025 | Минобразование | – |
| 153. Психодиагностическое исследование суицидального поведения обучающихся (ежегодно до 1 ноября) | 2021–2025 | » | – |
| 154. Проведение обучающих тренингов для педагогов и родителей по повышению компетентности в области распознавания маркеров суицидального риска, принятию действий в кризисных ситуациях с участием представителей внутренних дел, организаций здравоохранения | 2021–2025 | Минобразование, МВД, Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| 155. Включение в учебную программу среднего образования «Основы безопасной жизнедеятельности», утвержденную [постановлением](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=380340&a=1#a1) Министерства образования Республики Беларусь от 27 июля 2018 г. № 76, задачи ценностно-смысловой компетенции – сохранение жизни при сложном эмоциональном состоянии | 2021 | Минобразование | – |
| 156. Продвижение и популяризация позитивного опыта семейного воспитания, проведение мероприятий, направленных на формирование у родителей навыков бесконфликтного общения и конструктивного взаимодействия в семье, помощи и поддержки подросткам в кризисных ситуациях | 2021–2022 | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 157. Обеспечение функционирования на базе учреждений образования служб школьной медиации | 2021–2025 | Минобразование | – |
| 158. Организация выявления несовершеннолетних лиц, склонных к суицидальному поведению, с учетом их личностных особенностей, модели поведения, признаков дисфункции и нестабильности семьи, негативных жизненных событий и оказание им необходимой помощи | 2021–2025 | Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, Минздрав | – |
| 159. Проведение масштабного исследования влияния социально-экономических и иных факторов на причины и распространенность суицидов и суицидального поведения населения, в том числе детей и молодежи, с последующим использованием результативных организационных подходов в практике деятельности органов государственного управления регионов | 2021–2022 | НАН Беларуси, Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | средства ЮНИСЕФ |
| 160. Организация и проведение исследования внешних факторов развития депрессивных состояний, психических заболеваний, суицидальных настроений среди населения разного возраста и пола, в том числе среди населения с рискованным поведением, и разработка плана действий по их нивелированию | 2024–2025 | Минздрав | средства ПРООН, УНП ООН, ВОЗ |
| 161. Разработка методических рекомендаций для работников учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, работающих с детьми и молодежью, по выявлению признаков сексуального насилия и эксплуатации в отношении несовершеннолетних, алгоритму действий при их выявлении, порядку информирования об этом правоохранительных органов | 2022 | Минздрав, МВД, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, Минобразование, Минкультуры, Минспорт | – |
| 162. Разработка и внедрение стандартов перехода диагностики психических и поведенческих расстройств на современные международные статистические системы | 2023–2025 | Минздрав | республиканский бюджет, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций |
| 163. Проведение мероприятий по научному обеспечению работы по охране психического здоровья и снижению уровня суицидов | 2021–2025 | » | республиканский бюджет – средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций |
| [Подпрограмма 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» | | | |
| Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза | | | |
| 164. Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики, своевременного выявления, лечения туберкулеза | 2021–2025 | Минздрав | – |
| 165. Обеспечение взаимодействия с негосударственными общественными организациями по вопросам оказания медико-социальной помощи больным туберкулезом, реализации проектов по их социальному сопровождению, психосоциальной поддержке таких больных и проведение информационно-консультационной работы с больными туберкулезом | 2021–2025 | Минздрав, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 166. Обеспечение в полном объеме лекарственными средствами пациентов с лекарственно-чувствительным и рифампицин-устойчивым туберкулезом с учетом динамики заболеваемости | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком, МВД (Департамент исполнения наказаний) | республиканский и местные бюджеты |
| 167. Осуществление международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, в том числе: | 2021–2025 | Минздрав | средства Глобального фонда, ПРООН, ВОЗ, МОМ |
| 167.1. формирование и реализация основного гранта Глобального фонда в области противодействия распространению ВИЧ и туберкулеза | 2021–2024 | » | средства Глобального фонда |
| 167.2. содействие устойчивому функционированию Странового координационного комитета по сотрудничеству с Глобальным фондом | 2021–2025 | » | средства ПРООН, Глобального фонда |
| 167.3. предоставление консультативной технической помощи и поддержки в реализации программ по борьбе с туберкулезом, включая туберкулез с множественной и широкой резистентностью | 2021–2025 | » | средства ВОЗ |
| 167.4. проведение социологического и эпидемиологического исследований распространенности туберкулеза среди мигрантов | 2021–2025 | » | средства МОМ |
| 167.5. повышение информированности сотрудников Госпогранкомитета, МВД, а также общественных организаций, работающих с нерегулярными мигрантами, в вопросах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | 2021 | » | » |
| Задача 2. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости туберкулезом | | | |
| 168. Разработка и внедрение в практику противотуберкулезной службы результатов научных исследований в рамках мероприятий по научному обеспечению подпрограммы | 2021–2025 | Минздрав | республиканский бюджет – средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности |
| 169. Проведение капитального ремонта объектов противотуберкулезных организаций здравоохранения | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы | республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды), местные бюджеты |
| 170. Проведение модернизации объектов противотуберкулезных организаций здравоохранения | 2022–2025 | Минздрав, Брестский облисполком | республиканский и местный бюджеты |
| 171. Проведение реконструкции объектов противотуберкулезных организаций здравоохранения | 2021 | Гомельский облисполком | местный бюджет |
| 172. Обеспечение организаций здравоохранения рентгеновским оборудованием, в том числе отечественного производства | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 173. Обеспечение рентгеновским оборудованием учреждений уголовно-исполнительной системы | 2021–2025 | МВД (Департамент исполнения наказаний) | » |
| Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза | | | |
| 174. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию проектов (оказание услуг), направленных на предупреждение распространения туберкулеза, в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека[2](#a13), по формированию и поддержанию у пациентов с туберкулезом приверженности к противотуберкулезному лечению, а также предоставление консультационной, информационной, психосоциальной, юридической и иной помощи, разработка и распространение информационных материалов о туберкулезе | 2021–2025 | облисполкомы | местные бюджеты, средства Глобального фонда |
| 175. Обеспечение нуждающихся пациентов с туберкулезом проездными документами (компенсацией проезда) в ходе контролируемого лечения туберкулеза в амбулаторных условиях | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы | средства Глобального фонда |
| 176. Организация видеоконтролируемого лечения туберкулеза в амбулаторных условиях | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты, средства Глобального фонда |
| 177. Обеспечение продуктами дополнительного высококалорийного питания больных туберкулезом органов дыхания, находящихся на контролируемом лечении в амбулаторных условиях | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 178. Обеспечение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения организаций здравоохранения | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 179. Обеспечение оборудованием лабораторий противотуберкулезных организаций здравоохранения, осуществляющих диагностику туберкулеза | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | » |
| 180. Обеспечение расходными материалами лабораторий, осуществляющих диагностику туберкулеза | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 181. Обеспечение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений уголовно-исполнительной системы МВД | 2021–2025 | МВД (Департамент исполнения наказаний) | республиканский бюджет |
| 182. Обеспечение организаций здравоохранения расходными материалами (дезинфектанты и антисептики, материалы для лаборатории, пленка рентгеновская и реактивы к ней, расходные материалы для аппаратов «Бактек», «Хайн-тест», «ГенЭксперт», расходные материалы для проточного цитометра) | 2021–2025 | » | » |
| 183. Обеспечение средствами индивидуальной защиты пациентов и медицинского персонала (индивидуальные респираторы для медицинских работников, индивидуальные (разовые) маски для пациентов) | 2021–2025 | » | » |
| 184. Обеспечение функционирования и технического сопровождения (в том числе закупка технических средств) республиканского регистра «Туберкулез» | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 185. Сервисное обслуживание боксов биологической безопасности | 2021–2025 | » | » |
| 186. Осуществление транспортировки биологических материалов (мокроты) посредством почтовых отправлений | 2021 | облисполкомы, Минский горисполком | средства Глобального фонда |
| [Подпрограмма 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | |
| Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе | | | |
| 187. Обеспечение лабораторного контроля лечения ВИЧ-инфекции, включая закупку тест-систем для обследования на вирусную нагрузку (СД4) | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 188. Обеспечение своевременного выявления маркеров вирусных заболеваний, включая закупку тест-систем для экспресс-тестирования по крови и слюне на ВИЧ и ВИЧ-сопутствующие заболевания (парентеральные вирусные гепатиты В и С), тест-систем для определения антител, антигенов ВИЧ | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 189. Формирование и обеспечение системы мониторинга циркуляции различных генетических вариантов ВИЧ и их устойчивости к антиретровирусным лекарственным средствам, проведение 2-го этапа исследования по изучению давности инфицирования ВИЧ-инфекции среди пациентов с вновь установленным диагнозом ВИЧ-инфекции | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет, средства ЮНЭЙДС |
| 190. Закупка лекарственных средств для антиретровирусной терапии, в том числе в целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку, доконтактной и постконтактной профилактики | 2021 | » | республиканский бюджет |
| 191. Обеспечение материально-технического оснащения консультативно-диспансерных отделений по ВИЧ-инфекции в организациях здравоохранения и кабинетов поддержки семей, затронутых ВИЧ | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 192. Обеспечение комплексного оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией на основе междисциплинарного взаимодействия, социально-психологической поддержки и социального сопровождения пациентов | 2021–2025 | Минздрав | средства ЮНЭЙДС |
| 193. Оснащение лабораторий, осуществляющих диагностику ВИЧ-инфекции и мониторинг лечения ВИЧ-инфицированных пациентов | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 194. Обеспечение функционирования Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией (сопровождение пользователей, техническая поддержка, в том числе закупка технических средств, модернизация программного обеспечения в части формирования выходных форм, совершенствования информационного поиска и другие доработки технического задания) | 2021–2025 | » | республиканский и местные бюджеты |
| 195. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию проектов (оказание услуг) в рамках выполнения государственного социального заказа по формированию у пациентов, имеющих ВИЧ, приверженности к медицинскому наблюдению и лечению антиретровирусными лекарственными средствами, а также по предоставлению консультационной, информационной, психологической, юридической и иной помощи, реализации мероприятий по предупреждению дискриминации людей, живущих с ВИЧ, разработке и распространению информационных материалов о социально опасных заболеваниях, ВИЧ, медико-социальной и паллиативной помощи на дому, организации функционирования групп взаимопомощи | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| Задача 2. Исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи | | | |
| 196. Обеспечение закупки тест-систем для ПЦР-диагностики ВИЧ у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 197. Обеспечение заместительным вскармливанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 198. Обеспечение раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции среди беременных женщин в целях профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку | 2021 | Минздрав | республиканский бюджет |
| Задача 3. Снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и повышение эффективности информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ | | | |
| 199. Проведение социологических и эпидемиологических исследований, в том числе в рамках дозорного эпидемиологического слежения с изучением биоповеденческих факторов риска и распространенности гемоконтактных инфекционных заболеваний в ключевых группах населения, исследования по изучению взаимосвязи между миграцией и распространением ВИЧ (2-я фаза) | 2021–2024 | Минздрав | республиканский бюджет, средства ЮНЭЙДС |
| 200. Предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию проектов (оказание услуг) среди групп населения с высоким риском заражения социально опасными заболеваниями, ВИЧ в рамках выполнения государственного социального заказа по созданию и организации деятельности анонимно-консультативных пунктов, организации консультирования за пределами таких пунктов, телефонных линий по вопросам профилактики, диагностики и лечения социально опасных заболеваний, ВИЧ, мероприятий по снижению риска передачи социально опасных заболеваний, ВИЧ, по предоставлению консультационной, информационной, психологической, юридической и иной помощи, мероприятий по предупреждению дискриминации, формированию ответственного отношения к собственному здоровью, разработке и распространению информационных материалов о социально опасных заболеваниях, ВИЧ | 2021–2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, средства ЮНЭЙДС |
| 201. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции в группах населения с высоким риском инфицирования ВИЧ в организациях здравоохранения (обеспечение закупки расходных материалов с учетом запланированного охвата пакетом профилактических услуг клиентов, транспортные расходы с учетом нормативов пробега автотранспортных средств и другие расходы) | 2021–2025 | » | местные бюджеты |
| 202. Обеспечение закупки метадона и бупренорфина для опиоидной заместительной терапии пациентов, страдающих опиоидной наркотической зависимостью, дозаторов для дозирования лекарственных препаратов для опиоидной заместительной терапии | 2022–2025 | Минздрав | – |
| 203. Открытие новых пунктов по предоставлению заместительной терапии | 2022–2023 | Минский облисполком | местный бюджет |
| 204. Обеспечение комплексного подхода к лечению, реабилитации и социальному сопровождению пациентов с сочетанной патологией (наркозависимость, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другое) | 2022 | Минздрав | средства УНП ООН, ЮНЭЙДС |
| 205. Внедрение электронной системы учета лиц, участвующих в программах снижения вреда (профилактики ВИЧ-инфекции) | 2022–2025 | » | средства УНП ООН |
| 206. Развитие международного сотрудничества по вопросам борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией | 2021–2024 | » | средства Глобального фонда |
| 207. Создание и внедрение системы оказания дистанционной консультативной помощи представителям ключевых групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ (колл-центр) | 2021–2023 | » | средства ЮНФПА |
| 208. Разработка и внедрение в Минской области пилотного проекта мобильной профилактики ВИЧ-инфекции и употребления психоактивных веществ с участием представителей правоохранительных органов, местных органов власти и сообществ ключевых групп | 2021–2025 | МВД, Минздрав | средства Глобального фонда |
| 209. Изучение международного опыта предоставления пакета услуг в рамках программ снижения вреда (профилактики ВИЧ-инфекции) в пенитенциарной системе и внедрение местных инициатив (пилотных проектов) по профилактике ВИЧ-инфекции среди осужденных в местах лишения свободы (на конкурсной основе) | 2023–2025 | МВД | средства УНП ООН |
| 210. Разработка и внедрение междисциплинарного подхода к социальному сопровождению, реинтеграции и ресоциализации лиц, находящихся в местах лишения свободы, на этапах подготовки к освобождению и в течение 6 месяцев после освобождения с участием представителей пенитенциарной системы, правоохранительных органов, медицинской и социальной служб, общественных организаций | 2021–2025 | МВД, Минтруда и соцзащиты, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 211. Изучение международного опыта в вопросах альтернативы тюремному заключению за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разработка рекомендаций по данному направлению | 2021–2025 | МВД | средства УНП ООН |
| 212. Реализация профилактических мероприятий в рамках выполнения информационной стратегии по ВИЧ-инфекции, проведение профилактических и социальных кампаний, Всемирной кампании и Всемирного дня профилактики ВИЧ/СПИД, Дня памяти людей, умерших от СПИД, мероприятий, направленных на преодоление стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения, затронутых проблемой ВИЧ | 2021–2025 | Минздрав, Мининформ, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста | республиканский и местные бюджеты |
| 213. Повышение потенциала гражданского общества, средств массовой информации и других заинтересованных сторон в противодействии стигме и дискриминации, связанной с ВИЧ- и гендерным насилием, в проведении информационно-просветительских кампаний, направленных на изменение поведения, повышение информированности сотрудников Госпогранкомитета, МВД, а также общественных организаций, работающих с нерегулярными мигрантами, в вопросах профилактики, диагностики и лечения ВИЧ, развитие правовых, институциональных и финансово-экономических условий перехода на государственное финансирование деятельности по противодействию ВИЧ-инфекции | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, МВД, Мининформ, Госпогранкомитет, Белорусское Общество Красного Креста | средства ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ |
| 214. Проведение информационно-образовательных мероприятий среди сотрудников ведомств и членов общественных организаций, работающих с незаконными мигрантами, по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ | 2021 | Минздрав, Госпогранкомитет, МВД, Белорусское Общество Красного Креста | – |
| 215. Организация работы информационно-методических кабинетов и мобильной группы по профилактике ВИЧ-инфекции в структурных подразделениях МЧС | 2021–2025 | МЧС | – |
| 216. Реализация проектов и мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и высшего образования | 2022, 2025 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 217. Разработка пособий для проведения мероприятий первичной профилактики ВИЧ в учреждениях образования, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и высшего образования, и организация мониторинга эффективности таких мероприятий | 2021 | Минобразование, Минздрав | – |
| 218. Включение в программу повышения квалификации педагогических работников учреждений общего среднего, профессионально-технического образования вопросов профилактики ВИЧ-инфекции | 2021–2025 | » | – |
| 219. Реализация программ профилактики ВИЧ-инфекции среди работающего населения (на рабочих местах) на предприятиях, в организациях и учреждениях | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 220. Проведение обучения по всем аспектам ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, снижения стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и представителям ключевых групп населения для сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, социальной и психологической служб, специалистов мультидисциплинарных команд, в том числе общественных организаций | 2021–2025 | Минздрав, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, МВД, МЧС, облисполкомы, Минский горисполком | средства МОМ, УНП ООН |
| 221. Подготовка аудио-, видеороликов, информационно-просветительских материалов (листовка, плакат, брошюра, календарь, буклет и другая печатная продукция для первичной, вторичной и третичной профилактики среди населения и ключевых групп) по проблеме ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза и снижению стигмы, проведение информирования населения в средствах массовой информации, развитие информационно-коммуникационных, в том числе дистанционных, технологий по проблеме ВИЧ-инфекции, онлайн-консультирования по эпидемиологическим и психологическим аспектам ВИЧ-инфекции, тематического конкурса плакатов | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, Мининформ | республиканский и местные бюджеты, средства УНП ООН |
| 222. Формирование эффективного взаимодействия, равного консультирования, внедрение инновационных форм и методов общения, развитие сообщества подростков и молодежи, живущих с ВИЧ | 2021–2025 | Минздрав | средства ЮНИСЕФ |
| [Подпрограмма 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи для всего населения и наращивание экспорта услуг в области здравоохранения | | | |
| 223. Консультативная поддержка повышения качества ведения систем национальных счетов здравоохранения и их внедрение в статистическую информационную систему с автоматизацией сбора и анализа информации, экономический анализ возможных неэффективных мер системы здравоохранения | 2021–2025 | Минздрав | средства ВОЗ |
| 224. Функционирование аппарата Минздрава | 2021–2025 | » | республиканский бюджет |
| 225. Оказание медицинской помощи населению в организациях здравоохранения[3](#a11) | 2021–2025 | Минздрав, МВД, Минобороны, Минспорт, Госпогранкомитет, Управление делами Президента Республики Беларусь, НАН Беларуси, Комитет государственной безопасности, РЦ по оздоровлению и санаторному лечению, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций |
| 226. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, развитие системы реагирования на COVID-19, гуманитарная поставка оборудования и расходных материалов по линии ВОЗ | 2021–2025 | Минздрав, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минобороны, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, средства ВОЗ |
| 227. Закупка для системы здравоохранения лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе отечественного производства | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты |
| 228. Иные мероприятия в здравоохранении | 2021–2025 | Минздрав, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский и местные бюджеты, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций |
| 229. Создание и оснащение 26 межрайонных хирургических центров | 2023 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 230. Реализация проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и укрепление общего потенциала системы здравоохранения Республики Беларусь» | 2021 | » | республиканский бюджет – заем Европейского инвестиционного банка |
| 231. Реализация проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь» | 2021–2023 | » | республиканский бюджет – заем Международного банка реконструкции и развития |
| 232. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения (больничных организаций и центров, амбулаторно-поликлинических организаций, оздоровительных организаций) в соответствии с перечнем, определенным в [приложении 5](#a7) | 2021–2025 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минобороны, ОО «Белорусское общество глухих», облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет, в том числе средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа), местные бюджеты, в том числе средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы), погашение основного долга и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами, кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь», заем Кувейтского фонда арабского экономического развития |
| 233. Реализация комплекса мер по развитию экспорта услуг здравоохранения, в том числе увеличению объема оказываемых платных медицинских услуг иностранным гражданам, путем: | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком | – |
| 233.1. проведения информационных кампаний по продвижению экспорта медицинских услуг представительствами Республики Беларусь на территории государств, наиболее перспективных для экспорта медицинских услуг |  |  |  |
| 233.2. повышения уровня навыков врачей и среднего медицинского персонала в симуляционных центрах |  |  |  |
| Задача 2. Повышение устойчивости системы здравоохранения к вероятным внешним воздействиям и возможному резкому росту инфекционной заболеваемости | | | |
| 234. Реализация проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь» в части укрепления материально-технической базы организаций здравоохранения (закупка в 2022 году 460 штук аппаратов искусственной вентиляции легких, 2000 штук мобильных концентраторов кислорода) | 2021–2022 | Минздрав | республиканский бюджет – заем Международного банка реконструкции и развития |
| 235. Модернизация систем подачи и распределения медицинских газов в организациях здравоохранения, в том числе: | 2022–2023 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, в том числе средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) |
| 235.1. установка дополнительных точек кислородной поддержки у коек, выделенных и перепрофилированных для лечения пациентов с инфекционной патологией, в том числе с коронавирусной инфекцией (в Брестской области – 1000 единиц, Витебской – 400, Гомельской – 1000, Гродненской – 500, Минской – 400, Могилевской области – 400, г. Минске – 1000 единиц) | 2022–2023 | » | » |
| 235.2. установка (замена) газификаторов, кислородных станций (в Брестской области – 6 штук, Витебской – 4, Гомельской – 10, Гродненской – 4, Минской – 10, Могилевской области – 5, г. Минске – 5 штук) | 2022–2023 | » | » |
| 236. Поддержание запаса лекарственных препаратов с учетом потребности организаций здравоохранения (планирование не менее 10 процентов от общего объема расходов бюджета, направляемых на закупку лекарственных средств) | 2022–2025 | Минздрав | республиканский бюджет |
| 237. Реализация инвестиционного проекта «Организация производства вакцин на площадях ОАО «БелВитунифарм», предусматривающего строительство объекта «Строительство завода по производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область» | 2022–2023 | » | республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) |
| 238. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению устойчивости лекарственного обеспечения, в том числе: | 2022–2025 | » | – |
| 238.1. обеспечение надежной логистики поставок лекарственных препаратов | 2022–2025 | » | – |
| 238.2. мониторинг бесперебойного производства и поставок организациям здравоохранения отечественных лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи при лечении инфекционных заболеваний, в том числе инфекции COVID-19, а также наличия сырья и вспомогательных материалов для выпуска данных препаратов в востребованных здравоохранением объемах | 2022–2025 | » | – |
| 238.3. проработка возможности организации в Республике Беларусь производства новых эффективных лекарственных препаратов для лечения COVID-19 | 2022–2023 | » | – |
| 239. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи, в том числе: | 2022–2025 | » | – |
| 239.1. своевременное перепрофилирование коек краткосрочного пребывания для пациентов с коронавирусной инфекцией | 2022–2025 | » | – |
| 239.2. актуализация методических рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции на основе новых научных данных | 2022–2025 | » | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 В соответствии с [Положением](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=111900&a=142#a142) о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации государственными организациями здравоохранения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722.

2 В Государственной [программе](#a2) предусмотрены мероприятия в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека, предусмотренного [Законом](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=229600&a=40#a40) Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека», в порядке, определяемом [Положением](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=365004&a=2#a2) об условиях и порядке реализации государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 1031.

3 [Номенклатура](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=81667&a=1#a1) организаций здравоохранения определена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 35 «Об определении номенклатуры организаций здравоохранения».

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
закупки товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товаров | Количество, единиц | | | | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Техника специального назначения, закупаемая за счет средств бюджета, всего | 158 | 35 | 31 | 32 | 30 | 30 | 14 725,0 | 3 179,0 | 2 883,0 | 2 978,0 | 2 852,0 | 2 833,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобили скорой медицинской помощи | 120 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 11 791,0 | 2 541,0 | 2 348,0 | 2 568,0 | 2 150,0 | 2 184,0 |
| автомобили специальные грузопассажирские «Медицинская помощь» | 38 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 934,0 | 638,0 | 535,0 | 410,0 | 702,0 | 649,0 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  
строительства, реконструкции, модернизации, в том числе в рамках государственной инвестиционной программы и региональных инвестиционных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Сроки реализации, годы | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, рублей |
| Амбулаторно-поликлинические организации | | | |
| Брестская область | | | |
| 1. Строительство медицинского комплекса в г. Бресте (долевое участие) | 2021–2025 | республиканский и местный бюджеты, кредитные ресурсы, всего | 37 195 243,56 |
|  |  | в том числе: |  |
|  |  | республиканский бюджет – погашение основного долга по кредиту ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 12 901 000,0 |
|  |  | республиканский бюджет – уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 7 042 034,4 |
|  |  | местный бюджет | 8 952 209,16 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 8 300 000,0 |
| 2. Реконструкция здания под размещение амбулаторно-поликлинической службы по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 108 | 2022 | местный бюджет | 1 302 500,0 |
| Витебская область | | | |
| 3. Строительство поликлиники в новом микрорайоне г. Орши, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2021–2023 | республиканский и местный бюджеты, всего | 52 107 500,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 11 239 900,0 |
|  |  | местный бюджет | 11 267 600,0 |
|  |  | местный бюджет[1](#a28) | 29 600 000,0 |
| 4. Возведение поликлиники в микрорайоне № 4 жилого района «Аэропорт» г. Полоцка, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | местный бюджет, кредитные ресурсы, всего | 23 200 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | местный бюджет | 15 900 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 7 300 000,0 |
| 5. Жилой дом КПД № 78 в микрорайоне «Билево-3» г. Витебска. Квартал № 6. Корректировка. Вторая очередь – филиал № 6 «Женская консультация» | 2020–2021 | местный бюджет | 147 750,0 |
| 6. Жилой дом КПД № 78 в микрорайоне «Билево-3» г. Витебска. Квартал № 6. Корректировка. Третья очередь – детская амбулатория | 2020–2021 | » | 147 750,0 |
| 7. Жилой дом № 7 планировочного квартала № 9 в жилом районе «Билево» г. Витебска. Вторая очередь – врачебная амбулатория для взрослых | 2021–2023 | » | 2 561 000,0 |
| 8. Реконструкция здания гинекологии роддома № 1 под размещение женской поликлиники по ул. Б.Хмельницкого, 28, в г. Витебске | 2012–2022 | » | 26 000,0 |
| 9. Реконструкция специализированного здания здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 1/3, и больницы – учебного корпуса по адресу: г. Витебск, ул. Советская, 3/1, под наркологическое отделение УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» | 2021–2022 | » | 2 220 532,0 |
| 10. Реконструкция изолированного помещения № 1 (здание Дома пионеров) под амбулаторию врача общей практики в дер. Боровка, 2А-1, Лепельского района | 2021–2025 | » | 580 000,0 |
| 11. Реконструкция двухэтажной пристройки к центральной городской поликлинике и пристройка лифта в пятиэтажном здании центральной городской поликлиники г. Полоцка | 2022–2024 | » | 1 700 000,0 |
| Гомельская область | | | |
| 12. Строительство детской поликлиники на 400 посещений в Новобелицком районе для обслуживания новых микрорайонов № 96, 94 | 2023–2025 | местный бюджет | 30 500 000,0 |
| 13. Проект застройки в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле. 2-й расчетно-планировочный квартал. Жилой дом (позиция 26Б по генплану) № 1. Встроенное помещение. Поликлиника. Педиатрическое отделение. Амбулаторный прием | 2023 | местный бюджет[1](#a28) | 3 300 000,0 |
| Гродненская область | | | |
| 14. Поликлиника на 650 посещений в смену в микрорайоне «Южный-3» в г. Гродно, включая проектно-изыскательские работы | 2020–2023 | местный бюджет | 26 655 114,0 |
| 15. Реконструкция существующей больницы под комплекс зданий районной поликлиники в г. Островце, включая проектно-изыскательские работы | 2020–2023 | республиканский бюджет | 14 060 400,0 |
| Минская область | | | |
| 16. Строительство поликлинического корпуса учреждения здравоохранения «Минская центральная районная больница» мощностью 800 посещений в смену в дер. Боровляны Минского района, включая проектно-изыскательские работы | 2019–2023 | местный бюджет | 42 691 300,0 |
| 17. Строительство детской поликлиники на пересечении ул. Скорины и просп. Ленина в г. Жодино Минской области, включая проектно-изыскательские работы | 2019–2022 | » | 17 392 153,2 |
| 18. Строительство поликлиники в г. Смолевичи, включая проектно-изыскательские работы[2](#a27) | 2019–2024 | местный бюджет[1](#a28) | 46 746 851,76 |
| 19. Строительство поликлиники в агрогородке Озерцо Минского района | 2020–2022 | местный бюджет | 16 460 374,68 |
| 20. Строительство нового здания поликлиники учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» в г. Несвиже, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2021–2023 | республиканский и местный бюджеты, всего | 28 633 000,0 |
|  |  | в том числе: |  |
|  |  | республиканский бюджет | 14 500 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 14 133 000,0 |
| 21. Подключение к центральной водопроводной сети здания ФАП по адресу: дер. Семково, ул. Центральная, д. 14, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2022 | местный бюджет | 9 934,44 |
| 22. Капитальный ремонт входной группы в педиатрическое отделение поликлиники № 5 УЗ «Борисовская больница № 2» с перепрофилированием под служебное помещение по ул. Лопатина, 170, в г. Борисове | 2021 | » | 278 030,45 |
| Могилевская область | | | |
| 23. Строительство поликлинического отделения для обслуживания взрослого и детского населения по ул. Ленинской, 70, в г. Кричеве, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | республиканский и местный бюджеты, всего | 30 000 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 7 000 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 000 000,0 |
|  |  | местный бюджет[1](#a28) | 15 000 000,0 |
| 24. Строительство филиала УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 5» на первом этаже строящегося жилого дома по ул. Ковзана, 5 | 2024 | местный бюджет | 6 000 000,0 |
| 25. Реконструкция здания УЗ «Могилевская поликлиника № 3» по ул. Езерской, 6, в г. Могилеве под детскую поликлинику, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2022 | » | 5 466 767,91 |
| 26. Реконструкция существующего рентгендиагностического кабинета в УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» по ул. Минской, 100А, в г. Бобруйске | 2021–2022 | » | 359 927,27 |
| 27. Реконструкция части здания с термореновацией фасадов диагностического центра по ул. Первомайской, 59а, в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории (второй пусковой комплекс, вторая очередь) | 2021 | » | 144 912,77 |
| 28. Реконструкция части здания диагностического центра по ул. Первомайской, 59а, в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы | 2022 | » | 790 000,0 |
| 29. Реконструкция и модернизация фасада здания в УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» | 2024 | » | 400 000,0 |
| 30. Модернизация поликлиники на 850 посещений по ул. Крупской в г. Могилеве. Корректировка. Перепрофилирование не завершенной строительством пристройки под детскую поликлинику | 2024–2025 | » | 7 000 000,0 |
| г. Минск | | | |
| 31. Строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево на 480 посещений в смену, включая проектные работы | 2019–2023 | местный бюджет | 25 872 764,45 |
| 32. Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену, включая проектные работы | 2019–2025 | » | 25 411 469,53 |
| 33. Строительство многопрофильной поликлиники в квартале улиц К.Либкнехта – Хмелевского – Р.Люксембург – Лермонтова, включая проектные работы | 2019–2023 | » | 18 172 348,06 |
| 34. Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный, включая проектные работы | 2020–2025 | » | 33 066 877,4 |
| 35. Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале № 29.11, включая проектные работы | 2020–2025 | » | 33 061 285,78 |
| 36. Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10, включая проектные работы | 2020–2025 | » | 37 221 630,88 |
| 37. Жилой комплекс «Лазурит» на пересечении просп. Победителей – ул. Нарочанской в г. Минске. Амбулаторно-поликлиническое учреждение по просп. Победителей, включая проектные работы | 2021 | » | 806 012,67 |
| 38. Многоквартирный жилой дом на территории жилого района «Сокол» г. Минска в границах ул. Барамзиной – ул. Березогорской – ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией. Распределительная инженерная и транспортная инфраструктура. Второй пусковой комплекс. Медицинская амбулатория (в том числе погашение задолженности за ранее выполненные работы), включая проектные работы | 2021–2022 | » | 8 216 345,6 |
| 39. Строительство нового здания УЗ «9-я городская детская поликлиника», включая проектные работы | 2021–2022 | республиканский бюджет | 16 382 434,08 |
| 40. Реконструкция здания амбулаторного центра Главного военного клинического медицинского центра по ул. Куйбышева, 53, в г. Минске, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2023 | » | 23 987 232,46 |
| 41. Реконструкция здания УЗ «13-я городская поликлиника» по ул. Ломоносова, 3, в г. Минске со строительством пристройки, включая проектные работы | 2022–2025 | местный бюджет | 14 669 892,16 |
| 42. Модернизация с элементами реконструкции здания УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска», ул. Якубовского, 33, включая проектные работы | 2018–2025 | » | 200 200,0 |
| 43. Модернизация с капитальным ремонтом и реконструкцией здания УЗ «36-я городская поликлиника» по адресу: ул. Бачило, 9, в г. Минске, включая проектные работы | 2021–2022 | » | 121 000,0 |
| Больничные организации | | | |
| Брестская область | | | |
| 44. Пристройка лечебного корпуса к существующему корпусу «Б» УЗ «Брестская детская областная больница» по ул. Халтурина, 12, в г. Бресте | 2021–2022 | местный бюджет | 15 000 000,0 |
| 45. Реконструкция зданий онкологического диспансера по ул. Советской в г. Пинске. Вторая очередь строительства, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2023 | » | 13 806 672,8 |
| 46. Реконструкция лечебного корпуса детской областной больницы на 150 коек по ул. Халтурина, 12/1, в г. Бресте, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2024 | » | 24 073 543,0 |
| 47. Реконструкция блоков А, Б, В со строительством нового корпуса Брестской областной больницы по ул. Медицинской, 7, в г. Бресте. Четвертая очередь – строительство нового корпуса (проектно-изыскательские работы) | 2021–2025 | республиканский и местный бюджеты, всего | 355 137 006,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 51 063 278,0 |
|  |  | местный бюджет | 304 073 728,0 |
| 48. Реконструкция зданий УЗ «Пинская центральная больница» со строительством инфекционного корпуса по ул. Первомайской, 191, в г. Пинске (проектно-изыскательские работы) | 2022–2025 | республиканский и местный бюджеты, всего | 24 750 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 11 750 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 13 000 000,0 |
| 49. Реконструкция рентген-кабинета № 4 в центральной больнице г. Пинска | 2022 | местный бюджет | 387 500,0 |
| 50. Реконструкция части первого этажа родильного отделения под размещение аппарата КТ в УЗ «Ляховичская ЦРБ» по адресу: г. Ляховичи, пер. Пушкина, 7 | 2022 | » | 516 733,3 |
| 51. Реконструкция части здания акушерско-гинекологического корпуса под установку аппарата КТ в УЗ «Каменецкая ЦРБ» по адресу: г. Каменец, ул. Чкалова, 33 | 2022 | » | 823 000,0 |
| 52. Реконструкция системы кислородоснабжения в УЗ «Брестская центральная городская больница», г. Брест, ул. Лактионова, 11 | 2022 | » | 1 051 790,32 |
| 53. Реконструкция капитального строения (кислородно-распределительная станция) УЗ «Березовская центральная районная больница имени Э.Э.Вержбицкого», г. Береза, ул. Ленина, 1 | 2022 | » | 995 000,0 |
| 54. Реконструкция системы лечебного газоснабжения УЗ «Ивацевичская ЦРБ», г. Ивацевичи, ул. Толочко, 10 | 2022 | » | 625 075,0 |
| 55. Реконструкция системы медицинского газоснабжения главного корпуса УЗ «Барановичская городская больница № 2» по адресу: г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 8 | 2022 | » | 677 338,84 |
| 56. Реконструкция капитального строения, инвентарный № 100/С-5056 (кислородная), по адресу: г. Брест, ул. Медицинская, 7/10 | 2022 | » | 301 070,0 |
| 57. Устройство системы кислородоснабжения в УЗ «Столинская ЦРБ», г. Столин, ул. Дзержинского, 102 | 2022 | » | 364 598,12 |
| Витебская область | | | |
| 58. Строительство операционно-реанимационного блока УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр» | 2024–2025 | местный бюджет | 40 000 000,0 |
| 59. Реконструкция ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов» по просп. Фрунзе, 104, в г. Витебске (долевое участие) | 1997–2022 | республиканский и местный бюджеты, всего | 4 900 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 2 175 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 725 000,0 |
| 60. Реконструкция ГУЗ «Витебская городская центральная клиническая больница» | 2012–2022 | местный бюджет | 39 774 600,0 |
| 61. Реконструкция лечебного корпуса № 2 по просп. Фрунзе, 73, в г. Витебске УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница», включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2021–2024 | республиканский и местный бюджеты, всего | 50 880 416,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 5 000 000,0 |
|  | местный бюджет | 35 880 416,0 |
|  |  | местный бюджет[1](#a28) | 10 000 000,0 |
| 62. Реконструкция стационара № 1 УЗ «Поставская ЦРБ», ул. Советская, 73, г. Поставы (строительство нового корпуса) | 2021–2025 | местный бюджет | 12 800 000,0 |
| 63. Реконструкция части первого этажа здания больницы УЗ «Лепельская центральная районная больница» под установку КТ | 2021–2025 | » | 418 000,0 |
| 64. Реконструкция помещений под установку МРТ в ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» | 2021–2023 | » | 680 000,0 |
| 65. Реконструкция системы снабжения кислородом терапевтического корпуса УЗ «Витебская клиническая больница скорой медицинской помощи» по просп. Фрунзе, 71, в г. Витебске | 2021–2022 | » | 1 249 422,76 |
| 66. Реконструкция УЗ «Витебская областная клиническая больница» по ул. Воинов-Интернационалистов, 37, в г. Витебске, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2028 | республиканский и местный бюджеты, кредитные ресурсы, всего | 404 660 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 1 150 000,0 |
|  | местный бюджет | 301 410 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 102 100 000,0 |
| 67. Реконструкция УЗ «Сенненская ЦРБ», находящегося по адресу: г. Сенно, ул. Октябрьская, 79 | 2022 | местный бюджет | 50 000,0 |
| 68. Реконструкция тепловых сетей с устройством двух индивидуальных тепловых пунктов в УЗ «Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» по адресу: г. Витебск, просп. Фрунзе, 75 | 2022 | » | 1 347 900,0 |
| 69. Реконструкция системы подачи медицинских газов в здании больницы № 1 по ул. Коммунистической, 5, в г. Витебске | 2022–2023 | » | 2 050 000,04 |
| 70. Реконструкция онкогематологического отделения УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» | 2023 | » | 500 000,0 |
| 71. Устройство лечебного газоснабжения УЗ «Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» | 2022 | » | 1 313 268,0 |
| 72. Капитальный ремонт структурных подразделений УЗ «Витебская областная клиническая больница» | 2012–2021 | » | 144 600,0 |
| Гомельская область | | | |
| 73. Реконструкция приемного отделения скорой медицинской помощи для ГУЗ «Гомельская городская больница скорой медицинской помощи» | 2020–2022 | местный бюджет | 38 745 800,0 |
| 74. Реконструкция схемы теплоснабжения объектов учреждения «Гомельский областной наркологический диспансер», расположенных по адресу: г. Гомель, ул. Никольская, 26 и 26А | 2022 | » | 670 000,0 |
| 75. Реконструкция помещений шестого этажа хирургического корпуса под установку ангиографического комплекса в УЗ «Жлобинская ЦРБ» по ул. Воровского, 1, в г. Жлобине | 2023 | местный бюджет[1](#a28) | 3 950 000,0 |
| 76. Реконструкция системы лечебного газоснабжения в здании учреждения здравоохранения «Мозырская городская больница» по адресу: г. Мозырь, ул. Котловца М.П., 14 | 2023 | » | 1 450 000,0 |
| 77. Реконструкция травматологического и ревматологического отделений хирургического корпуса ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 1» | 2024–2025 | » | 10 300 000,0 |
| 78. Модернизация помещений операционного блока по ул. Ильича, 286, в г. Гомеле (первая очередь – ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3») | 2020–2021 | местный бюджет | 2 771 800,0 |
| Гродненская область | | | |
| 79. Строительство городской клинической больницы по просп. Я.Купалы в г. Гродно, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2025 | местный бюджет, кредитные ресурсы, всего | 30 700 002,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | местный бюджет | 700 002,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 30 000 000,0 |
| 80. Строительство здания инфекционного корпуса на территории УЗ «Слонимская ЦРБ» по ул. Войкова, 51а, в г. Слониме, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | местный бюджет | 530 000,0 |
| 81. Строительство отделения лучевой диагностики и рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр» по ул. Болдина, 9, в г. Гродно, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | » | 150 000,0 |
| 82. Строительство здания для размещения КТ в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» по бульвару Ленинского Комсомола, 57, в г. Гродно, включая проектно-изыскательские работы | 2022 | » | 670 000,0 |
| 83. Строительство кислородного пункта в УЗ «Мостовская ЦРБ» по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 55 | 2022–2023 | » | 58 651,68 |
| 84. Строительство терапевтического корпуса УЗ «Лидская центральная районная больница» по ул. Мицкевича, 1, в г. Лиде со сносом нежилых зданий с инвентарными номерами 420/С-26562, 420/С-5403, 420/С-5409, 420/С-5388, 420/С-5406, 420/С-5419, 420/С-5389, 420/С-70687, 420/С-5407 и здания неустановленного назначения (овощехранилище) без инвентарного номера | 2023–2025 | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 15 000 000,0 |
| 85. Реконструкция здания бывшей железнодорожной больницы УЗ «Гродненский областной кожно-венерологический диспансер». Вторая очередь, включая проектно-изыскательские работы | 2016–2023 | местный бюджет, кредитные ресурсы, всего | 6 423 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | местный бюджет | 423 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 6 000 000,0 |
| 86. Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический онкологический диспансер, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2019–2024 | республиканский и местный бюджеты, кредитные ресурсы, всего | 53 483 900,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 39 823 900,0 |
|  | местный бюджет | 1 837 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 11 823 000,0 |
| 87. Реконструкция административно-лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» по адресу: г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 55, включая проектно-изыскательские работы | 2019–2023 | местный бюджет, кредитные ресурсы, всего | 14 250 000,0 |
|  | в том числе: |  |
|  | местный бюджет | 7 250 000,0 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 7 000 000,0 |
| 88. Реконструкция зданий бывших терапевтического и хирургического отделений Волковысской ЦРБ по адресу: г. Волковыск, улица Социалистическая, 64, для размещения объектов: детской поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, кожно-венерологического отделения, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2023 | местный бюджет | 450 000,0 |
| 89. Реконструкция части помещений первого этажа под размещение МРТ в терапевтическом корпусе по ул. Мицкевича, 1, в г. Лиде (УЗ «Лидская центральная районная больница») | 2022–2023 | » | 400 000,0 |
| 90. Реконструкция внутренних помещений хирургического корпуса на 1–9 этажах с реконструкцией сетей электроснабжения и входной группы по бульвару Ленинского Комсомола, 52, в г. Гродно | 2022–2023 | » | 2 825 119,0 |
| 91. Реконструкция системы медицинского газоснабжения с установкой криогенного газификатора в УЗ «Щучинская ЦРБ», расположенном по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 22 | 2022–2023 | » | 250 000,0 |
| 92. Реконструкция 3-го лечебного корпуса УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», расположенного по адресу: ул. Островского, 22, в г. Гродно, и благоустройство прилегающей территории | 2022–2024 | » | 150 000,0 |
| 93. Модернизация кровли главного корпуса больницы по ул. Советской, 71, в г.п. Вороново, включая проектно-изыскательские работы | 2022 | » | 600 000,0 |
| 94. Модернизация гибридной операционной кардиохирургического корпуса по ул. Болдина, 9, в г. Гродно под установку нового оборудования, включая проектно-изыскательские работы | 2022 | » | 350 000,0 |
| Минская область | | | |
| 95. Строительство детского многопрофильного корпуса, станции переливания крови и реконструкция хирургического корпуса на 300 коек по адресу: г. Борисов, ул. 1812 года, 9 (1–3 очереди), включая проектно-изыскательские работы | 2018–2024 | местный бюджет[1](#a28) | 40 422 049,68 |
| 96. Возведение больницы с поликлиникой в г. Заславле, включая проектно-изыскательские работы[2](#a27) | 2018–2025 | » | 71 299 220,39 |
| 97. Строительство хирургического корпуса № 2 УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница» в агрогородке Лесной Минского района, включая проектно-изыскательские работы | 2020–2026 | местный бюджет | 63 478 097,55 |
| 98. Строительство лечебного корпуса по ул. Парковой, 19Б, в пос. Дружный Пуховичского района, включая проектно-изыскательские работы (УЗ «Марьиногорская ЦРБ») | 2021–2024 | местный бюджет[1](#a28) | 14 369 879,04 |
| 99. Строительство диагностического корпуса (пристройки) для размещения аппарата МРТ УЗ «Дзержинская ЦРБ» по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72 | 2021–2022 | местный бюджет | 4 606 425,11 |
| 100. Строительство объекта «Электроснабжение филиала № 1 «Атолинская больница имени Н.Г.Гришука» в агрогородке Атолино, ул. Западная» | 2021–2023 | » | 1 054 318,87 |
| 101. Возведение операционно-реанимационного корпуса УЗ «Смолевичская центральная районная больница», включая проектно-изыскательские работы | 2022 | » | 2 000,0 |
| 102. Реконструкция корпуса реабилитации УЗ «Клинический родильный дом Минской области» с развертыванием отделения анестезиологии и реанимации (для новорожденных детей) на 18 коек с модернизацией инженерных коммуникаций по адресу: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 16, включая проектно-изыскательские работы | 2018–2023 | » | 30 021 000,0 |
| 103. Реконструкция части здания городской многопрофильной больницы по адресу: г. Жодино, просп. Венисье, 1. КТ, включая проектно-изыскательские работы | 2021 | » | 453 297,56 |
| 104. Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-47140 (лечебный корпус № 4), расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Чкалова, 2, с устройством гостевой автопарковки к нему и благоустройством (УЗ «Молодечненская ЦРБ») | 2021–2022 | » | 687 977,2 |
| 105. Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-46828 (здание родильного дома), расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Чкалова, 2Б, с устройством гостевой автопарковки к нему и благоустройством (УЗ «Молодечненская ЦРБ») | 2021–2022 | » | 1 766 409,74 |
| 106. Реконструкция помещения под кабинет рентгеновской компьютерной томографии УЗ «Дзержинская ЦРБ» по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72 | 2021–2022 | » | 515 710,28 |
| 107. Реконструкция РНПЦ детской онкологии, иммунологии и гематологии с возведением нового корпуса по адресу: Минский район, дер. Боровляны, ул. Фрунзенская, д. 43 (проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет) | 2021–2025 | республиканский бюджет | 54 070 340,0 |
| 108. Реконструкция системы кислородоснабжения и кислородообеспечения в  УЗ «Борисовская больница № 2» по адресу: г. Борисов, ул. Лопатина, 170 | 2022 | местный бюджет | 383 121,65 |
| 109. Реконструкция системы кислородоснабжения и кислородообеспечения в инфекционной больнице УЗ «Борисовская больница № 2» по адресу: г. Борисов, ул. Лопатина, 172 | 2022 | » | 192 066,76 |
| 110. Реконструкция здания централизованного стерилизационного отделения и лаборатории под здание централизованного стерилизационного отделения и лаборатории и здание хозяйственного блока со сносом помещения котельной и дымовой трубы по адресу: г. Борисов, ул. Инкубаторная, 17а. Снос помещения котельной и дымовой трубы, включая проектно-изыскательские работы (УЗ «Борисовский родильный дом») | 2022 | » | 120 000,0 |
| Могилевская область | | | |
| 111. Строительство инфекционного корпуса на территории УЗ «Могилевская больница № 1» в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2020–2022 | республиканский и местный бюджеты, всего | 45 146 951,84 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 42 299 999,62 |
|  |  | местный бюджет | 2 846 952,22 |
| 112. Строительство кардиохирургического корпуса УЗ «Могилевская областная больница» по ул. Б.Бирули в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории, включая проектно-изыскательские работы | 2020–2022 | местный бюджет | 25 772 957,61 |
| 113. Строительство кардиотерапевтического корпуса на территории УЗ «Могилевская областная клиническая больница» в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2022 | » | 28 471 667,89 |
| 114. Строительство медицинского корпуса экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2021–2023 | республиканский и местный бюджеты, всего | 197 534 982,33 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 109 409 132,33 |
|  | местный бюджет | 88 125 850,0 |
| 115. Строительство реабилитационного корпуса на территории УЗ «Могилевская областная детская больница» с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | местный бюджет | 1 223 999,0 |
| 116. Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона», включая проектно-изыскательские работы | 2023–2025 | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 200 000 000,0 |
| 117. Строительство парковки на территории УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2023 | местный бюджет | 1 000 000,0 |
| 118. Расширение областного онкологического диспансера до 420 коек в г. Могилеве. Радиологический корпус № 3, включая проектно-изыскательские работы (долевое участие) | 2020–2022 | республиканский и местный бюджеты, всего | 10 669 999,44 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 6 170 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 499 999,44 |
| 119. Реконструкция системы лечебного газоснабжения УЗ «Чаусская ЦРБ», г. Чаусы, ул. Круговая, 53 | 2020–2022 | местный бюджет | 291 060,03 |
| 120. Реконструкция системы лечебного газоснабжения УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О.Морзона» по ул. Пролетарской, 50, в г. Бобруйске | 2020–2023 | » | 968 967,63 |
| 121. Реконструкция системы лечебного газоснабжения УЗ «Бобруйская центральная больница», расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Гагарина, 34 | 2020–2022 | » | 906 364,7 |
| 122. Реконструкция системы медицинского лечебного газоснабжения в здании 5-этажного пульмонологического лечебного корпуса по ул. Сосновой, 2, в г. Могилеве УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» | 2021 | » | 289 039,27 |
| 123. Реконструкция системы медицинского лечебного газоснабжения в лечебном корпусе на 200 коек по ул. Н.Карабановской, 90, в г. Могилеве УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов отечественной войны», включая проектно-изыскательские работы | 2021–2022 | » | 442 427,0 |
| 124. Реконструкция лечебного корпуса и поликлиники УЗ «Славгородская ЦРБ», включая проектно-изыскательские работы | 2021–2022 | » | 718 138,23 |
| 125. Реконструкция УЗ «Чериковская ЦРБ» по адресу: г. Чериков, ул. Ленинская, 134, с благоустройством прилегающей территории, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2024 | » | 5 000 000,0 |
| 126. Реконструкция и модернизация фасада инфекционного корпуса с термореновацией и заменой входных дверей в УЗ «Бобруйская центральная больница» | 2024 | » | 1 750 000,0 |
| 127. Реконструкция зданий главного корпуса и поликлиники УЗ «Климовичская центральная районная больница» | 2024–2025 | » | 6 120 000,0 |
| г. Минск | | | |
| 128. РНПЦ «Кардиология». Диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпуса в г. Минске. Второй пусковой комплекс, включая проектно-изыскательские работы | 2018–2022 | республиканский бюджет | 40 229 430,0 |
| 129. Строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток по ул. Семашко, 8, в г. Минске (Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) | 2020–2025 | республиканский и местный бюджеты, кредитные ресурсы, всего | 76 034 110,31 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет | 27 495 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 27 495 000,0 |
|  |  | местный бюджет – исполнение кредитных обязательств | 5 913 585,74 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 15 130 524,57 |
| 130. Строительство корпуса хирургии и трансплантологии по ул. Семашко, 8, в г. Минске[3](#a46) (Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) | 2021–2025 | республиканский и местный бюджеты, кредитные ресурсы, всего | 113 897 963,52 |
|  | в том числе: |  |
|  | республиканский бюджет – уплата процентов и погашение основного долга по кредиту ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 44 622 797,4 |
|  |  | местный бюджет | 36 619 857,36 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 32 655 308,76 |
| 131. Возведение клинического инфекционного стационара по ул. Шаранговича, в г. Минске | 2021–2024 | местный бюджет | 55 065 899,74 |
| 132. Строительство травматологического корпуса с приемно-диагностическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5, в г. Минске, включая проектные работы | 2021–2025 | » | 10 021 856,16 |
| 133. Минский городской клинический наркологический центр по ул. Карвата, включая проектные работы | 2022–2025 | » | 20 030 000,0 |
| 134. Строительство Республиканского офтальмологического центра инновационных технологий, г. Минск | 2025 | республиканский бюджет | 22 500 000,0 |
| 135. Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройки к урологическому корпусу. Второй пусковой комплекс, включая проектные работы | 2018–2023 | местный бюджет | 75 895 979,73 |
| 136. Реконструкция неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы. Третья очередь строительства, включая проектные работы | 2018–2023 | » | 98 659 350,83 |
| 137. Реконструкция 11-й городской клинической больницы со строительством нового корпуса по ул. Корженевского, 4. Первая очередь строительства | 2020–2024 | » | 122 033 346,9 |
| 138. Реконструкция зданий детской инфекционной клинической больницы по ул. Якубовского, 53. Четвертая очередь строительства | 2021 | » | 10 200 571,38 |
| 139. Реконструкция корпусов Минского городского клинического онкологического диспансера со строительством нового корпуса. Четвертая очередь строительства, включая проектные работы | 2021 | » | 2 143 530,7 |
| 140. РНПЦ «Мать и дитя». Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных, шестая очередь строительства (белорусская составляющая) | 2021 | республиканский бюджет | 259 920,0 |
| Иные организации | | | |
| Брестская область | | | |
| 141. Строительство патологоанатомического корпуса с гистологической лабораторией Барановичского межрайонного отделения ГУ «Брестское областное патологоанатомическое бюро» | 2021–2023 | местный бюджет | 8 830 893,02 |
| Витебская область | | | |
| 142. Строительство завода по производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область, включая проектно-изыскательские работы | 2021–2023 | республиканский и местный бюджеты, всего | 68 100 000,0 |
| в том числе: |  |
| республиканский бюджет | 64 100 000,0 |
| местный бюджет | 4 000 000,0 |
| 143. Реконструкция тепловой сети к зданию склада УЗ «Витебская база хранения медицинской техники и имущества», расположенного по адресу: Глубокский район, г.п. Подсвилье, пер. Советский, 3а | 2022 | местный бюджет | 71 217,0 |
| Гродненская область | | | |
| 144. Реконструкция здания гаража по адресу: г. Гродно, ул. Советских пограничников, 115/4-2, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2023 | местный бюджет | 200 000,0 |
| 145. Общежитие медучилища по ул. Горького, 61/1, в г. Гродно. Капитальный ремонт с модернизацией, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2023 | » | 450 000,0 |
| Минская область | | | |
| 146. Оздоровительный комплекс для инвалидов в урочище Вяжути Молодечненского района. Реконструкция лечебного корпуса, включая проектно-изыскательские работы, в том числе: | 2008–2023 | республиканский бюджет | 4 300 000,0 |
| третий пусковой комплекс (3б) | 2009–2022 |  | 4 300 000,0 |
| четвертый пусковой комплекс (бассейн) | 2022–2023 |  | – |
| 147. Реконструкция гостиницы в части пристройки Wellness-центра к существующему зданию на территории РГЦ «Силичи», включая проектно-изыскательские работы | 2021–2023 | » | 7 703 900,0 |
| 148. Культурно-оздоровительный комплекс частного унитарного предприятия «Оздоровительный центр «Озерный» общественного объединения «Белорусское общество глухих» по адресу: Минский район, дер. Семков Городок. Корректировка проекта | 2021–2025 | » | 11 683 111,0 |
| 149. Реконструкция здания вивария с устройством виварио-экспериментального комплекса в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, агрогородок Лесной Минского района, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2025 | » | 10 000 000,0 |
| 150. Реконструкция патологоанатомического корпуса УЗ «Минское патологоанатомическое бюро» | 2021 | местный бюджет | 393 922,32 |
| 151. Снос здания общежития, расположенного по адресу: Минская обл., г. Березино, ул. Октябрьская, 33 | 2021 | » | 41 568,01 |
| Могилевская область | | | |
| 152. Строительство здания патологоанатомического отделения на территории УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории, включая проектно-изыскательские работы | 2022–2023 | местный бюджет | 5 000 000,0 |
| г. Минск | | | |
| 153. Реконструкция здания под лабораторный корпус ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» по ул. Матусевича, 23, в г. Минске, разработка проектно-сметной документации | 2021 | республиканский бюджет | – |

Примечания:

1. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании республиканского и местных бюджетов, государственной и региональных инвестиционных программ.

2. Распределение объема финансирования по объекту «Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический онкологический диспансер определено согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта и распоряжению Президента Республики Беларусь от 16 марта 2020 г. № 49рп «О финансировании строительства объектов здравоохранения». Курс доллара применен в соответствии с письмом Министерства экономики от 21 сентября 2020 г. № 18-02-02/7820 по пересмотру перечня государственных программ (официальный курс белорусского рубля к доллару США в среднем за год): 2021 год – 2,5678; 2022 – 2,6346; 2023 – 2,6978; 2024 – 2,7634; 2025 год – 2,8297.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Источник и механизм финансирования будут уточнены в соответствии с принятыми решениями.

2 Строительство объектов в городах-спутниках предлагается осуществлять с учетом средств бюджета г. Минска, передаваемых в бюджет Минской области на основании [Указа](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=280919&a=1#a1) Президента Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. № 214 «О развитии городов-спутников».

3 Погашение кредита на строительство предусмотрено до 2029 года включительно в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2017 г. № 180рп «О реализации инвестиционного проекта».

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2022 № 926) |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
комплекса мероприятий Государственной [программы](#a2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Заказчики | Объемы финансирования (в текущих ценах, белорусских рублей) | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| [Подпрограмма 1](#a15) «Семья и детство» | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование службы планирования семьи, улучшение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности | | | | | | | |
| Всего |  | 2 135 043 575,39 | 403 790 452,0 | 425 614 225,39 | 415 326 906,0 | 435 407 379,0 | 454 904 613,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 1 986 237 690,43 | 373 743 316,0 | 394 577 477,43 | 388 572 005,0 | 405 541 039,0 | 423 803 853,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 81 332 337,0 | 30 363 875,0 | 12 806 641,0 | 12 545 754,0 | 12 547 554,0 | 13 068 513,0 |
|  | Минздрав (компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк») | 3 551 476,43 | 595 500,0 | 581 176,43 | 706 600,0 | 786 700,0 | 881 500,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 901 103 877,0 | 342 733 941,0 | 381 139 660,0 | 375 269 651,0 | 392 156 785,0 | 409 803 840,0 |
|  | МЧС | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| из него средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минтруда и соцзащиты | 72 000,0 | 72 000,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты, всего |  | 124 488 284,96 | 24 699 536,0 | 26 898 747,96 | 23 299 901,0 | 24 198 840,0 | 25 391 260,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 16 330 062,47 | 2 641 146,0 | 5 490 653,47 | 2 546 791,0 | 2 661 396,0 | 2 990 076,0 |
|  | Витебский облисполком | 14 650 250,56 | 4 724 729,0 | 2 196 247,56 | 2 428 876,0 | 2 538 175,0 | 2 762 223,0 |
|  | Гомельский облисполком | 20 486 901,03 | 4 244 957,0 | 3 824 538,03 | 3 995 911,0 | 4 100 487,0 | 4 321 008,0 |
|  | Гродненский облисполком | 14 906 852,57 | 2 745 363,0 | 2 729 674,57 | 3 006 612,0 | 3 141 909,0 | 3 283 294,0 |
|  | Минский облисполком | 17 537 234,48 | 3 043 775,0 | 4 058 214,48 | 3 328 662,0 | 3 476 202,0 | 3 630 381,0 |
|  | Могилевский облисполком | 10 505 693,85 | 1 839 291,0 | 2 306 540,85 | 2 035 217,0 | 2 104 961,0 | 2 219 684,0 |
|  | Минский горисполком | 30 071 290,0 | 5 460 275,0 | 6 292 879,0 | 5 957 832,0 | 6 175 710,0 | 6 184 594,0 |
| кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» | Минздрав | 21 532 000,0 | 4 500 000,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 5 150 000,0 | 5 382 000,0 |
| средства ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА | – | 2 785 600,0 | 847 600,0 | 638 000,0 | 455 000,0 | 517 500,0 | 327 500,0 |
| Задача 2. Популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к семейной жизни | | | | | | | |
| Всего |  | 1 179 314,14 | 684 800,0 | 167 754,14 | 123 000,0 | 177 760,0 | 26 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 158 838,0 | 17 400,0 | 39 150,0 | 20 000,0 | 59 788,0 | 22 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 144 338,0 | 15 000,0 | 36 750,0 | 17 000,0 | 56 588,0 | 19 000,0 |
|  | Мининформ | 14 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 170 776,14 | – | 56 004,14 | – | 114 772,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 13 900,0 | – | 5 900,0 | – | 8 000,0 | – |
|  | Витебский облисполком | 15 913,0 | – | 8 141,0 | – | 7 772,0 | – |
|  | Гомельский облисполком | 4 100,0 | – | 2 000,0 | – | 2 100,0 | – |
|  | Гродненский облисполком | 29 163,14 | – | 15 963,14 | – | 13 200,0 | – |
|  | Минский облисполком | 19 000,0 | – | 9 000,0 | – | 10 000,0 | – |
|  | Могилевский облисполком | 88 700,0 | – | 15 000,0 | – | 73 700,0 | – |
|  | Минский горисполком | – | – | – | – | – | – |
| собственные средства организаций |  | 514 700,0 | 502 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Второй национальный телеканал» | 500 000,0 | 500 000,0 | – | – | – | – |
|  | ОО «Белорусский союз женщин» | 14 700,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| средства ЮНИСЕФ | – | 335 000,0 | 165 000,0 | 70 000,0 | 100 000,0 | – | – |
| Итого по [подпрограмме](#a15) |  | 2 136 222 889,53 | 404 475 252,0 | 425 781 979,53 | 415 449 906,0 | 435 585 139,0 | 454 930 613,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 1 986 396 528,43 | 373 760 716,0 | 394 616 627,43 | 388 592 005,0 | 405 600 827,0 | 423 826 353,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 81 332 337,0 | 30 363 875,0 | 12 806 641,0 | 12 545 754,0 | 12 547 554,0 | 13 068 513,0 |
|  | Минздрав (компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк») | 3 551 476,43 | 595 500,0 | 581 176,43 | 706 600,0 | 786 700,0 | 881 500,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 1 901 248 215,0 | 342 748 941,0 | 381 176 410,0 | 375 286 651,0 | 392 213 373,0 | 409 822 840,0 |
|  | Мининформ | 14 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
|  | МЧС | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | Минобразование, Минстройархитектуры, ФПБ, Минспорт | – | – | – | – | – | – |
| из него средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минтруда и соцзащиты | 72 000,0 | 72 000,0 | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 124 659 061,1 | 24 699 536,0 | 26 954 752,1 | 23 299 901,0 | 24 313 612,0 | 25 391 260,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 16 343 962,47 | 2 641 146,0 | 5 496 553,47 | 2 546 791,0 | 2 669 396,0 | 2 990 076,0 |
|  | Витебский облисполком | 14 666 163,56 | 4 724 729,0 | 2 204 388,56 | 2 428 876,0 | 2 545 947,0 | 2 762 223,0 |
|  | Гомельский облисполком | 20 491 001,03 | 4 244 957,0 | 3 826 538,03 | 3 995 911,0 | 4 102 587,0 | 4 321 008,0 |
|  | Гродненский облисполком | 14 936 015,71 | 2 745 363,0 | 2 745 637,71 | 3 006 612,0 | 3 155 109,0 | 3 283 294,0 |
|  | Минский облисполком | 17 556 234,48 | 3 043 775,0 | 4 067 214,48 | 3 328 662,0 | 3 486 202,0 | 3 630 381,0 |
|  | Могилевский облисполком | 10 594 393,85 | 1 839 291,0 | 2 321 540,85 | 2 035 217,0 | 2 178 661,0 | 2 219 684,0 |
|  | Минский горисполком | 30 071 290,0 | 5 460 275,0 | 6 292 879,0 | 5 957 832,0 | 6 175 710,0 | 6 184 594,0 |
| собственные средства организаций |  | 514 700,0 | 502 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Второй национальный телеканал» | 500 000,0 | 500 000,0 | – | – | – | – |
|  | ОО «Белорусский союз женщин» | 14 700,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» | Минздрав | 21 532 000,0 | 4 500 000,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 5 150 000,0 | 5 382 000,0 |
| средства ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА | – | 3 120 600,0 | 1 012 600,0 | 708 000,0 | 555 000,0 | 517 500,0 | 327 500,0 |
| [Подпрограмма 2](#a16) «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды | | | | | | | |
| Всего |  | 4 832 230,1 | 700 100,0 | 322 118,1 | 1 117 990,0 | 1 320 026,0 | 1 371 996,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | 813 661,0 | 68 000,0 | – | 392 784,0 | 340 310,0 | 12 567,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 577 969,1 | 91 500,0 | 172 118,1 | 100 206,0 | 104 716,0 | 109 429,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 24 626,0 | 4 500,0 | 4 666,0 | 4 928,0 | 5 150,0 | 5 382,0 |
|  | Витебский облисполком | 172 560,0 | 4 500,0 | 152 600,0 | 4 928,0 | 5 150,0 | 5 382,0 |
|  | Гомельский облисполком | 24 676,0 | 4 500,0 | 4 716,0 | 4 928,0 | 5 150,0 | 5 382,0 |
|  | Гродненский облисполком | 24 332,1 | 4 500,0 | 4 372,1 | 4 928,0 | 5 150,0 | 5 382,0 |
|  | Минский облисполком | 24 676,0 | 4 500,0 | 4 716,0 | 4 928,0 | 5 150,0 | 5 382,0 |
|  | Могилевский облисполком | 5 482,0 | 1 000,0 | 1 048,0 | 1 095,0 | 1 144,0 | 1 195,0 |
|  | Минский горисполком | 301 617,0 | 68 000,0 | – | 74 471,0 | 77 822,0 | 81 324,0 |
| средства ВОЗ, МОМ, ПРООН | – | 3 440 600,0 | 540 600,0 | 150 000,0 | 625 000,0 | 875 000,0 | 1 250 000,0 |
| Задача 2. Обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи | | | | | | | |
| Всего |  | 100 293 850,19 | 21 272 667,0 | 9 360 180,19 | 23 242 463,0 | 22 863 197,0 | 23 555 343,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 95 844 900,19 | 19 796 217,0 | 8 975 180,19 | 22 292 463,0 | 21 975 697,0 | 22 805 343,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 11 582 408,0 | 2 168 294,0 | 1 874 837,0 | 2 404 631,0 | 2 511 489,0 | 2 623 157,0 |
|  | Витебский облисполком | 25 730 970,0 | 5 321 654,0 | 1 706 539,0 | 5 968 062,0 | 6 230 325,0 | 6 504 390,0 |
|  | Гомельский облисполком | 7 367 684,53 | 1 404 869,0 | 1 076 321,53 | 1 558 557,0 | 1 627 793,0 | 1 700 144,0 |
|  | Гродненский облисполком | 23 881 898,66 | 4 929 430,0 | 1 927 194,66 | 5 428 514,0 | 5 671 447,0 | 5 925 313,0 |
|  | Минский облисполком | 4 971 259,0 | 1 020 500,0 | 468 388,0 | 1 159 870,0 | 1 206 535,0 | 1 115 966,0 |
|  | Могилевский облисполком | 4 108 036,0 | 1 145 870,0 | 486 900,0 | 1 636 507,0 | 410 151,0 | 428 608,0 |
|  | Минский горисполком | 18 202 644,0 | 3 805 600,0 | 1 435 000,0 | 4 136 322,0 | 4 317 957,0 | 4 507 765,0 |
| средства ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА | – | 4 448 950,0 | 1 476 450,0 | 385 000,0 | 950 000,0 | 887 500,0 | 750 000,0 |
| Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний | | | | | | | |
| Всего |  | 174 228 122,51 | 71 214 014,0 | 25 562 413,51 | 25 980 956,0 | 26 918 450,0 | 24 552 289,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 60 752 324,0 | 45 554 384,0 | 2 436 510,0 | 6 068 261,0 | 4 807 007,0 | 1 886 162,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 52 315 814,0 | 45 554 384,0 | – | 3 068 261,0 | 1 807 007,0 | 1 886 162,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 8 436 510,0 | – | 2 436 510,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | – |
| местные бюджеты, всего |  | 113 475 798,51 | 25 659 630,0 | 23 125 903,51 | 19 912 695,0 | 22 111 443,0 | 22 666 127,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 14 101 929,0 | 3 195 850,0 | 2 506 776,0 | 2 696 527,0 | 2 851 970,0 | 2 850 806,0 |
|  | Витебский облисполком | 4 827 932,0 | 1 278 450,0 | 1 522 052,0 | 685 335,0 | 656 281,0 | 685 814,0 |
|  | Гомельский облисполком | 18 328 298,01 | 4 506 230,0 | 1 952 868,01 | 3 897 301,0 | 4 333 954,0 | 3 637 945,0 |
|  | Гродненский облисполком | 2 831 889,24 | 882 450,0 | 515 924,24 | 457 032,0 | 477 531,0 | 498 952,0 |
|  | Минский облисполком | 17 000 073,79 | 3 079 150,0 | 4 086 679,79 | 3 137 564,0 | 3 299 020,0 | 3 397 660,0 |
|  | Могилевский облисполком | 1 231 364,0 | – | 17 850,0 | 18 653,0 | 1 174 492,0 | 20 369,0 |
|  | Минский горисполком | 55 154 312,47 | 12 717 500,0 | 12 523 753,47 | 9 020 283,0 | 9 318 195,0 | 11 574 581,0 |
| Итого по [подпрограмме](#a16) |  | 279 354 202,8 | 93 186 781,0 | 35 244 711,8 | 50 341 409,0 | 51 101 673,0 | 49 479 628,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 61 565 985,0 | 45 622 384,0 | 2 436 510,0 | 6 461 045,0 | 5 147 317,0 | 1 898 729,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 53 129 475,0 | 45 622 384,0 | – | 3 461 045,0 | 2 147 317,0 | 1 898 729,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 8 436 510,0 | – | 2 436 510,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | – |
|  | Минкультуры, Минобразование, МЧС, Мининформ, Минспорт, Белтелерадиокомпания, Минстройархитектуры, МИД, Белорусское Общество Красного Креста | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 209 898 667,8 | 45 547 347,0 | 32 273 201,8 | 42 305 364,0 | 44 191 856,0 | 45 580 899,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 25 708 963,0 | 5 368 644,0 | 4 386 279,0 | 5 106 086,0 | 5 368 609,0 | 5 479 345,0 |
|  | Витебский облисполком | 30 731 462,0 | 6 604 604,0 | 3 381 191,0 | 6 658 325,0 | 6 891 756,0 | 7 195 586,0 |
|  | Гомельский облисполком | 25 720 658,54 | 5 915 599,0 | 3 033 905,54 | 5 460 786,0 | 5 966 897,0 | 5 343 471,0 |
|  | Гродненский облисполком | 26 738 120,0 | 5 816 380,0 | 2 447 491,0 | 5 890 474,0 | 6 154 128,0 | 6 429 647,0 |
|  | Минский облисполком | 21 996 008,79 | 4 104 150,0 | 4 559 783,79 | 4 302 362,0 | 4 510 705,0 | 4 519 008,0 |
|  | Могилевский облисполком | 5 344 882,0 | 1 146 870,0 | 505 798,0 | 1 656 255,0 | 1 585 787,0 | 450 172,0 |
|  | Минский горисполком | 73 658 573,47 | 16 591 100,0 | 13 958 753,47 | 13 231 076,0 | 13 713 974,0 | 16 163 670,0 |
| средства ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, МОМ | – | 7 889 550,0 | 2 017 050,0 | 535 000,0 | 1 575 000,0 | 1 762 500,0 | 2 000 000,0 |
| [Подпрограмма 3](#a17) «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных веществ | | | | | | | |
| Всего |  | 4 560 389,69 | 1 120 900,0 | 409 876,69 | 1 618 128,0 | 883 023,0 | 528 462,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 3 039 888,0 | 713 500,0 | 80 000,0 | 1 035 403,0 | 775 773,0 | 435 212,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 2 539 888,0 | 213 500,0 | 80 000,0 | 1 035 403,0 | 775 773,0 | 435 212,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 500 000,0 | 500 000,0 | – | – | – | – |
| из него средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минздрав | 1 883 500,0 | 183 500,0 | 80 000,0 | 700 000,0 | 600 000,0 | 320 000,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 1 164 351,69 | 233 000,0 | 245 876,69 | 545 475,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 236 750,0 | – | 65 000,0 | 161 750,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 291 750,0 | – | 105 000,0 | 166 750,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 40 225,0 | – | 5 000,0 | 15 225,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 221 850,0 | – | 35 100,0 | 166 750,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Минский облисполком | 80 000,0 | – | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Минский горисполком | 293 776,69 | 233 000,0 | 15 776,69 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций | Минздрав | 81 750,0 | 5 000,0 | 1 500,0 | 29 750,0 | 29 750,0 | 15 750,0 |
| средства ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, УНП ООН, ВОЗ | – | 274 400,0 | 169 400,0 | 82 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
| Задача 2. Охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов | | | | | | | |
| Всего |  | 22 164 261,0 | 2 928 475,0 | 2 222 511,0 | 8 704 375,0 | 6 656 700,0 | 1 652 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего | Минздрав | 15 114 261,0 | 1 946 500,0 | 1 179 261,0 | 5 918 500,0 | 5 380 000,0 | 690 000,0 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | » | 3 677 500,0 | 166 500,0 | 217 500,0 | 1 353 500,0 | 1 315 000,0 | 625 000,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды) | » | 1 780 000,0 | 1 780 000,0 | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 2 662 250,0 | 160 000,0 | 250 000,0 | 1 762 250,0 | 330 000,0 | 160 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 210 375,0 | – | – | 210 375,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 210 375,0 | – | – | 210 375,0 | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 210 375,0 | – | – | 210 375,0 | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 805 375,0 | 80 000,0 | 20 000,0 | 460 375,0 | 165 000,0 | 80 000,0 |
|  | Минский облисполком | 1 015 375,0 | 80 000,0 | 230 000,0 | 460 375,0 | 165 000,0 | 80 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 210 375,0 | – | – | 210 375,0 | – | – |
|  | Минский горисполком | – | – | – | – | – | – |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций | Минздрав | 183 850,0 | 8 075,0 | 8 250,0 | 68 625,0 | 66 700,0 | 32 200,0 |
| средства ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ, ПРООН | – | 4 203 900,0 | 813 900,0 | 785 000,0 | 955 000,0 | 880 000,0 | 770 000,0 |
| Итого по [подпрограмме](#a17) |  | 26 724 650,69 | 4 049 375,0 | 2 632 387,69 | 10 322 503,0 | 7 539 723,0 | 2 180 662,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 18 154 149,0 | 2 660 000,0 | 1 259 261,0 | 6 953 903,0 | 6 155 773,0 | 1 125 212,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 17 654 149,0 | 2 160 000,0 | 1 259 261,0 | 6 953 903,0 | 6 155 773,0 | 1 125 212,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 500 000,0 | 500 000,0 | – | – | – | – |
|  | НАН Беларуси, МАРТ, Минкультуры, Минобразование, МЧС, Мининформ, Минспорт, Минтруда и соцзащиты, Белтелерадиокомпания, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, ГТК, Госпогранкомитет, Госстандарт, МНС, Минобороны, Белорусское Общество Красного Креста | – | – | – | – | – | – |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минздрав | 5 561 000,0 | 350 000,0 | 297 500,0 | 2 053 500,0 | 1 915 000,0 | 945 000,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды) | » | 1 780 000,0 | 1 780 000,0 | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 3 826 601,69 | 393 000,0 | 495 876,69 | 2 307 725,0 | 400 000,0 | 230 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 447 125,0 | – | 65 000,0 | 372 125,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 502 125,0 | – | 105 000,0 | 377 125,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 250 600,0 | – | 5 000,0 | 225 600,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 027 225,0 | 80 000,0 | 55 100,0 | 627 125,0 | 175 000,0 | 90 000,0 |
|  | Минский облисполком | 1 095 375,0 | 80 000,0 | 250 000,0 | 480 375,0 | 185 000,0 | 100 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 210 375,0 | – | – | 210 375,0 | – | – |
|  | Минский горисполком | 293 776,69 | 233 000,0 | 15 776,69 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций | Минздрав | 265 600,0 | 13 075,0 | 9 750,0 | 98 375,0 | 96 450,0 | 47 950,0 |
| средства ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ, ПРООН, ЮНЭЙДС | – | 4 478 300,0 | 983 300,0 | 867 500,0 | 962 500,0 | 887 500,0 | 777 500,0 |
| [Подпрограмма 4](#a18) «Противодействие распространению туберкулеза» | | | | | | | |
| Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза | | | | | | | |
| Всего |  | 51 482 717,0 | 15 898 269,0 | 9 320 411,0 | 11 628 679,0 | 10 974 105,0 | 3 661 253,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 14 579 640,0 | 10 124 640,0 | 99 000,0 | 1 452 000,0 | 1 452 000,0 | 1 452 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 8 057 640,0 | 8 057 640,0 | – | – | – | – |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 6 522 000,0 | 2 067 000,0 | 99 000,0 | 1 452 000,0 | 1 452 000,0 | 1 452 000,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 7 247 674,0 | 1 462 823,0 | 759 255,0 | 1 602 026,0 | 1 674 117,0 | 1 749 453,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 848 399,0 | 180 000,0 | 50 000,0 | 197 129,0 | 206 000,0 | 215 270,0 |
|  | Витебский облисполком | 664 326,0 | 146 496,0 | 14 534,0 | 160 437,0 | 167 657,0 | 175 202,0 |
|  | Гомельский облисполком | 1 771 474,0 | 372 327,0 | 120 000,0 | 407 758,0 | 426 107,0 | 445 282,0 |
|  | Гродненский облисполком | 822 531,0 | 150 000,0 | 157 200,0 | 164 274,0 | 171 666,0 | 179 391,0 |
|  | Минский облисполком | 765 331,0 | 150 000,0 | 100 000,0 | 164 274,0 | 171 666,0 | 179 391,0 |
|  | Могилевский облисполком | 1 759 251,0 | 330 000,0 | 295 521,0 | 361 403,0 | 377 666,0 | 394 661,0 |
|  | Минский горисполком | 616 362,0 | 134 000,0 | 22 000,0 | 146 751,0 | 153 355,0 | 160 256,0 |
| средства Глобального фонда, ПРООН, ВОЗ, МОМ | – | 29 655 403,0 | 4 310 806,0 | 8 462 156,0 | 8 574 653,0 | 7 847 988,0 | 459 800,0 |
| Задача 2. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, предупреждение заболеваемости туберкулезом | | | | | | | |
| Всего |  | 36 597 684,0 | 12 100 000,0 | 2 355 710,0 | 8 679 299,0 | 8 671 538,0 | 4 791 137,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 21 487 975,0 | 11 400 000,0 | 1 472 710,0 | 4 109 299,0 | 2 814 829,0 | 1 691 137,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 19 237 975,0 | 11 150 000,0 | 972 710,0 | 3 609 299,0 | 2 314 829,0 | 1 191 137,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 2 250 000,0 | 250 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минздрав | 6 263 757,0 | 450 000,0 | 972 710,0 | 2 471 235,0 | 1 657 052,0 | 712 760,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды) | » | 2 974 218,0 | 1 100 000,0 | – | 938 064,0 | 457 777,0 | 478 377,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 15 109 709,0 | 700 000,0 | 883 000,0 | 4 570 000,0 | 5 856 709,0 | 3 100 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 1 133 000,0 | – | 383 000,0 | 500 000,0 | 150 000,0 | 100 000,0 |
|  | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 9 976 709,0 | 700 000,0 | – | 2 570 000,0 | 4 706 709,0 | 2 000 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Минский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 4 000 000,0 | – | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
|  | Минский горисполком | – | – | – | – | – | – |
| Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза | | | | | | | |
| Всего |  | 24 489 131,93 | 6 823 137,0 | 3 939 902,93 | 4 407 076,0 | 4 515 212,0 | 4 803 804,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 3 856 059,0 | 2 804 424,0 | 293 000,0 | 259 395,0 | 254 545,0 | 244 695,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 2 333 059,0 | 2 239 424,0 | – | 24 395,0 | 34 545,0 | 34 695,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 1 523 000,0 | 565 000,0 | 293 000,0 | 235 000,0 | 220 000,0 | 210 000,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 19 852 885,93 | 3 607 247,0 | 3 291 308,93 | 4 134 554,0 | 4 260 667,0 | 4 559 109,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 1 748 603,0 | 300 000,0 | 323 016,0 | 353 369,0 | 380 543,0 | 391 675,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 690 117,0 | 671 855,0 | 802 255,0 | 710 254,0 | 727 778,0 | 777 975,0 |
|  | Гомельский облисполком | 5 417 828,93 | 1 094 752,0 | 421 914,93 | 1 225 293,0 | 1 297 604,0 | 1 378 265,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 441 148,0 | 250 040,0 | 262 042,0 | 295 405,0 | 309 947,0 | 323 714,0 |
|  | Минский облисполком | 2 925 852,0 | 494 500,0 | 646 143,0 | 568 184,0 | 609 758,0 | 607 267,0 |
|  | Могилевский облисполком | 4 203 295,0 | 714 800,0 | 734 238,0 | 862 885,0 | 866 386,0 | 1 024 986,0 |
|  | Минский горисполком | 426 042,0 | 81 300,0 | 101 700,0 | 119 164,0 | 68 651,0 | 55 227,0 |
| средства Глобального фонда | – | 780 187,0 | 411 466,0 | 355 594,0 | 13 127,0 | – | – |
| Итого по [подпрограмме](#a18) |  | 112 569 532,93 | 34 821 406,0 | 15 616 023,93 | 24 715 054,0 | 24 160 855,0 | 13 256 194,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 39 923 674,0 | 24 329 064,0 | 1 864 710,0 | 5 820 694,0 | 4 521 374,0 | 3 387 832,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 29 628 674,0 | 21 447 064,0 | 972 710,0 | 3 633 694,0 | 2 349 374,0 | 1 225 832,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 10 295 000,0 | 2 882 000,0 | 892 000,0 | 2 187 000,0 | 2 172 000,0 | 2 162 000,0 |
|  | Белорусское Общество Красного Креста | – | – | – | – | – | – |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | Минздрав | 6 263 757,0 | 450 000,0 | 972 710,0 | 2 471 235,0 | 1 657 052,0 | 712 760,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды) | » | 2 974 218,0 | 1 100 000,0 | – | 938 064,0 | 457 777,0 | 478 377,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 42 210 268,93 | 5 770 070,0 | 4 933 563,93 | 10 306 580,0 | 11 791 493,0 | 9 408 562,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 730 002,0 | 480 000,0 | 756 016,0 | 1 050 498,0 | 736 543,0 | 706 945,0 |
|  | Витебский облисполком | 4 354 443,0 | 818 351,0 | 816 789,0 | 870 691,0 | 895 435,0 | 953 177,0 |
|  | Гомельский облисполком | 17 166 011,93 | 2 167 079,0 | 541 914,93 | 4 203 051,0 | 6 430 420,0 | 3 823 547,0 |
|  | Гродненский облисполком | 2 263 679,0 | 400 040,0 | 419 242,0 | 459 679,0 | 481 613,0 | 503 105,0 |
|  | Минский облисполком | 3 691 183,0 | 644 500,0 | 746 143,0 | 732 458,0 | 781 424,0 | 786 658,0 |
|  | Могилевский облисполком | 9 962 546,0 | 1 044 800,0 | 1 529 759,0 | 2 724 288,0 | 2 244 052,0 | 2 419 647,0 |
|  | Минский горисполком | 1 042 404,0 | 215 300,0 | 123 700,0 | 265 915,0 | 222 006,0 | 215 483,0 |
| средства Глобального фонда, ПРООН, ВОЗ, МОМ | – | 30 435 590,0 | 4 722 272,0 | 8 817 750,0 | 8 587 780,0 | 7 847 988,0 | 459 800,0 |
| [Подпрограмма 5](#a19) «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе | | | | | | | |
| Всего |  | 37 582 535,32 | 29 664 329,0 | 1 273 004,32 | 1 996 987,0 | 2 417 405,0 | 2 230 810,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | 28 430 404,0 | 28 086 850,0 | – | 109 516,0 | 114 444,0 | 119 594,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 8 812 391,32 | 1 437 739,0 | 1 073 004,32 | 1 887 471,0 | 2 302 961,0 | 2 111 216,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 2 876 947,0 | 372 958,0 | 215 719,0 | 858 271,0 | 607 273,0 | 822 726,0 |
|  | Витебский облисполком | 1 535 534,0 | 280 027,0 | 293 468,0 | 306 673,0 | 320 473,0 | 334 893,0 |
|  | Гомельский облисполком | 845 719,0 | 148 420,0 | 148 399,0 | 162 543,0 | 169 857,0 | 216 500,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 270 919,0 | 263 214,0 | 103 427,0 | 288 260,0 | 301 232,0 | 314 786,0 |
|  | Минский облисполком | 1 185 482,0 | 284 120,0 | 138 962,0 | 144 255,0 | 302 271,0 | 315 874,0 |
|  | Могилевский облисполком | 115 244,32 | 21 000,0 | 22 099,32 | 22 998,0 | 24 033,0 | 25 114,0 |
|  | Минский горисполком | 982 546,0 | 68 000,0 | 150 930,0 | 104 471,0 | 577 822,0 | 81 323,0 |
| средства ЮНЭЙДС | – | 339 740,0 | 139 740,0 | 200 000,0 | – | – | – |
| Задача 2. Исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи | | | | | | | |
| Всего |  | 755 402,98 | 396 704,0 | 77 844,98 | 89 529,0 | 93 558,0 | 97 767,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | 314 954,0 | 314 954,0 | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 440 448,98 | 81 750,0 | 77 844,98 | 89 529,0 | 93 558,0 | 97 767,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 42 696,01 | 8 300,0 | 5 884,01 | 9 089,0 | 9 498,0 | 9 925,0 |
|  | Витебский облисполком | 44 417,0 | 8 100,0 | 8 489,0 | 8 871,0 | 9 270,0 | 9 687,0 |
|  | Гомельский облисполком | 108 401,0 | 20 000,0 | 19 690,0 | 21 903,0 | 22 889,0 | 23 919,0 |
|  | Гродненский облисполком | 41 358,0 | 8 300,0 | 4 546,0 | 9 089,0 | 9 498,0 | 9 925,0 |
|  | Минский облисполком | 69 180,29 | 13 100,0 | 11 072,29 | 14 347,0 | 14 993,0 | 15 668,0 |
|  | Могилевский облисполком | 30 480,68 | 5 000,0 | 8 303,68 | 5 476,0 | 5 722,0 | 5 979,0 |
|  | Минский горисполком | 103 916,0 | 18 950,0 | 19 860,0 | 20 754,0 | 21 688,0 | 22 664,0 |
| Задача 3. Снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования ВИЧ и повышение эффективности информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ | | | | | | | |
| Всего |  | 45 918 915,0 | 10 988 880,0 | 11 375 972,0 | 11 328 802,0 | 11 466 833,0 | 758 428,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | 705 311,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 71 186,0 | 424 389,0 | 79 736,0 |
| местные бюджеты, всего |  | 2 730 524,0 | 389 300,0 | 623 472,0 | 694 616,0 | 499 444,0 | 523 692,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 356 676,0 | 28 100,0 | 67 037,0 | 80 774,0 | 87 159,0 | 93 606,0 |
|  | Витебский облисполком | 171 441,0 | 34 000,0 | 20 632,0 | 37 236,0 | 38 911,0 | 40 662,0 |
|  | Гомельский облисполком | 326 477,0 | 39 100,0 | 153 704,0 | 42 604,0 | 44 603,0 | 46 466,0 |
|  | Гродненский облисполком | 204 231,0 | 34 000,0 | 53 422,0 | 37 236,0 | 38 911,0 | 40 662,0 |
|  | Минский облисполком | 1 179 506,0 | 146 100,0 | 316 827,0 | 378 052,0 | 165 759,0 | 172 768,0 |
|  | Могилевский облисполком | 91 693,0 | 18 000,0 | 11 850,0 | 19 714,0 | 20 601,0 | 21 528,0 |
|  | Минский горисполком | 400 500,0 | 90 000,0 | – | 99 000,0 | 103 500,0 | 108 000,0 |
| средства Глобального фонда, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, УНП ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ | – | 42 483 080,0 | 10 534 580,0 | 10 687 500,0 | 10 563 000,0 | 10 543 000,0 | 155 000,0 |
| Итого по [подпрограмме](#a19) |  | 84 256 853,3 | 41 049 913,0 | 12 726 821,3 | 13 415 318,0 | 13 977 796,0 | 3 087 005,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего | Минздрав | 29 450 669,0 | 28 466 804,0 | 65 000,0 | 180 702,0 | 538 833,0 | 199 330,0 |
|  | Мининформ, Минобразование, МЧС, МВД, Минтруда и соцзащиты, Госпогранкомитет, Белорусское Общество Красного Креста | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 11 983 364,3 | 1 908 789,0 | 1 774 321,3 | 2 671 616,0 | 2 895 963,0 | 2 732 675,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 3 276 319,01 | 409 358,0 | 288 640,01 | 948 134,0 | 703 930,0 | 926 257,0 |
|  | Витебский облисполком | 1 751 392,0 | 322 127,0 | 322 589,0 | 352 780,0 | 368 654,0 | 385 242,0 |
|  | Гомельский облисполком | 1 280 597,0 | 207 520,0 | 321 793,0 | 227 050,0 | 237 349,0 | 286 885,0 |
|  | Гродненский облисполком | 1 516 508,0 | 305 514,0 | 161 395,0 | 334 585,0 | 349 641,0 | 365 373,0 |
|  | Минский облисполком | 2 434 168,29 | 443 320,0 | 466 861,29 | 536 654,0 | 483 023,0 | 504 310,0 |
|  | Могилевский облисполком | 237 418,0 | 44 000,0 | 42 253,0 | 48 188,0 | 50 356,0 | 52 621,0 |
|  | Минский горисполком | 1 486 962,0 | 176 950,0 | 170 790,0 | 224 225,0 | 703 010,0 | 211 987,0 |
| средства Глобального фонда, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, УНП ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ | – | 42 822 820,0 | 10 674 320,0 | 10 887 500,0 | 10 563 000,0 | 10 543 000,0 | 155 000,0 |
| [Подпрограмма 6](#a20) «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи для всего населения и наращивание экспорта услуг в области здравоохранения | | | | | | | |
| Всего |  | 44 544 203 319,68 | 7 935 815 442,0 | 9 375 587 209,62 | 8 679 645 095,67 | 9 081 358 649,0 | 9 471 796 923,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 9 099 800 126,0 | 1 495 673 314,0 | 1 903 408 421,0 | 1 791 450 135,0 | 1 913 624 107,0 | 1 995 644 149,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 7 320 460 182,8 | 1 247 059 738,0 | 1 528 644 021,8 | 1 382 198 556,0 | 1 521 892 127,0 | 1 640 665 740,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 450 555 855,8 | 86 108 550,0 | 66 600 957,8 | 100 193 583,0 | 96 651 719,0 | 101 001 046,0 |
|  | Минспорт | 42 506 114,54 | 7 630 003,0 | 8 662 899,54 | 8 356 074,0 | 8 732 097,0 | 9 125 041,0 |
|  | НАН Беларуси | 10 696 017,0 | 1 943 050,0 | 2 077 534,0 | 2 127 950,0 | 2 223 708,0 | 2 323 775,0 |
|  | МВД | 292 483 692,39 | 51 498 733,0 | 64 058 781,39 | 56 399 352,0 | 58 937 323,0 | 61 589 503,0 |
|  | Минобороны | 340 592 051,3 | 60 335 621,0 | 82 380 032,3 | 63 077 724,0 | 65 916 222,0 | 68 882 452,0 |
|  | Госпогранкомитет | 28 452 933,9 | 5 239 215,0 | 5 214 165,9 | 5 737 778,0 | 5 995 978,0 | 6 265 797,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 133 026 700,87 | 22 360 825,0 | 29 874 931,87 | 29 160 134,0 | 25 247 340,0 | 26 383 470,0 |
|  | КГБ | 9 197 579,0 | 9 197 579,0 | – | – | – | – |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 159 489 327,0 | – | 24 425 822,0 | 35 745 910,0 | 42 995 610,0 | 56 321 985,0 |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
|  | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
|  | Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 86 709 146,0 | – | 33 611 800,0 | 22 699 614,0 | 24 172 392,0 | 6 225 340,0 |
|  | Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа), всего |  | 466 140 617,4 | 74 753 797,0 | 141 742 274,4 | 124 457 360,0 | 84 836 791,0 | 40 350 395,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 129 032 562,0 | 65 759 562,0 | 30 773 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 22 500 000,0 |
|  | Минобороны | 17 238 810,0 | 2 738 810,0 | 14 500 000,0 | – | – | – |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 9 359 325,0 | 1 655 425,0 | – | 7 703 900,0 | – | – |
|  | Минтруда и соцзащиты | 10 300 000,0 | 300 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | – | – |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
| погашение основного долга по кредиту и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
| Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
| Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| Гродненский облисполком | 74 579 395,0 | – | 33 611 800,0 | 21 000 000,0 | 18 977 200,0 | 990 395,0 |
| Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
| Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 7 047 306,0 | – | – | – | 3 481 884,0 | 3 565 422,0 |
| компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков, всего |  | 8 440 089,0 | 3 357 644,0 | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 3 357 644,0 | 3 357 644,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Минздрав | 2 510 270,0 | 2 510 270,0 | – | – | – | – |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития, всего |  | 5 929 819,0 | 847 374,0 | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 847 374,0 | 847 374,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды), всего |  | 119 385 750,0 | 20 637 640,0 | 27 846 584,0 | 22 601 518,0 | 23 618 586,0 | 24 681 422,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 63 705 760,0 | 10 709 698,0 | 16 202 421,0 | 11 728 833,0 | 12 256 630,0 | 12 808 178,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 55 679 990,0 | 9 927 942,0 | 11 644 163,0 | 10 872 685,0 | 11 361 956,0 | 11 873 244,0 |
| займы Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Кувейтского фонда арабского экономического развития | Минздрав | 245 330 961,0 | 138 541 461,0 | 99 189 500,0 | 7 600 000,0 | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 32 118 022 072,91 | 5 786 491 789,0 | 6 799 042 118,85 | 6 242 634 106,67 | 6 501 245 176,0 | 6 788 608 882,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 315 307 002,5 | 767 811 216,0 | 874 888 266,5 | 864 283 905,0 | 884 265 056,0 | 924 058 559,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 865 419 601,97 | 673 608 838,0 | 798 816 902,49 | 767 080 455,48 | 798 257 546,0 | 827 655 860,0 |
|  | Гомельский облисполком | 4 533 456 722,63 | 834 527 862,0 | 960 233 005,63 | 872 000 130,0 | 912 808 985,0 | 953 886 740,0 |
|  | Гродненский облисполком | 3 246 974 177,89 | 581 480 225,0 | 667 823 687,89 | 636 436 865,0 | 665 350 276,0 | 695 883 124,0 |
|  | Минский облисполком | 4 611 606 626,5 | 814 920 060,0 | 995 116 450,92 | 892 340 083,19 | 951 292 536,0 | 957 937 496,39 |
|  | Могилевский облисполком | 3 623 540 966,23 | 651 379 768,0 | 782 642 573,23 | 724 585 787,0 | 745 823 148,0 | 719 109 690,0 |
|  | Минский горисполком | 7 921 716 975,19 | 1 462 763 820,0 | 1 719 521 232,19 | 1 485 906 881,0 | 1 543 447 629,0 | 1 710 077 413,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы), всего |  | 1 536 953 039,68 | 379 452 850,0 | 314 008 332,62 | 277 615 472,67 | 280 972 208,0 | 284 904 176,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 39 247 253,19 | 23 300 000,0 | 15 947 253,19 | – | – | – |
|  | Витебский облисполком | 209 129 092,48 | 24 050 000,0 | 22 663 394,0 | 56 419 598,48 | 55 025 000,0 | 50 971 100,0 |
|  | Гомельский облисполком | 59 559 472,65 | 36 900 000,0 | 22 659 472,65 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 11 902 181,68 | 2 874 580,0 | 3 045 909,68 | 3 145 240,0 | 2 810 132,0 | 26 320,0 |
|  | Минский облисполком | 267 254 415,99 | 40 300 000,0 | 85 375 830,41 | 45 157 178,19 | 64 834 651,0 | 31 586 756,39 |
|  | Могилевский облисполком | 236 103 905,34 | 52 028 270,0 | 52 705 635,34 | 69 150 000,0 | 59 900 000,0 | 2 320 000,0 |
|  | Минский горисполком | 713 756 718,35 | 200 000 000,0 | 111 610 837,35 | 103 743 456,0 | 98 402 425,0 | 200 000 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Гродненский облисполком | 3 735 508,0 | 684 320,0 | 2 337 258,0 | 447 440,0 | 240 170,0 | 26 320,0 |
| погашение кредита банка и уплата процентов за пользование им | Минский горисполком | 24 883 360,0 | 448 500,0 | 1 420 000,0 | 2 735 973,0 | 10 310 987,0 | 9 967 900,0 |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 5 682 852,0 | 487 882,0 | – | 1 699 614,0 | 1 740 942,0 | 1 754 414,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | » | 3 565 422,0 | – | – | – | – | 3 565 422,0 |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, всего |  | 3 192 357 113,37 | 557 823 889,0 | 658 651 612,37 | 630 698 354,0 | 658 439 366,0 | 686 743 892,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 427 929 013,0 | 78 038 763,0 | 81 784 624,0 | 85 464 932,0 | 89 310 853,0 | 93 329 841,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 599 851 549,14 | 91 426 887,0 | 165 285 808,14 | 110 788 386,0 | 114 475 552,0 | 117 874 916,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 42 941 630,0 | – | 8 382 000,0 | 10 058 400,0 | 11 605 845,0 | 12 895 385,0 |
|  | Брестский облисполком | 249 698 126,0 | 45 535 900,0 | 47 721 623,0 | 49 869 096,0 | 52 113 206,0 | 54 458 301,0 |
|  | Витебский облисполком | 199 195 209,0 | 36 325 996,0 | 38 069 644,0 | 39 782 778,0 | 41 573 003,0 | 43 443 788,0 |
|  | Гомельский облисполком | 207 813 251,0 | 38 290 000,0 | 40 127 920,0 | 41 465 221,0 | 43 107 680,0 | 44 822 430,0 |
|  | Гродненский облисполком | 204 255 386,66 | 36 717 616,0 | 41 392 772,66 | 40 211 664,0 | 42 021 190,0 | 43 912 144,0 |
|  | Минский облисполком | 252 565 959,14 | 43 034 436,0 | 62 985 843,14 | 46 844 613,0 | 48 820 249,0 | 50 880 818,0 |
|  | Могилевский облисполком | 181 541 612,0 | 33 232 768,0 | 34 827 941,0 | 36 220 861,0 | 37 769 727,0 | 39 490 315,0 |
|  | Минский горисполком | 826 565 377,43 | 155 221 523,0 | 138 073 436,43 | 169 992 403,0 | 177 642 061,0 | 185 635 954,0 |
| кредитные ресурсы, всего |  | 129 468 057,4 | 95 778 000,0 | 11 990 057,4 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 74 200 834,62 | 47 478 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь», всего |  | 102 790 057,4 | 69 100 000,0 | 11 990 057,4 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 47 522 834,62 | 20 800 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| заем Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 26 678 000,0 | 26 678 000,0 | – | – | – | – |
| средства ВОЗ | – | 4 555 950,0 | 48 450,0 | 2 495 000,0 | 1 262 500,0 | 750 000,0 | – |
| Задача 2. Повышение устойчивости системы здравоохранения к вероятным внешним воздействиям и возможному резкому росту инфекционной заболеваемости | | | | | | | |
| Всего |  | 441 864 411,0 | 127 975 000,0 | 118 182 536,0 | 71 400 000,0 | 60 637 500,0 | 63 669 375,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минздрав | 433 443 475,0 | 127 975 000,0 | 116 311 600,0 | 64 850 000,0 | 60 637 500,0 | 63 669 375,0 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа) | » | 57 100 000,0 | – | 50 000 000,0 | 7 100 000,0 | – | – |
| заем Международного Банка реконструкции и развития | » | 139 286 600,0 | 127 975 000,0 | 11 311 600,0 | – | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 8 420 936,0 | – | 1 870 936,0 | 6 550 000,0 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 1 040 000,0 | – | – | 1 040 000,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 1 860 936,0 | – | 1 300 936,0 | 560 000,0 | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 1 500 000,0 | – | – | 1 500 000,0 | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 750 000,0 | – | – | 750 000,0 | – | – |
|  | Минский облисполком | 1 670 000,0 | – | 570 000,0 | 1 100 000,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 950 000,0 | – | – | 950 000,0 | – | – |
|  | Минский горисполком | 650 000,0 | – | – | 650 000,0 | – | – |
| из них средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы) | Витебский облисполком | 1 300 936,0 | – | 1 300 936,0 | – | – | – |
| Итого по [подпрограмме](#a20) |  | 44 986 067 730,68 | 8 063 790 442,0 | 9 493 769 745,62 | 8 751 045 095,67 | 9 141 996 149,0 | 9 535 466 298,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 9 533 243 601,0 | 1 623 648 314,0 | 2 019 720 021,0 | 1 856 300 135,0 | 1 974 261 607,0 | 2 059 313 524,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 7 753 903 657,8 | 1 375 034 738,0 | 1 644 955 621,8 | 1 447 048 556,0 | 1 582 529 627,0 | 1 704 335 115,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 450 555 855,8 | 86 108 550,0 | 66 600 957,8 | 100 193 583,0 | 96 651 719,0 | 101 001 046,0 |
|  | Минспорт | 42 506 114,54 | 7 630 003,0 | 8 662 899,54 | 8 356 074,0 | 8 732 097,0 | 9 125 041,0 |
|  | НАН Беларуси | 10 696 017,0 | 1 943 050,0 | 2 077 534,0 | 2 127 950,0 | 2 223 708,0 | 2 323 775,0 |
|  | МВД | 292 483 692,39 | 51 498 733,0 | 64 058 781,39 | 56 399 352,0 | 58 937 323,0 | 61 589 503,0 |
|  | Минобороны | 340 592 051,3 | 60 335 621,0 | 82 380 032,3 | 63 077 724,0 | 65 916 222,0 | 68 882 452,0 |
|  | Госпогранкомитет | 28 452 933,9 | 5 239 215,0 | 5 214 165,9 | 5 737 778,0 | 5 995 978,0 | 6 265 797,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 133 026 700,87 | 22 360 825,0 | 29 874 931,87 | 29 160 134,0 | 25 247 340,0 | 26 383 470,0 |
|  | КГБ | 9 197 579,0 | 9 197 579,0 | – | – | – | – |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 159 489 327,0 | – | 24 425 822,0 | 35 745 910,0 | 42 995 610,0 | 56 321 985,0 |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
|  | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
|  | Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 86 709 146,0 | – | 33 611 800,0 | 22 699 614,0 | 24 172 392,0 | 6 225 340,0 |
|  | Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа), всего |  | 523 240 617,4 | 74 753 797,0 | 191 742 274,4 | 131 557 360,0 | 84 836 791,0 | 40 350 395,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 186 132 562,0 | 65 759 562,0 | 80 773 000,0 | 12 100 000,0 | 5 000 000,0 | 22 500 000,0 |
|  | Минобороны | 17 238 810,0 | 2 738 810,0 | 14 500 000,0 | – | – | – |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 9 359 325,0 | 1 655 425,0 | – | 7 703 900,0 | – | – |
|  | Минтруда и соцзащиты | 10 300 000,0 | 300 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | – | – |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
| погашение основного долга по кредиту и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
| Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
| Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| Гродненский облисполком | 74 579 395,0 | – | 33 611 800,0 | 21 000 000,0 | 18 977 200,0 | 990 395,0 |
| Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
| Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
| Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 7 047 306,0 | – | – | – | 3 481 884,0 | 3 565 422,0 |
| компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков, всего |  | 8 440 089,0 | 3 357 644,0 | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 3 357 644,0 | 3 357 644,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Минздрав | 2 510 270,0 | 2 510 270,0 | – | – | – | – |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития, всего | » | 5 929 819,0 | 847 374,0 | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 847 374,0 | 847 374,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды), всего |  | 119 385 750,0 | 20 637 640,0 | 27 846 584,0 | 22 601 518,0 | 23 618 586,0 | 24 681 422,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 63 705 760,0 | 10 709 698,0 | 16 202 421,0 | 11 728 833,0 | 12 256 630,0 | 12 808 178,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 55 679 990,0 | 9 927 942,0 | 11 644 163,0 | 10 872 685,0 | 11 361 956,0 | 11 873 244,0 |
| займы Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Кувейтского фонда арабского экономического развития | Минздрав | 384 617 561,0 | 266 516 461,0 | 110 501 100,0 | 7 600 000,0 | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 32 126 443 008,91 | 5 786 491 789,0 | 6 800 913 054,85 | 6 249 184 106,67 | 6 501 245 176,0 | 6 788 608 882,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 316 347 002,5 | 767 811 216,0 | 874 888 266,5 | 865 323 905,0 | 884 265 056,0 | 924 058 559,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 867 280 537,97 | 673 608 838,0 | 800 117 838,49 | 767 640 455,48 | 798 257 546,0 | 827 655 860,0 |
|  | Гомельский облисполком | 4 534 956 722,63 | 834 527 862,0 | 960 233 005,63 | 873 500 130,0 | 912 808 985,0 | 953 886 740,0 |
|  | Гродненский облисполком | 3 247 724 177,89 | 581 480 225,0 | 667 823 687,89 | 637 186 865,0 | 665 350 276,0 | 695 883 124,0 |
|  | Минский облисполком | 4 613 276 626,5 | 814 920 060,0 | 995 686 450,92 | 893 440 083,19 | 951 292 536,0 | 957 937 496,39 |
|  | Могилевский облисполком | 3 624 490 966,23 | 651 379 768,0 | 782 642 573,23 | 725 535 787,0 | 745 823 148,0 | 719 109 690,0 |
|  | Минский горисполком | 7 922 366 975,19 | 1 462 763 820,0 | 1 719 521 232,19 | 1 486 556 881,0 | 1 543 447 629,0 | 1 710 077 413,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы), всего |  | 1 538 253 975,68 | 379 452 850,0 | 315 309 268,62 | 277 615 472,67 | 280 972 208,0 | 284 904 176,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 39 247 253,19 | 23 300 000,0 | 15 947 253,19 | – | – | – |
|  | Витебский облисполком | 210 430 028,48 | 24 050 000,0 | 23 964 330,0 | 56 419 598,48 | 55 025 000,0 | 50 971 100,0 |
|  | Гомельский облисполком | 59 559 472,65 | 36 900 000,0 | 22 659 472,65 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 11 902 181,68 | 2 874 580,0 | 3 045 909,68 | 3 145 240,0 | 2 810 132,0 | 26 320,0 |
|  | Минский облисполком | 267 254 415,99 | 40 300 000,0 | 85 375 830,41 | 45 157 178,19 | 64 834 651,0 | 31 586 756,39 |
| Могилевский облисполком | 236 103 905,34 | 52 028 270,0 | 52 705 635,34 | 69 150 000,0 | 59 900 000,0 | 2 320 000,0 |
| Минский горисполком | 713 756 718,35 | 200 000 000,0 | 111 610 837,35 | 103 743 456,0 | 98 402 425,0 | 200 000 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Гродненский облисполком | 3 735 508,0 | 684 320,0 | 2 337 258,0 | 447 440,0 | 240 170,0 | 26 320,0 |
| погашение кредита банка и уплата процентов за пользование им | Минский горисполком | 24 883 360,0 | 448 500,0 | 1 420 000,0 | 2 735 973,0 | 10 310 987,0 | 9 967 900,0 |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 5 682 852,0 | 487 882,0 | – | 1 699 614,0 | 1 740 942,0 | 1 754 414,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | » | 3 565 422,0 | – | – | – | – | 3 565 422,0 |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, всего |  | 3 192 357 113,37 | 557 823 889,0 | 658 651 612,37 | 630 698 354,0 | 658 439 366,0 | 686 743 892,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 427 929 013,0 | 78 038 763,0 | 81 784 624,0 | 85 464 932,0 | 89 310 853,0 | 93 329 841,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 599 851 549,14 | 91 426 887,0 | 165 285 808,14 | 110 788 386,0 | 114 475 552,0 | 117 874 916,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 42 941 630,0 | – | 8 382 000,0 | 10 058 400,0 | 11 605 845,0 | 12 895 385,0 |
|  | Брестский облисполком | 249 698 126,0 | 45 535 900,0 | 47 721 623,0 | 49 869 096,0 | 52 113 206,0 | 54 458 301,0 |
|  | Витебский облисполком | 199 195 209,0 | 36 325 996,0 | 38 069 644,0 | 39 782 778,0 | 41 573 003,0 | 43 443 788,0 |
|  | Гомельский облисполком | 207 813 251,0 | 38 290 000,0 | 40 127 920,0 | 41 465 221,0 | 43 107 680,0 | 44 822 430,0 |
|  | Гродненский облисполком | 204 255 386,66 | 36 717 616,0 | 41 392 772,66 | 40 211 664,0 | 42 021 190,0 | 43 912 144,0 |
|  | Минский облисполком | 252 565 959,14 | 43 034 436,0 | 62 985 843,14 | 46 844 613,0 | 48 820 249,0 | 50 880 818,0 |
|  | Могилевский облисполком | 181 541 612,0 | 33 232 768,0 | 34 827 941,0 | 36 220 861,0 | 37 769 727,0 | 39 490 315,0 |
|  | Минский горисполком | 826 565 377,43 | 155 221 523,0 | 138 073 436,43 | 169 992 403,0 | 177 642 061,0 | 185 635 954,0 |
| кредитные ресурсы, всего |  | 129 468 057,4 | 95 778 000,0 | 11 990 057,4 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 74 200 834,62 | 47 478 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь», всего |  | 102 790 057,4 | 69 100 000,0 | 11 990 057,4 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 47 522 834,62 | 20 800 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| заем Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 26 678 000,0 | 26 678 000,0 | – | – | – | – |
| средства ВОЗ | – | 4 555 950,0 | 48 450,0 | 2 495 000,0 | 1 262 500,0 | 750 000,0 | – |
| Всего по Государственной [программе](#a2) |  | 47 625 195 859,93 | 8 641 373 169,0 | 9 985 771 669,87 | 9 265 289 285,67 | 9 674 361 335,0 | 10 058 400 400,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего |  | 11 668 734 606,43 | 2 098 487 282,0 | 2 419 962 129,43 | 2 264 308 484,0 | 2 396 225 731,0 | 2 489 750 980,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 7 965 098 961,8 | 1 503 094 865,0 | 1 660 059 233,8 | 1 473 823 654,0 | 1 606 268 478,0 | 1 721 852 731,0 |
|  | Минздрав (компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков – компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк») | 3 551 476,43 | 595 500,0 | 581 176,43 | 706 600,0 | 786 700,0 | 881 500,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 450 555 855,8 | 86 108 550,0 | 66 600 957,8 | 100 193 583,0 | 96 651 719,0 | 101 001 046,0 |
|  | Минспорт | 42 506 114,54 | 7 630 003,0 | 8 662 899,54 | 8 356 074,0 | 8 732 097,0 | 9 125 041,0 |
|  | НАН Беларуси | 10 696 017,0 | 1 943 050,0 | 2 077 534,0 | 2 127 950,0 | 2 223 708,0 | 2 323 775,0 |
|  | МВД | 292 483 692,39 | 51 498 733,0 | 64 058 781,39 | 56 399 352,0 | 58 937 323,0 | 61 589 503,0 |
|  | МВД (Департамент исполнения наказаний) | 19 231 510,0 | 3 382 000,0 | 3 328 510,0 | 5 187 000,0 | 5 172 000,0 | 2 162 000,0 |
|  | Минобороны | 340 592 051,3 | 60 335 621,0 | 82 380 032,3 | 63 077 724,0 | 65 916 222,0 | 68 882 452,0 |
|  | Госпогранкомитет | 28 452 933,9 | 5 239 215,0 | 5 214 165,9 | 5 737 778,0 | 5 995 978,0 | 6 265 797,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 2 034 274 915,87 | 365 109 766,0 | 411 051 341,87 | 404 446 785,0 | 417 460 713,0 | 436 206 310,0 |
|  | КГБ | 9 197 579,0 | 9 197 579,0 | – | – | – | – |
|  | Мининформ | 14 500,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
|  | МЧС | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 159 489 327,0 | – | 24 425 822,0 | 35 745 910,0 | 42 995 610,0 | 56 321 985,0 |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
|  | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
|  | Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 86 709 146,0 | – | 33 611 800,0 | 22 699 614,0 | 24 172 392,0 | 6 225 340,0 |
|  | Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
|  | Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
|  | Минкультуры, МИД, Минобразование, МАРТ, МНС, Госстандарт, ГТК, Минстройархитектуры, Белтелерадиокомпания, ФПБ, Государственный комитет судебных экспертиз, Следственный комитет, Белорусское Общество Красного Креста | – | – | – | – | – | – |
| из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (государственная инвестиционная программа), всего |  | 523 240 617,4 | 74 753 797,0 | 191 742 274,4 | 131 557 360,0 | 84 836 791,0 | 40 350 395,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 186 132 562,0 | 65 759 562,0 | 80 773 000,0 | 12 100 000,0 | 5 000 000,0 | 22 500 000,0 |
|  | Минобороны | 17 238 810,0 | 2 738 810,0 | 14 500 000,0 | – | – | – |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 9 359 325,0 | 1 655 425,0 | – | 7 703 900,0 | – | – |
|  | Минтруда и соцзащиты | 10 300 000,0 | 300 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | – | – |
|  | ОО «Белорусское общество глухих» | 14 483 111,0 | 4 300 000,0 | 1 212 520,0 | 6 076 000,0 | 2 894 591,0 | – |
| погашение основного долга по кредиту и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Брестский облисполком | 19 653 514,4 | – | 4 502 514,4 | 4 952 000,0 | 5 050 000,0 | 5 149 000,0 |
| Витебский облисполком | 52 362 200,0 | – | 8 584 000,0 | 29 028 200,0 | 14 750 000,0 | – |
| Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – |
| Гродненский облисполком | 74 579 395,0 | – | 33 611 800,0 | 21 000 000,0 | 18 977 200,0 | 990 395,0 |
| Минский облисполком | 16 030 700,0 | – | 5 000 000,0 | 11 030 700,0 | – | – |
| Могилевский облисполком | 76 500 000,0 | – | 26 963 440,0 | 23 036 560,0 | 26 500 000,0 | – |
| погашение основного долга по кредиту и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Минский горисполком | 46 601 000,0 | – | 11 595 000,0 | 11 630 000,0 | 11 665 000,0 | 11 711 000,0 |
| средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, всего |  | 11 896 757,0 | 872 000,0 | 1 270 210,0 | 4 524 735,0 | 3 572 052,0 | 1 657 760,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минтруда и соцзащиты | 72 000,0 | 72 000,0 | – | – | – | – |
|  | Минздрав | 11 824 757,0 | 800 000,0 | 1 270 210,0 | 4 524 735,0 | 3 572 052,0 | 1 657 760,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 7 047 306,0 | – | – | – | 3 481 884,0 | 3 565 422,0 |
| компенсация (уплата) и возмещение процентов по кредитам банков, всего |  | 11 991 565,43 | 3 953 144,0 | 581 176,43 | 2 406 214,0 | 2 500 008,0 | 2 551 023,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 6 909 120,43 | 3 953 144,0 | 581 176,43 | 706 600,0 | 786 700,0 | 881 500,0 |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Минздрав | 2 510 270,0 | 2 510 270,0 | – | – | – | – |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития, всего |  | 5 929 819,0 | 847 374,0 | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 847 374,0 | 847 374,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 5 082 445,0 | – | – | 1 699 614,0 | 1 713 308,0 | 1 669 523,0 |
| компенсация ОАО «АСБ Беларусбанк» | Минздрав | 3 551 476,43 | 595 500,0 | 581 176,43 | 706 600,0 | 786 700,0 | 881 500,0 |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (превентивные фонды), всего |  | 124 139 968,0 | 23 517 640,0 | 27 846 584,0 | 23 539 582,0 | 24 076 363,0 | 25 159 799,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 68 459 978,0 | 13 589 698,0 | 16 202 421,0 | 12 666 897,0 | 12 714 407,0 | 13 286 555,0 |
|  | Минтруда и соцзащиты | 55 679 990,0 | 9 927 942,0 | 11 644 163,0 | 10 872 685,0 | 11 361 956,0 | 11 873 244,0 |
| займы Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Кувейтского фонда арабского экономического развития | Минздрав | 384 617 561,0 | 266 516 461,0 | 110 501 100,0 | 7 600 000,0 | – | – |
| местные бюджеты, всего |  | 32 519 020 972,73 | 5 864 810 531,0 | 6 867 344 770,67 | 6 330 075 292,67 | 6 584 838 100,0 | 6 871 952 278,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 4 365 853 373,98 | 776 710 364,0 | 885 880 754,98 | 875 347 539,0 | 893 748 534,0 | 934 166 182,0 |
|  | Витебский облисполком | 3 919 286 123,53 | 686 078 649,0 | 806 947 796,05 | 778 328 252,48 | 808 969 338,0 | 838 962 088,0 |
|  | Гомельский облисполком | 4 599 865 591,13 | 847 063 017,0 | 967 962 157,13 | 887 612 528,0 | 929 556 238,0 | 967 671 651,0 |
|  | Гродненский облисполком | 3 294 205 725,6 | 590 827 522,0 | 673 652 553,6 | 647 505 340,0 | 675 665 767,0 | 706 554 543,0 |
|  | Минский облисполком | 4 660 049 596,06 | 823 235 805,0 | 1 005 776 453,48 | 902 820 594,19 | 960 738 890,0 | 967 477 853,39 |
|  | Могилевский облисполком | 3 650 840 581,08 | 655 454 729,0 | 787 041 924,08 | 732 210 110,0 | 751 882 004,0 | 724 251 814,0 |
|  | Минский горисполком | 8 028 919 981,35 | 1 485 440 445,0 | 1 740 083 131,35 | 1 506 250 929,0 | 1 564 277 329,0 | 1 732 868 147,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на финансирование капитальных вложений (региональные инвестиционные программы), всего |  | 1 538 253 975,68 | 379 452 850,0 | 315 309 268,62 | 277 615 472,67 | 280 972 208,0 | 284 904 176,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 39 247 253,19 | 23 300 000,0 | 15 947 253,19 | – | – | – |
|  | Витебский облисполком | 210 430 028,48 | 24 050 000,0 | 23 964 330,0 | 56 419 598,48 | 55 025 000,0 | 50 971 100,0 |
|  | Гомельский облисполком | 59 559 472,65 | 36 900 000,0 | 22 659 472,65 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 11 902 181,68 | 2 874 580,0 | 3 045 909,68 | 3 145 240,0 | 2 810 132,0 | 26 320,0 |
|  | Минский облисполком | 267 254 415,99 | 40 300 000,0 | 85 375 830,41 | 45 157 178,19 | 64 834 651,0 | 31 586 756,39 |
|  | Могилевский облисполком | 236 103 905,34 | 52 028 270,0 | 52 705 635,34 | 69 150 000,0 | 59 900 000,0 | 2 320 000,0 |
|  | Минский горисполком | 713 756 718,35 | 200 000 000,0 | 111 610 837,35 | 103 743 456,0 | 98 402 425,0 | 200 000 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | Гродненский облисполком | 3 735 508,0 | 684 320,0 | 2 337 258,0 | 447 440,0 | 240 170,0 | 26 320,0 |
| погашение кредита банка и уплата процентов за пользование им | Минский горисполком | 24 883 360,0 | 448 500,0 | 1 420 000,0 | 2 735 973,0 | 10 310 987,0 | 9 967 900,0 |
| уплата процентов за пользование кредитными ресурсами по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 5 682 852,0 | 487 882,0 | – | 1 699 614,0 | 1 740 942,0 | 1 754 414,0 |
| погашение основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 3 565 422,0 | – | – | – | – | 3 565 422,0 |
| собственные средства организаций |  | 514 700,0 | 502 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Второй национальный телеканал» | 500 000,0 | 500 000,0 | – | – | – | – |
|  | ОО «Белорусский союз женщин» | 14 700,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| средства от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, всего |  | 3 192 622 713,37 | 557 836 964,0 | 658 661 362,37 | 630 796 729,0 | 658 535 816,0 | 686 791 842,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 428 194 613,0 | 78 051 838,0 | 81 794 374,0 | 85 563 307,0 | 89 407 303,0 | 93 377 791,0 |
|  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 599 851 549,14 | 91 426 887,0 | 165 285 808,14 | 110 788 386,0 | 114 475 552,0 | 117 874 916,0 |
|  | РЦ по оздоровлению и санаторному лечению | 42 941 630,0 | – | 8 382 000,0 | 10 058 400,0 | 11 605 845,0 | 12 895 385,0 |
|  | Брестский облисполком | 249 698 126,0 | 45 535 900,0 | 47 721 623,0 | 49 869 096,0 | 52 113 206,0 | 54 458 301,0 |
|  | Витебский облисполком | 199 195 209,0 | 36 325 996,0 | 38 069 644,0 | 39 782 778,0 | 41 573 003,0 | 43 443 788,0 |
|  | Гомельский облисполком | 207 813 251,0 | 38 290 000,0 | 40 127 920,0 | 41 465 221,0 | 43 107 680,0 | 44 822 430,0 |
|  | Гродненский облисполком | 204 255 386,66 | 36 717 616,0 | 41 392 772,66 | 40 211 664,0 | 42 021 190,0 | 43 912 144,0 |
|  | Минский облисполком | 252 565 959,14 | 43 034 436,0 | 62 985 843,14 | 46 844 613,0 | 48 820 249,0 | 50 880 818,0 |
|  | Могилевский облисполком | 181 541 612,0 | 33 232 768,0 | 34 827 941,0 | 36 220 861,0 | 37 769 727,0 | 39 490 315,0 |
|  | Минский горисполком | 826 565 377,43 | 155 221 523,0 | 138 073 436,43 | 169 992 403,0 | 177 642 061,0 | 185 635 954,0 |
| кредитные ресурсы, всего |  | 151 000 057,4 | 100 278 000,0 | 15 490 057,4 | 16 600 000,0 | 12 450 000,0 | 6 182 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минздрав | 21 532 000,0 | 4 500 000,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 5 150 000,0 | 5 382 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 74 200 834,62 | 47 478 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь», всего |  | 102 790 057,4 | 69 100 000,0 | 11 990 057,4 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 8 300 000,0 | 8 300 000,0 | – | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 47 522 834,62 | 20 800 000,0 | 5 022 834,62 | 13 600 000,0 | 7 300 000,0 | 800 000,0 |
|  | Минский горисполком | 46 967 222,78 | 40 000 000,0 | 6 967 222,78 | – | – | – |
| кредитные ресурсы ОАО «АСБ Беларусбанк» | Минздрав | 21 532 000,0 | 4 500 000,0 | 3 500 000,0 | 3 000 000,0 | 5 150 000,0 | 5 382 000,0 |
| заем Кувейтского фонда арабского экономического развития | Гродненский облисполком | 26 678 000,0 | 26 678 000,0 | – | – | – | – |
| средства ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ, УНП ООН, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, ВОЗ, Глобального фонда | – | 93 302 810,0 | 19 457 992,0 | 24 310 750,0 | 23 505 780,0 | 22 308 488,0 | 3 719 800,0 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к Государственной [программе](#a2) «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы |

МЕРЫ  
правового регулирования в сфере реализации Государственной [программы](#a2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид и тематика нормативного правового акта | Цель разработки | Сроки внесения нормативного правового акта, годы | Ответственный |
| 1. Указ Президента Республики Беларусь по вопросам семейного капитала (внесение изменений в указы Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. [№ 572](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=292531&a=1#a1) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» и от 18 сентября 2019 г. [№ 345](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=409737&a=1#a1) «О семейном капитале») | развитие программы семейного капитала | 2021 | Минтруда и соцзащиты |
| 2. Указ Президента Республики Беларусь по вопросам совершенствования системы государственных пособий | совершенствование системы государственных пособий | 2021 | » |
| 3. Указ Президента Республики Беларусь по вопросам усиления государственной поддержки многодетным семьям при строительстве жилья | увеличение размера:  финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам, выданным многодетным семьям на строительство жилья  субсидии на уплату процентов за пользование такими кредитами и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам | 2023 | Минстройархитектуры |
| 4. Указ Президента Республики Беларусь, предусматривающий внесение изменений в указы Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. [№ 572](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=292531&a=1#a1) и от 18 сентября 2019 г. [№ 345](file:///C:\Users\Кадры\Favorites\Downloads\tx.dll%3fd=409737&a=1#a1) | продление программы семейного капитала | 2024 | Минтруда и соцзащиты |
| 5. Нормативные правовые акты, предоставляющие возможность оказания за счет средств бюджета плановой медицинской помощи во время беременности, родов и послеродового периода женщинам, являющимся иностранными гражданами, которые имеют вид на жительство в Республике Беларусь, трудоустроены или не работают вследствие наличия инвалидности либо осуществления ухода за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и замужем за гражданином Республики Беларусь | совершенствование оказания медицинской помощи роженицам и родильницам | 2021–2025 | Минздрав, МВД |
| 6. Нормативные правовые акты, определяющие особенности деятельности ЦДП | определение ответственных координаторов и введение в штатное расписание ставки заведующего ЦДП | 2021–2025 | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
| 7. Нормативные правовые акты по вопросам: | организация медико-социальной и паллиативной медицинской помощи | 2021–2025 | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусское Общество Красного Креста |
| разработки стратегии внедрения интегрированного подхода при оказании медико-социальной и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |
| разработки и внедрения стандартов медико-социальной помощи, оказываемой в том числе на дому |  |  |  |
| разработки алгоритмов взаимодействия системы здравоохранения и социального обслуживания и негосударственных организаций при оказании медико-социальной и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |
| 8. Нормативные правовые акты по вопросам: | организация противотуберкулезной помощи |  |  |
| порядка организации и оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом, механизма привлечения общественных организаций для социального сопровождения пациентов с туберкулезом с учетом новых международных рекомендаций ВОЗ |  | 2021 | Минздрав, Департамент исполнения наказаний МВД |
| порядка оказания комплексной (фтизиатрической и социальной) помощи, ориентированной на нужды пациента (в том числе обеспечение проездными документами, компенсации проезда для находящихся на амбулаторном лечении) |  | 2021 | Минздрав |
| порядка работы мультидисциплинарной мобильной группы специалистов (врач-фтизиатр, врач-инфекционист, врач-психиатр-нарколог, медицинская сестра) для оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом, проживающим в отдаленных районах |  | 2022 | » |
| порядка взаимодействия при оказании противотуберкулезной медицинской помощи между Департаментом исполнения наказания МВД и организациями системы Минздрава |  | 2021–2025 | Департамент исполнения наказаний МВД, Минздрав |